ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению основных мероприятий муниципальной программы Минераловодского муниципального округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 г.

Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа является исполнителем муниципальной программы«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», разработанной на период 2020-2026 годы. На реализацию мероприятий по дорожному хозяйству на 2023 год предусмотрено всего 409017,08 тыс. руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 335363,64 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 73653,44 тыс.руб.

За 2023 г. кассовое исполнение по программе составило – 222181,33 тыс.руб. , в том числе:

- за счет краевого бюджета – 155348,79 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 66832,54 тыс.руб.

*1.1. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Модернизация улично-дорожной сети»* предусмотрено средств в сумме 204307,50 тыс. руб.:

- за счет краевого бюджета – 202264,43 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 2043,07 тыс.руб.

За 2023 г. кассовое исполнение по подпрограмме составило – 62460,60 тыс.руб. , в том числе:

- за счет краевого бюджета – 61835,99 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 624,61 тыс.руб

1). на разработку проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды», не обеспеченных связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием на сумму 3199,06 тыс.руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024 г. составило 3199,06 тыс.руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 3167,07 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 31,99 тыс.руб

Объемы выполнены на 100.

2). на строительство автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды», не обеспеченных связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием на сумму 168937,82 тыс.руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024 г. составило 59261,54 тыс.руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 58668,92 тыс.руб.,

Освоено 35 % работ. Работы продолжатся в 2024 году.

3). на выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство автомобильной дороги «Кавказ Суворовская» - с. Гражданское – п. Красное поле - с. Сунжа от автомобильной дороги «Кавказ Суворовская», на сумму 32170,62 тыс.руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2024 г. составило 0 тыс.руб.,

Работы будут выполняться в 2024 году.

*1.2. На проведение основных работ и услуг по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети»* Минераловодского муниципального округа выделено всего 191819,60 тыс.руб., в том числе:

из местного бюджета – 133099,21 тыс. руб.,

из краевого бюджета – 58720,39 тыс.руб.

Кассовое исполнение за 2023 год составило - 147222,47 тыс.руб. в том числе:

- за счет краевого бюджета – 93512,80 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 53709,67 тыс.руб.

В течение 2023 года были выполнены работы:

- по ямочному ремонту асфальтового покрытия дорог 12688,40 тыс.руб.– 1508,2 м2;

- асфальтовое покрытие дорог – 4925,97 тыс. руб. – 10,293 км;

- ремонт тротуаров -5105,86 тыс.руб.- 26205,6 м2;

- разработка сметной документации – на сумму 1479,70 тыс.руб.;

- по зимнему содержанию дорог Минераловодского городского округа на сумму 9146,31 тыс.руб. площадью 9142309,6 м2;

- по выполнению работ по механизированной уборке территории МГО на сумму 9884,01 тыс.руб,;

- по нанесению дорожных разметок – 3771,92 тыс.руб. (9388,72 м2, горизонтальная -2,2434 км);

Кроме того, согласно заключенных соглашений с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и городских поселений, в течении 2023года проводились работы по ремонту 9 улиц и капитального ремонта а/д Подъезд к х.Безивановка от а/д «Минводы-Греческое» (2 пусковой комплекс).

На 01.01.2024г. кассовое исполнение по капитальному ремонту дорог составило всего - 986641,10 тыс. руб., в том числе:

- за счет краевого бюджета – 93512,80 тыс.руб.,

- за счет местного бюджета – 5511,30 тыс.руб .

*1.3. На мероприятия по предоставлению услуг по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения»* на территории Минераловодского муниципального округа на 2023 год выделено из местного бюджета 12889,98 тыс.руб. из местного бюджета. На 01.01.2024г. кассовое исполнение составило 12498,26 тыс.руб. из местного бюджета.

Произведены работы по :

- ремонту и установке дорожных знаков на сумму – 2940,26 тыс.руб.;

- установке пешеходных ограждений – на сумму 3695,93 тыс.руб.;

- установке 7-ми светофоров – на сумму 1894,17 тыс.руб.;

- содержанию светофорных объектов - 1331,24 тыс.руб. ;

- проведение экспертизы сметной стоимости объектов, оценки диагностики состояния автодорог, изготовление проектов организации дорожного движения – 1150,04 тыс.руб.

Кроме того, проведено мероприятие по обеспечению деятельности специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций МГО, проводимое Управлением образования администрации МГО на сумму 551,62 тыс.руб. Мероприятие выполнено на 100%.

Главный специалист С. Н. Иванишина