- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий муниципальной Программы  Минераловодского муниципального округа «Экология и охрана окружающей среды» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической безопасности Минераловодского городского округа Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Минераловодского городского округа» |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Формирование системы мероприятий для создания экологически безопасной окружающей среды Минераловодского городского округа |  |  |  |  |
|  | Программа 1 «Экология и охрана окружающей среды» | х |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Минераловодского городского округа» |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности | х |  |  |
|  | Контрольное событие 1. Организация санитарного оздоровления окружающей среды | 29.12.2023г. – 29.12.2023г. | В рамках субботников были проведены работы по ликвидации стихийных свалок в количестве 5 шт. Мероприятия по высадке зеленых насаждений проходило при участии представителей Партии пенсионеров и Минераловодского местного отделения партии «Единая Россия», специалистов Молодёжного центра Минераловодского городского округа, а также жителей округа на добровольной основе. | Без финансирования |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Организация и защита лесных ресурсов | х |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Расходы на организацию осуществления мер пожарной безопасности в лесах | 29.12.2023г. – 29.12.2023г. | Проведение опашных работ и других профилактических противопожарных мероприятий участков Государственного лесного фонда в границах ГКУ «Бештаугорское лесничество».. Работы выполнены в полном объеме на сумму 216,55 тыс.руб. | Выполнено на 100%. |

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                                              А. Н. Ляшенко

- Главный специалист                                                                                                                                                                     С. Н. Иванишина