- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий Программы «Развитие экономики» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы «Развитие экономики» | Плановый / фактический срок наступления контрольного события |  |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| Цель 1 Программы «Создание комфортных условий для ведения бизнеса в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» Подпрограмма 1 Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Повышение предпринимательской активности в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |  | х | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. Приобретена подарочная продукция. На выездном заседании координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ММО СК состоялось торжественное награждение победителей и участников ежегодного конкурса «Предприниматель года», которым были вручены дипломы и подарки. В конкурсе приняли участие предприятия и индивидуальные предприниматели. Благодарностями в честь празднования «Дня российского предпринимательства» были награждены представителей малого и среднего бизнеса округа. Представители бизнеса Минераловодского муниципального округа приняли участие в региональном этапе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», которым вручены дипломы и награды в различных номинациях. |  |  | Увеличилось количество представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность на территории ММО СК, которые приняли участие в конкурсах, обучающих мероприятиях (темп роста 105 %, 102,5 % соответственно) |
|  | - Контрольное событие 1-2 Приобретение товаров, ценных подарков и призов на мероприятие, посвященное празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» и ежегодного конкурса «Предприниматель года» и других конкурсов в сфере предпринимательства |  | 30.06.2023/30.06.2023, 29.12.2023/29.12.2023 | Контрольные события выполнены в полном объеме. Администрацией Минераловодского муниципального округа СК приобретены товары, ценные подарки и призы. Проведен конкурс «Предприниматель года». Победители награждены дипломами, подарочной продукцией. |  |  | На 105 % увеличилось количество представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Минераловодского муниципального округа СК, которые приняли участие в конкурсах |
|  | - Контрольное событие 3 - Развитие системы подготовки квалифицированных кадров в сфере малого и среднего предпринимательства ММО СК |  | 29.12.2023/29.12.2023 | Контрольное событие выполнено в полном объеме. Субъекты предпринимательской деятельности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края приняли участие: 16 марта 2023 года в бесплатной бизнес-сессии «Мотивация новой реальности: тренды и драйверы», проводимой Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», на которой лучшие опытные эксперты поделились своим опытом в области HR, с 23 по 25 мая 2023 года в вебинаре «Неделя финансовой грамотности для субъектов МСП», проводимом Южным ГУ Банка России, 30 мая 2023 года в вебинаре для хозяйствующих субъектов, которые только планируют начать экспортную деятельность по каналам дистанционной торговли, 17 августа 2023 года в рабочей встрече, проводимой министерством экономического развития Ставропольского края совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. В 2023 году по инициативе администрации округа совместно с НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», НО «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края», АО «Российский экспортный центр по поддержке экспортеров», проведены обучающие мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, о мерах поддержки. В мероприятии приняли участие Специалисты администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. |  |  | На 102,5 % увеличилось количество представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Минераловодского муниципального округа СК, которые приняли участие в обучающих мероприятиях |
|  | - Контрольное событие 4-7 - Разработка, публикация информационных материалов и проведение акций, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 31.03.2023/31.03.2023, 30.06.2023/30.06.2023 29.09.2023 /29.09.2023 29.12.2023/29.12.2023 | Контрольные события выполнены в полном объеме. Разработано, опубликовано более 138 информационных материалов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Увеличилось количество разработанных, опубликованных информационных материалов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (темп роста 125 %) |
|  | Основное мероприятие 2 Создание благоприятного бизнес-климата на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |  | х | Основное мероприятие реализовано. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе СК в расчете на 10 тыс. человек населения 823,5 единиц, темп роста 139,8 %. Администрацией округа проводилось максимальное информирование представителей малого и среднего бизнеса округа о приеме заявлений на оказание данной поддержки, через интернет ресурсы, социальные сети, т.д. В 2023 году заявки на получение данной поддержки субъектами МСП не подавалось |  |  | На 139,8 % увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе СК в расчете на 10 тыс. человек населения |
|  | - Контрольное событие 8 - Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |  | 01.12.2023 | Администрацией округа проводилось максимальное информирование представителей малого и среднего бизнеса округа о приеме заявлений на оказание данной поддержки, через интернет ресурсы, социальные сети, т.д. В 2023 году заявки на получение данной поддержки субъектами МСП не подавалось |  |  |  |
| Задача 2 Подпрограммы 1 Программы «Развитие потребительского рынка Минераловодского муниципального округа Ставропольского края посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 3 - Развитие инфраструктуры объектов потребительского рынка и сферы услуг |  | х | Основное мероприятие реализовано в полном объеме |  |  | исполнено |
|  | - Контрольное событие 9-12 - Оказание содействия и создание необходимых условий для развития товарных рынков, торговых организаций, создание условий для увеличения количества торговых мест и торговых площадей |  | 31.03.2023/31.03.2023, 30.06.2023/30.06.2023 29.09.2023 /29.09.2023 29.12.2023/29.12.2023 | Контрольное событие выполнено в полном объеме. - В 2023 году фактическая обеспеченность населения Минераловодского муниципального округа СК площадью торговых объектов составила 806,61 кв. м на одну тысячу человек. |  |  | исполнено |
|  | - Основное мероприятие 4 - Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского городского округа |  | х | Основное мероприятие реализовано в полном объеме |  |  | исполнено |
|  | - Контрольное событие 13-16 - Подготовка и размещение информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и потребительской грамотности населения ММО СК (в средствах массовой информации, в телекоммуникационной сети «Интернет») |  | 31.03.2023/31.03.2023, 30.06.2023/30.06.2023 29.09.2023 /29.09.2023 29.12.2023/29.12.2023 | Контрольное событие выполнено в полном объеме. В 2023 году на 125 % увеличилось количество подготовленных и размещенных информационных материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского муниципального округа СК: на официальном сайте в рубрике «Объявления» заметка «О недопущении розничной продажи алкогольной продукции в праздничный день, посвященный «Последнему звонку»; информационное сообщение о мерах защиты от заноса возбудителя высокопатогенного гриппа птиц и первоочередных действиях при подозрении на возникновение данного заболевания»; «Бешенство»; «АЧС»; «О воздержании от приобретения продукции в неустановленных местах торговли и стихийных рынках», заметка о рекомендациях по воздержанию в приобретении мясосырья непромышленной выработки в неустановленных местах», «Информация о преимуществах и выгодах Системы быстрых платежей Банка России для субъектов малого и среднего предпринимательства», «Информация о реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай Ставропольское» |  |  | исполнено |
| Цель 2 Программы «Содействие развитию индустрии туризма в Минераловодском муниципальном округе СК» Подпрограмма 2 Программы «Развитие туризма в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Развитие туристской индустрии и формирование положительного имиджа Минераловодского муниципального округа СК, как региона благоприятного для туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Содействие развитию туристской индустрии в ММО СК | х |  |  | - Мероприятие выполнено в полном объеме | исполнено |  |
|  | - Контрольное событие 17 Изготовление и установка туристских знаков навигации на территории ММО СК | 10.05.2023/10.05.2023 |  |  | - Контрольное событие выполнено в полном объеме | исполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2 Формирование положительного имиджа Минераловодского муниципального округа СК, как региона благоприятного для туризма | х |  |  | - Мероприятие выполнено в полном объеме | исполнено |  |
|  | - Контрольное событие 18-21 - Мероприятия в сфере туризма, в которых приняли участие организации санаторно- курортного и туристского комплексов ММО СК | 31.03.2023/31.03.2023, 30.06.2023/30.06.2023 29.09.2023 /29.09.2023 29.12.2023/29.12.2023 |  |  | Контрольное событие выполнено на 100%. Организации санаторно-курортного и туристского комплексов Минераловодского городского округа (ООО «Прометей», ООО «Санаторий «Минеральные Воды», ИП Метревели А.В., АО «Племенной конный завод № 169», Туристическое агентство «Coral travel», Туристическое агентство фирма «Вокруг света», Туристическое агентство «Делайт», а также гостиницы, отели МГО) приняли участие в мероприятиях: туристической направленности в межрегиональном фестивале «Курортные сезоны», проводимом на Кавказских Минеральных Водах. В рамках мероприятия проводились бесплатные кинопоказы под открытым небом с участием известных актеров, мастер-классы, шествия и различные шоу. На территории МГО АО «Племенной конный завод № 169» проведен чемпионат шоу лошадей «Звезда Пятигорья». | исполнено |  |
|  | Основное мероприятие 3 Модернизация курортной инфраструктуры | х |  |  | - Мероприятие рассчитано на выполнение в 2023-2024 годах | исполнено |  |
|  | - Контрольное событие 22 - Развитие курортной инфраструктуры | 29.12.2023/22.12.2023 |  |  | - СОГЛАШЕНИЕ № 5 от 22.12.2023 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования Минераловодскому муниципальному округу Ставропольского края на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае | исполнено |  |
|  | Цель 3 Программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе СК» Подпрограмма 3 Программы «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе СК» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Создание положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Формирование благоприятного инвестиционного климата | х |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | исполнено |  |
|  | Контрольное событие 23-26 Проведение и участие в вебинарах, форумах, конференциях, семинарах, ярмарках, выставках, презентациях инвестиционной направленности | 31.03.2023/31.03.2023, 30.06.2023/30.06.2023, 29.09.2023/29.09.2023, 29.12.2023/29.12.2023 |  |  | Контрольные события выполнены в полном объеме | исполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2 - Продвижение и создание инвестиционного имиджа | х |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | исполнено |  |
|  | - Контрольное событие 27 Разработка и изготовление информационных материалов инвестиционной направленности: сувенирной и полиграфической продукции, интерактивной Инвестиционной карты ММО СК, иное | 31.03.2023/31.03.2023, 30.06.2023/30.06.2023, 29.09.2023/29.09.2023, 29.12.2023/29.12.2023 |  |  | Контрольное событие выполнено в полном объеме | исполнено |  |

- *В качестве результатов указываются, в том числе: значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы