**Годовой отчёт**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Минераловодского муниципального округа Ставропольского края**

**«Развитие экономики» за 2023 год**

Муниципальная программа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.10.2019 № 2342 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 17.03.2020 № 521, от 02.10.2020 № 1983, от 08.12.2020 № 2611, от 18.03.2021 № 523, от 01.06.2021 № 1106, от 30.06.2021 № 1369, от 16.12.2021 № 2645, от 10.11.2022 № 2615, от 26.12.2022 № 3139, от 10.03.2023 № 504, от 23.08.2023 № 1910, от 13.12.2023 № 2738, от 14.12.2023 № 2751), в состав которой входят 3 подпрограммы:

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;
2. «Развитие туризма в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»;
3. «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственным исполнителем Программы является администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в лице управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа, соисполнителем – отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

**реализации Программы**

В 2023 году **в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** проведены следующие мероприятия:

**По основному мероприятию 1** «Организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»:

Приобретена подарочная продукция. Кассовое исполнение за прошедший период года составило – 100,00 тыс. рублей. На выездном заседании координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ММО СК состоялось торжественное награждение победителей и участников ежегодного конкурса «Предприниматель года», которым были вручены дипломы и подарки. В конкурсе приняли участие предприятия и индивидуальные предприниматели. Благодарностями в честь празднования «Дня российского предпринимательства» были награждены представителей малого и среднего бизнеса округа. Представители бизнеса Минераловодского муниципального округа приняли участие в региональном этапе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», которым вручены дипломы и награды в различных номинациях.

Субъекты предпринимательской деятельности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края приняли участие: 16 марта 2023 года в бесплатной бизнес-сессии «Мотивация новой реальности: тренды и драйверы», проводимой Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», на которой лучшие опытные эксперты поделились своим опытом в области HR, с 23 по 25 мая 2023 года в вебинаре «Неделя финансовой грамотности для субъектов МСП», проводимом Южным ГУ Банка России, 30 мая 2023 года в вебинаре для хозяйствующих субъектов, которые только планируют начать экспортную деятельность по каналам дистанционной торговли, 17 августа 2023 года в рабочей встрече, проводимой министерством экономического развития Ставропольского края совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

В 2023 году по инициативе администрации округа совместно с НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», НО «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края», АО «Российский экспортный центр по поддержке экспортеров», проведены обучающие мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, о мерах поддержки. В мероприятии приняли участие специалисты администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

В целях популяризации предпринимательской деятельности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, разработаны и опубликованы 138 информационных материалов. Предпринимателям Минераловодского муниципального округа Ставропольского края постоянно оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2023 году вышеуказанная поддержка оказана 112 представителям бизнеса, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и 7 самозанятым гражданам.

**По основному мероприятию 2** «Создание благоприятного бизнес-климата на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»:

В 2023 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе СК в расчете на 10 тыс. человек населения составило 823,5 единиц, темп роста 139,8 %. В 2023 году было предусмотрено финансирование в размере 200 тыс. руб. на предоставление субсидии субъектам МСП. Администрацией округа проводилосьмаксимальное информирование представителей малого и среднего бизнеса округа о приеме заявлений на оказание финансовой поддержки, через интернет ресурсы. В 2023 году заявок на получение данной поддержки не подавалось.

**По основному мероприятию 3** «Развитие инфраструктуры объектов потребительского рынка и сферы услуг»:

В 2023 году фактическая обеспеченность населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края площадью торговых объектов составила 806,6 кв. м на одну тысячу человек.

**По основному мероприятию 4** «Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»:

На 125 % увеличилось количество подготовленных и размещенных информационных материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края: на официальном сайте в рубрике «Объявления» заметка «О недопущении розничной продажи алкогольной продукции в праздничный день, посвященный «Последнему звонку»; информационное сообщение о мерах защиты от заноса возбудителя высокопатогенного гриппа птиц и первоочередных действиях при подозрении на возникновение данного заболевания»; «Бешенство»; «АЧС»; «О воздержании от приобретения продукции в неустановленных местах торговли и стихийных рынках», заметка о рекомендациях по воздержанию в приобретении мясосырья непромышленной выработки в неустановленных местах», «Информация о преимуществах и выгодах Системы быстрых платежей Банка России для субъектов малого и среднего предпринимательства», «Информация о реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай Ставропольское»; заметка «Об ознакомлении с Правилами обязательной маркировки молочной продукции»; объявление «О проведении на территории многофункционального выставочного центра «МинводыЭкспо» первой межрегиональной продуктовой выставки-ярмарки «Раздолье Ставрополья 2022»; заметка об информировании хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность о применении минимальной торговой наценки на товары первой необходимости»; заметка о правилах покупки и реализации пиротехнических изделий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052.

**В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»** осуществлялись следующие мероприятия.

**Основное мероприятие 1** «Содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском муниципальном округе»:

В рамках муниципального контракта от 13.03.2023 года были изготовлены и установлены три информационных указателя (туристских знака навигации) к объекту туристского показа, расположенного на территории Минераловодского муниципального округа. Мероприятие выполнено на 100%.

**Основное мероприятие 2** «Формирование положительного имиджа Минераловодского муниципального округа, как региона благоприятного для туризма»:

За 2023 год Контрольное событие выполнено на 100%. Организации санаторно-курортного и туристского комплексов Минераловодского муниципального округа (ООО «Прометей», ООО «Санаторий «Минеральные Воды», ИП Метревели А.В., АО «Племенной конный завод № 169», Туристическое агентство «Coral travel», Туристическое агентство фирма «Вокруг света», Туристическое агентство «Делайт», а также гостиницы, отели ММО) приняли участие в мероприятиях: туристической направленности в межрегиональном фестивале «Курортные сезоны», проводимом на Кавказских Минеральных Водах. В рамках мероприятия проводились бесплатные кинопоказы под открытым небом с участием известных актеров, мастер-классы, шествия и различные шоу. На территории АО «Племенной конный завод № 169» проведен чемпионат шоу лошадей «Звезда Пятигорья».

**Основное мероприятие 3** «Модернизация курортной инфраструктуры».

В рамках данного основного мероприятия, администрацией Минераловодского муниципального округа заключены соглашения:

- Соглашение между Ставропольским краем и Минераловодским городским округом Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 29.11.2023 г.;

- Соглашение № 5 от 22.12.2023 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования Минераловодскому муниципальному округу Ставропольского края на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае.

В рамках заключенных соглашений, за счет средств, полученных от курортного сбора, в 2024 году планируется реализовать Первый этап Благоустройства сквера «Собор Покрова Пресвятой Богородицы» - «Благоустройство территории общего пользования по улице Бибика в границах улиц: 50 лет Октября - Кисловодская».

**В рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»** проведены следующие мероприятия:

**По основному мероприятию 1** «Формирование благоприятного инвестиционного климата»:

- разработаны и изготовлены: сувенирные настенные часы в количестве 223 единиц.

**По основному мероприятию 2** «Продвижение и создание инвестиционного имиджа»:

- оказывалась консультативная помощь инвесторам по вопросам поддержки инвестиционной деятельности;

- приняли участие в 20-ти мероприятиях инвестиционной направленности, в т.ч. 10 в режиме видеоконференцсвязи.

В целях увеличения объема инвестиций выполняются следующие мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории округа: организованно и систематически осуществляется сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития округа; осуществляется формирование и ведение реестра инвестиционных площадок (земельных участков и объектов недвижимости) для предложения потенциальным инвесторам.

В отчётном периоде было проведено четыре заседания Координационного Совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

1. **Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных**

**в установленные сроки**

Решение задач подпрограмм осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

1. **Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач подпрограмм осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

В 2023 году основными рисками реализации Программы являются риски, связанные с ограниченностью средств местного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, а также выполнение мероприятий позже установленного срока. Причины отклонения от установленных сроков: введение экономических санкций в отношении Российской Федерации недружественными странами привело к тому, что на внутреннем рынке произошли волнение и рост цен на товары, работы и услуги. В этой связи, потенциальные участники конкурсных процедур отказывались направлять коммерческие предложения, необходимые при формировании НМЦК и пакета документов для проведения электронного аукциона, что в свою очередь, привело к смещению сроков проведения конкурсных процедур по приобретению сувенирной и полиграфической продукции инвестиционной направленности. Отклонение сроков наступления контрольных событий на ход реализации Программы не повлиял.

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

В 2023 году **на реализацию Программы** израсходовано 365,42 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств местного бюджета – 365,42 тыс. руб.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

1. **Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий**

**подпрограмм Программы**

Целью Программы являются:

- создание комфортных условий для ведения бизнеса в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края;

- содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края;

- развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края.

Достижение этих целей обеспечивается путём решения основных задач подпрограмм:

- повышение предпринимательской активности в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края;

- развитие потребительского рынка Минераловодского муниципального округа Ставропольского края посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли;

- развитие туристской индустрии и формирование положительного имиджа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, как региона благоприятного для туризма;

- создание положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

В соответствии с Порядком разработки программ, эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

**Целевые индикаторы Программы**, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей;

- количество туристов, посетивших Минераловодский муниципальный округ Ставропольского края;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал.

**Показатели решения задач подпрограмм:**

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, посвященных празднованию профессионального праздника «День российского предпринимателя», ежегодного конкурса «Предприниматель года» и других конкурсов в сфере предпринимательства;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края, принявших участие в обучающих мероприятиях;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- количество разработанных, опубликованных информационных материалов и проведенных акций, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, получивших поддержку в виде субсидий, грантов;

- перевод в электронный вид и предоставление муниципальной услуги Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства»;

- обеспеченность населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края площадью торговых объектов на душу населения;

- количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и потребительской грамотности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- количество изготовленных и установленных туристских знаков навигации на территории округа;

- количество изготовленной рекламно-полиграфической продукции, способствующей продвижению имиджа округа;

- увеличение количества организаций санаторно-курортного и туристского комплексов округа, принявших участие в проводимых мероприятиях в сфере туризма от общего числа указанных организаций;

- разработка проекта «Этнодеревня «Ногайская»»;

- приобретение выставочного оборудования (палатка, павильон каркасный, шатёр, баннер, стенд, иное), способствующего продвижению имиджа округа;

- реконструкция и благоустройство объекта курортной инфраструктуры на территории округа;

- объем инвестиций в основный капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

**6. Результаты реализации мер правового регулирования**

В целях реализации мер правового регулирования Программы «Развитие экономики» разработаны и утверждены следующие постановления администрации Минераловодского городского округа:

от 25 января 2016 года № 37 «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Предприниматель года», направленное на повышение имиджа предпринимательства и повышения интереса у населения к созданию собственного бизнеса» (с изм. от 14.06.2022 № 1366);

от 14.06.2019 № 1262 «Об утверждении Туристского паспорта Минераловодского городского округа Ставропольского края» (в редакции постановлений администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 14.04.2020 № 793, от 28.04.2021 № 894, от 30.05.2022 № 1183);

от 29 ноября 2016 года № 3252 «Об утверждении инвестиционной Стратегии Минераловодского городского округа до 2030 года, направленное на привлечение инвестиций»;

С целью привлечения инвестиций на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края утверждены:

- постановление администрации Минераловодского городского округа от 01.02.2022 № 124 «О внесении изменений в Перечень объектов Минераловодского городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 30.01.2020 № 186»;

- [постановление администрации Минераловодского городского округа](http://min-vodi.ru/inova_block_documentset/document/293541/) от 22.12.2022 № 3111 «О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 30.01.2020 № 186».

**7. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

**(подпрограмм Программ)**

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее её выполнение с учетом достижения количественных и качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края Г. В. Фисенко