- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

- «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

- за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Создание условий для устойчивого развития территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края при осуществлении градостроительной деятельности» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Градостроительство, строительство и архитектура» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Разработка и реализация актуальных документов территориального планирования Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, повышение доступности муниципальных услуг для граждан и организаций» |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Территориальное планирование, реализация генерального плана в том числе мероприятия: |  |  |  |
|  | - Контрольное событие 1 Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ 28.06.2024, 08.08.2024 | - Генеральный план округа утвержден решением Совета депутатов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 28 июня 2024 года № 435. - Правила землепользования и застройки округа постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 08 августа 2024 г. № 1920. | выполнено на 100 % |
|  | - Контрольное событие 2 - Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования Минераловодского городского округа | 28.12.2024/ 15.04.2024 | Местные нормативы градостроительного проектирования Минераловодского городского округа утверждены постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.04.2024 № 869 | выполнено на 100 % |
|  | Основное мероприятие 2 Картография в том числе мероприятия |  | В 2024 году не поступало заявок на изготовление топографической съемки и схем размещения земельных участков не выполнялось |  |
|  | Контрольное событие 5 Изготовление топографической съемки и схем размещения земельных участков | 28.12.2024/ 28.12.2024 | х | х |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края», утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.11.2015 № 32, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений» |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ 28.12.2024 | х | х |

- *В качестве результатов указываются, в том числе: значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы

Главный специалист отдела планировки и застройки

Управления архитектуры и градостроительства

администрации Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                              Т. А. Невская