- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий Программы «Развитие экономики» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы «Развитие экономики» | Плановый / фактический срок наступления контрольного события |  |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Создание комфортных условий для ведения бизнеса в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» Подпрограмма 1 Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Повышение предпринимательской активности в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Организация, проведение и участие в мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |  | х | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. Приобретена подарочная продукция. На заседании координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ММО СК Благодарностями в честь празднования «Дня российского предпринимательства» были награждены представителей малого и среднего бизнеса округа. Индивидуальные предприниматели округа были награждены Благодарностями министерства экономического развития Ставропольского края. Для предпринимателей округа проведено семь обучающих мероприятий (круглые столы, мастер классы и др.) |  | Увеличилось количество представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность на территории ММО СК, которые приняли участие в конкурсах, обучающих мероприятиях (темп роста 106 % и 103 % соответственно) |
|  | - Контрольное событие 1-2 Приобретение товаров, ценных подарков и призов на мероприятие, посвященное празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства», ежегодного конкурса «Предприниматель года» и других конкурсов в сфере предпринимательства |  | 30.06.2024/30.06.2024, 29.12.2024/29.12.2024 | Контрольные события выполнены в полном объеме. Администрацией Минераловодского муниципального округа СК приобретены товары, ценные подарки и призы |  | На 106 % увеличилось количество представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории ММО СК, которые приняли участие в конкурсах |
|  | - Контрольное событие 3 - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства округа, принявших участие в обучающих мероприятиях |  | 29.12.2024/29.12.2024 | Контрольное событие выполнено в полном объеме. Субъекты предпринимательской деятельности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края приняли участие в семи обучающих мероприятиях (круглые столы, мастер классы и др.) |  | На 103 % увеличилось количество представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории ММО СК, которые приняли участие в обучающих мероприятиях |
|  | - Контрольное событие 4-7 - Разработка, публикация информационных материалов и проведение акций, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 31.03.2024/31.03.2024, 30.06.2024/30.06.2024 29.09.2024 /29.09.2024 29.12.2024/29.12.2024 | Контрольные события выполнены в полном объеме. Разработано, опубликовано более 263 информационных материалов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Увеличилось количество разработанных, опубликованных информационных материалов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (увеличение в 2 раза) |
|  | Основное мероприятие 2 Создание благоприятного бизнес-климата на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |  | х | Основное мероприятие реализовано. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе СК в расчете на 10 тыс. человек населения 906,4 единиц, темп роста 109,7 %. Администрацией округа проводилось максимальное информирование представителей малого и среднего бизнеса округа о приеме заявлений на оказание данной поддержки, через интернет ресурсы, социальные сети, т.д. В 2024 году заявки на получение данной поддержки субъектами МСП не подавалось |  | На 109,7 % увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе СК в расчете на 10 тыс. человек населения |
|  | - Контрольное событие 8 - Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |  | 01.12.2024 | Администрацией округа проводилось максимальное информирование представителей малого и среднего бизнеса округа о приеме заявлений на оказание данной поддержки, через интернет ресурсы, социальные сети, т.д. В 2024 году заявки на получение данной поддержки субъектами МСП не подавалось |  |  |
| Задача 2 Подпрограммы 1 Программы «Развитие потребительского рынка Минераловодского муниципального округа Ставропольского края посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 3 - Развитие инфраструктуры объектов потребительского рынка и сферы услуг |  | х | Основное мероприятие реализовано в полном объеме |  | исполнено |
|  | - Контрольное событие 9-12 - Оказание содействия и создание необходимых условий для развития товарных рынков, торговых организаций, создание условий для увеличения количества торговых мест и торговых площадей |  | 31.03.2024/31.03.2024, 30.06.2024/30.06.2024 29.09.2024 /29.09.2024 29.12.2024/29.12.2024 | Контрольное событие выполнено в полном объеме. - В 2024 году фактическая обеспеченность населения Минераловодского муниципального округа СК площадью торговых объектов составила 848,6 кв. м на одну тысячу человек |  | исполнено |
|  | - Основное мероприятие 4 - Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения округа |  | х | Основное мероприятие реализовано в полном объеме |  | исполнено |
|  | - Контрольное событие 13-16 - Подготовка и размещение информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и потребительской грамотности населения округа (в средствах массовой информации, в телекоммуникационной сети «Интернет») |  | 31.03.2024/31.03.2024, 30.06.2024/30.06.2024 29.09.2024 /29.09.2024 29.12.2024/29.12.2024 | Контрольное событие выполнено в полном объеме. В 2024 году на 130 % увеличилось количество подготовленных и размещенных информационных материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского муниципального округа СК |  | исполнено |
| Цель 2 Программы «Содействие развитию индустрии туризма в Минераловодском муниципальном округе СК» Подпрограмма 2 Программы «Развитие туризма в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Развитие туристской индустрии и формирование положительного имиджа Минераловодского муниципального округа СК, как региона благоприятного для туризма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском муниципальном округе | х |  |  | - Мероприятие выполнено в полном объеме | исполнено |
|  | - Контрольное событие 17 Приобретение выставочного оборудования (палатка, павильон каркасный, шатер, баннер, стенд, иное), способствующего продвижению имиджа Минераловодского муниципального округа | 30.12.2024/30.12.2024 |  |  | - Контрольное событие выполнено в полном объеме | исполнено |
|  | Основное мероприятие 2 Формирование положительного имиджа Минераловодского муниципального округа СК, как региона благоприятного для туризма | х |  |  | - Мероприятие выполнено в полном объеме | исполнено |
|  | - Контрольное событие 18-21 - Увеличение количества организаций санаторно-курортного, туристического комплексов округа, принявших участие в проводимых мероприятиях в сфере туризма от общего числа указанных организаций | 31.03.2024/31.03.2024, 30.06.2024/30.06.2024 29.09.2024 /29.09.2024 29.12.2024/29.12.2024 |  |  | Контрольное событие выполнено | исполнено |
|  | Основное мероприятие 3 Модернизация курортной инфраструктуры | х |  |  | - Мероприятие рассчитано на выполнение в 2023-2024 годах | исполнено |
|  | - Контрольное событие 22 - Развитие курортной инфраструктуры | 29.12.2024/22.12.2024 |  |  | - Контрольное событие выполнено на 100%. - Реализовано СОГЛАШЕНИЕ № 5 от 22.12.2023 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае. - Завершён Первый этап Благоустройства сквера «Собор Покрова Пресвятой Богородицы» - «Благоустройство территории общего пользования по улице Бибика в границах улиц: 50 лет Октября - Кисловодская», и выполнены работ по содержанию (очистке) территории объектов внешнего благоустройства в сквере Дружба. | исполнено |
|  | Цель 3 Программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе СК» Подпрограмма 3 Программы «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе СК» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Создание положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Формирование благоприятного инвестиционного климата | х |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | исполнено |
|  | Контрольное событие 23-26 Проведение и участие в вебинарах, форумах, конференциях, семинарах, ярмарках, выставках, презентациях инвестиционной направленности | 31.03.2024/31.03.2024, 30.06.2024/30.06.2024, 29.09.2024/29.09.2024, 29.12.2024/29.12.2024 |  |  | Контрольные события выполнены в полном объеме | исполнено |
|  | Основное мероприятие 2 - Продвижение и создание инвестиционного имиджа | х |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | исполнено |
|  | - Контрольное событие 27 Разработка и изготовление информационных материалов инвестиционной направленности: сувенирной и полиграфической продукции, интерактивной Инвестиционной карты Минераловодского муниципального округа, иное | 31.03.2024/31.03.2024, 30.06.2024/30.06.2024, 29.09.2024/29.09.2024, 29.12.2024/29.12.2024 |  |  | Контрольное событие выполнено в полном объеме | исполнено |

- *В качестве результатов указываются, в том числе: значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы