**Годовой отчёт**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Минераловодского муниципального округа Ставропольского края**

**«Развитие экономики» за 2024 год**

Муниципальная программа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.10.2019 № 2342 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 17.03.2020 № 521, от 02.10.2020 № 1983, от 08.12.2020 № 2611, от 18.03.2021 № 523, от 01.06.2021 № 1106, от 30.06.2021 № 1369, от 16.12.2021 № 2645, от 10.11.2022 № 2615, от 26.12.2022 № 3139, от 10.03.2023 № 504, от 23.08.2023 № 1910, от 13.12.2023 № 2738, от 14.12.2023 № 2751, от 14.02.2024 № 295, от 15.02.2024 № 298, от 25.04.2024 № 975, от 09.09.2024 № 2178, от 28.10.2024 № 2587, от 09.12.2024 № 2874, от 11.12.2024 № 2928), в состав которой входят 3 подпрограммы:

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;
2. «Развитие туризма в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»;
3. «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края».

Ответственным исполнителем Программы является администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в лице управления экономического развития администрации Минераловодского муниципального округа, соисполнителем – отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

**реализации Программы**

В 2024 году **в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** проведены следующие мероприятия:

**По основному мероприятию 1** «Организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»:

Приобретена подарочная продукция. Кассовое исполнение за прошедший период года составило – 199,68 тыс. рублей. На заседании Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ММО СК в честь празднования «Дня российского предпринимательства», представители малого и среднего бизнеса округа награждены Благодарностями и подарками. В честь празднования «Дня российского предпринимательства» индивидуальные предприниматели округа награждены Благодарностями министерства экономического развития Ставропольского края.

Субъекты предпринимательской деятельности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края приняли участие: 20.02.2024 в круглом столе по теме «Обязательная маркировка продукции и оптимизация бизнес-процессов», 05.03.2024 в круглом столе «Самозанятость: новые возможности», 13.03.2024 в круглом столе по теме: «Бизнес-старт для самозанятых». 15 мая 2024 года администрацией округа совместно со специалистами министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края проведено совещание с представителями коллективных средств размещения округа на тему: «О реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края». При содействии администрации Минераловодского округа Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае совместно с Центром оказания услуг «Мой бизнес», в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 23 мая 2024 года проведен мастер-класс на тему: «Маркетплейсы 2024: Старт и развитие». Специалисты администрации округа приняли участие в Международном форуме-выставке «InRussia». Совместно с центром оказания услуг «Мой бизнес» 07 ноября 2024 года проведен круглый стол на тему: «Путеводитель для бизнеса: актуальные изменения в 2024 году».

В целях популяризации предпринимательской деятельности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, разработаны и опубликованы 236 информационных материалов. Предпринимателям Минераловодского муниципального округа Ставропольского края постоянно оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2024 году вышеуказанная поддержка оказана 114 представителям бизнеса, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и 9 самозанятым гражданам. Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

**По основному мероприятию 2** «Создание благоприятного бизнес-климата на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»:

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе СК в расчете на 10 тыс. человек населения составила 906,4 единицы, темп роста к уровню прошлого года - 109,7 %. В течении 2024 года объявления о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления гранта за счет средств бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края были размещены на официальном сайте администрации в разделе «объявления» и «малое и среднее предпринимательство» и через интернет ресурсы. В 2024 году заявки на получение данной поддержки субъектами МСП не подавались. Основное мероприятие выполнено.

**По основному мероприятию 3** «Развитие инфраструктуры объектов потребительского рынка и сферы услуг»:

В 2024 году фактическая обеспеченность населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края площадью торговых объектов составила 848,6 кв. м на одну тысячу человек. Основное мероприятие выполнено.

**По основному мероприятию 4** «Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»:

На 130 % увеличилось количество подготовленных и размещенных информационных материалов по вопросам потребительской грамотности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края: на официальном сайте в рубрике «Объявления» заметка «О недопущении розничной продажи алкогольной продукции в праздничный день, посвященный «Последнему звонку»; информационное сообщение о мерах защиты от заноса возбудителя высокопатогенного гриппа птиц и первоочередных действиях при подозрении на возникновение данного заболевания»; «Бешенство»; «АЧС»; «О воздержании от приобретения продукции в неустановленных местах торговли и стихийных рынках», заметка о рекомендациях по воздержанию в приобретении мясосырья непромышленной выработки в неустановленных местах», «Информация о преимуществах и выгодах Системы быстрых платежей Банка России для субъектов малого и среднего предпринимательства», «Информация о реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай Ставропольское», заметка о правилах покупки и реализации пиротехнических изделий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 и др. Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

**В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»** осуществлялись следующие мероприятия.

**По основному мероприятию 1** «Содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском муниципальном округе»:

В рамках муниципального контракта от 03.10.2024 были приобретены шатры (тенты для временных павильонов) для проведения событийных мероприятий, в количестве 4-х штук.

Кроме того, был заключен прямой договор, в рамках которого были выполнены услуги по изготовлению двух баннеров размером 200 х 200 см и 80 х 175 см, с нанесенными на них логотипами Минераловодского муниципального округа. Мероприятие выполнено на 100 %.

**По основному мероприятию 2** «Формирование положительного имиджа Минераловодского муниципального округа, как региона благоприятного для туризма»:

За 2024 год контрольное событие выполнено на 100 %. Организации санаторно-курортного и туристского комплексов Минераловодского муниципального округа (ООО «Прометей», ООО «Санаторий «Минеральные Воды», ИП Метревели А.В., АО «Племенной конный завод № 169», Туристическое агентство «Coral travel», Туристическое агентство фирма «Вокруг света», Туристическое агентство «Делайт», а также гостиницы, отели округа) приняли участие в мероприятиях туристической направленности: в межрегиональном фестивале «Курортные сезоны», проводимом на Кавказских Минеральных Водах; на территории АО «Племенной конный завод № 169» проведен чемпионат шоу лошадей «Звезда Пятигорья».

**По основному мероприятию 3** «Модернизация курортной инфраструктуры».

В рамках данного основного мероприятия, администрацией Минераловодского муниципального округа заключены:

- Соглашение между Ставропольским краем и Минераловодским городским округом Ставропольского края об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 29.11.2023;

- Соглашение № 5 от 22.12.2023 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования Минераловодскому муниципальному округу Ставропольского края на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае.

В рамках заключенных соглашений, и на основании муниципального контракта от 10.06.2024 за счет средств, полученных от курортного сбора в Минераловодском округе, в 2024 году был реализован Первый этап Благоустройства сквера «Собор Покрова Пресвятой Богородицы» - «Благоустройство территории общего пользования по улице Бибика в границах улиц: 50 лет Октября - Кисловодская».

А также, выполнены работ по очистке территории объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории Минераловодского муниципального округа (сквер Дружба). Контрольные события выполнены на 100 %.

**В рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»** проведены следующие мероприятия.

**По основному мероприятию 1** «Формирование благоприятного инвестиционного климата». Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Объем инвестиций в основный капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя в 2024 году составил 52 261,1 рублей (по оценочным данным). Количество инвестиционных проектов, реализованных и реализуемых на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края составило семь единиц. В 2024 году проведено семь мероприятий, в том числе: 15 мая 2024 года администрацией округа совместно со специалистами министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края проведено совещание с представителями коллективных средств размещения округа на тему: «О реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края», в Международном форуме-выставке «InRussia», а также в мероприятиях, проводимых совместно с центром оказания услуг «Мой бизнес» и других мероприятиях инвестиционной направленности. Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

**По основному мероприятию 2** «Продвижение и создание инвестиционного имиджа». В целях увеличения объема инвестиций на территории округа, выполнялись следующие мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории округа: систематически осуществлялось сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития округа; осуществлялось формирование и ведение реестра инвестиционных площадок (земельных участков и объектов недвижимости) для предложения потенциальным инвесторам.

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году составил 108,5 (план 104,2 %).

Разработаны и изготовлены информационные материалы инвестиционной направленности: сувенирная и полиграфическая продукция и пр.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

1. **Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных**

**в установленные сроки**

Решение задач подпрограмм осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

1. **Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач подпрограмм осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

В 2024 году основными рисками реализации Программы являются риски, связанные с ограниченностью средств местного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, а также выполнение мероприятий позже установленного срока. Причины отклонения от установленных сроков: введение экономических санкций в отношении Российской Федерации недружественными странами привело к тому, что на внутреннем рынке произошли волнение и рост цен на товары, работы и услуги. В этой связи, потенциальные участники конкурсных процедур отказывались направлять коммерческие предложения, необходимые при формировании НМЦК и пакета документов для проведения электронного аукциона, что в свою очередь, привело к смещению сроков проведения конкурсных процедур по приобретению сувенирной и полиграфической продукции инвестиционной направленности. Отклонение сроков наступления контрольных событий на ход реализации Программы не повлиял.

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

В 2024 году **на реализацию Программы** израсходовано 15 728,16 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета – 14 417,20 тыс. руб.

- из средств местного бюджета – 1 310,96 тыс. руб.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

1. **Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий**

**подпрограмм Программы**

Целью Программы являются:

- создание комфортных условий для ведения бизнеса в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края;

- содействие развитию туристской индустрии в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края;

- развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края.

Достижение этих целей обеспечивается путём решения основных задач подпрограмм:

- повышение предпринимательской активности в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края;

- развитие потребительского рынка Минераловодского муниципального округа Ставропольского края посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечение устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли;

- развитие туристской индустрии и формирование положительного имиджа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, как региона благоприятного для туризма;

- создание положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

В соответствии с Порядком разработки программ, эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

**Целевые индикаторы Программы**, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей;

- количество туристов, посетивших Минераловодский муниципальный округ Ставропольского края;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал.

**Показатели решения задач подпрограмм:**

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края, принявших участие в мероприятиях, посвященных празднованию профессионального праздника «День российского предпринимателя», ежегодного конкурса «Предприниматель года» и других конкурсов в сфере предпринимательства;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края, принявших участие в обучающих мероприятиях;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- количество разработанных, опубликованных информационных материалов и проведенных акций, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, получивших поддержку в виде субсидий, грантов;

- обеспеченность населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края площадью торговых объектов на душу населения;

- количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и потребительской грамотности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- увеличение количества организаций санаторно-курортного и туристского комплексов округа, принявших участие в проводимых мероприятиях в сфере туризма от общего числа указанных организаций;

- приобретение выставочного оборудования (палатка, павильон каркасный, шатёр, баннер, стенд, иное), способствующего продвижению имиджа округа;

- реконструкция и благоустройство объекта курортной инфраструктуры на территории округа;

- объем инвестиций в основный капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

**6. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

**(подпрограмм Программ)**

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее её выполнение с учетом достижения количественных и качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края Г. В. Фисенко