##### пояснительная записка

##### к Мониторингу хода реализации муниципальных Программ

##### Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

##### за 1 квартал 2024 года

##### В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 312, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017 № 311, управлением экономического развития администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление экономического развития) была подготовлена информация о ходе реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года (далее - Мониторинг) по информации, предоставленной ответственными исполнителями Программ, в т.ч.: по дополнительной (уточнённой) информации, полученной в ходе проведения Мониторинга по запросам управления экономического развития, и в части финансового обеспечения реализации Программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края – финансовым управлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (на основании Отчета об исполнении Программ за 1 квартал 2024 года).

В отчетном периоде 2024 года на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) утверждены и действуют 17 муниципальных программ Минераловодского муниципального округа (далее – муниципальные программы).

За 1 квартал 2024 года кассовые расходы по основным мероприятиям муниципальных программ составили 861 970,36 тыс. рублей (20,43 % к сводной бюджетной росписи расходов), из них:

- 43 052,68 тыс. рублей составили средства федерального бюджета;

- 419 972,91 тыс. рублей средства краевого бюджета;

- 398 918,51 тыс. рублей средства местного бюджета;

- 26,26 тыс. рублей внебюджетные (в т.ч. средства участников).

Кассовое исполнение по видам бюджета к Сводной бюджетной росписи расходов бюджета по состоянию на 01.04.2024 по всем муниципальным программам от запланированного (с изменениями) на 2024 год, составило:

- средства федерального бюджета – 49,37 %;

- средства краевого бюджета – 18,3 %;

- средства местного бюджета – 21,77 %;

- внебюджетные (средства участников) – 0,67 %.

Информация о ходе реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года по данным, представленным финансовым управлением администрации Минераловодского округа прилагается.

Исходя из предоставленной ответственными исполнителями муниципальных программ информации о ходе реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года, запланировано на текущий год, всего 1010 контрольных событий, 574 из которых выполнены, что составляет 56,8 % от запланированных контрольных событий, 436 контрольных события ещё не выполнены (или 43,2 % от запланированных).

Информация о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года прилагается.

В целях повышения качества работы с муниципальными программами, в рамках осуществления своих полномочий, управлением экономического развития постоянно ведётся консультативная работа с ответственными исполнителями муниципальных программ.

Многие ответственные исполнители муниципальных программ провели корректировку контрольных событий основных мероприятий подпрограмм на 2024 год в соответствии с утвержденными муниципальными программами на 2024 год, а также обеспечили равномерное распределение контрольных событий в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ в течение 2024 года. Ответственные исполнители предоставили ежеквартальные Мониторинги реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года в соответствии с утвержденными Планами-графиками к этим муниципальным программам. Комитетом по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа не предоставлен ежеквартальный Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 квартал 2024 года.

По результатам Мониторинга хода реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, осуществляемого управлением экономического развития, в целях своевременного предупреждения возникновения проблем и отклонений хода их реализации, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить освоение в полном объеме средств федерального, краевого и местного бюджетов, направленных на финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ в 2024 году.

2. Обеспечить реализацию в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в том числе муниципальных проектов при наличии, и достижение значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ, запланированных на 2024 год.

3. Вносить, согласованные с управлением экономического развития, изменения в детальные планы-графики на 2024 год, утвержденные соответствующими ответственными исполнителями, при необходимости их корректировки, связанной с внесением изменений в муниципальные программы, предусмотрев равномерное распределение контрольных событий таких детальных планов-графиков в течение 2024 года.

4. Своевременно вносить в управление экономического развития предложения по внесению изменений в детальные планы-графики на 2024 год, связанные с корректировкой плановых дат наступления контрольных событий, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальных программ.

5. Принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках на 2024 год.

В целях повышения качества работы с муниципальными программами настоящие результаты реализации муниципальных программ за 1 квартал 2024 года будут размещены на официальном сайте администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края Г. В. Фисенко