- Таблица 11

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

- Минераловодского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства»

- за 2024г.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского муниципального округа |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» |  | Х | Мероприятие выполнено на 104% |  | См. п. 8 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 |
|  |  | Контрольное событие 1 Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) |  | 30.06.2024/вып | Контрольное событие 1 выполнено на 100% |  | Х |
|  |  | Контрольное событие 2 Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа |  | 31.12.2024/вып | Контрольное событие 2 выполнено на 100% |  | См.п.9 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей» |  | Х | Мероприятие выполнено на 100% |  | См. п. 11 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 |
|  |  | Контрольное событие 3-6 Обеспечение информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей в Минераловодском городском округе Ставропольского края |  | 31.03.2024/вып 30.06.2024/вып 30.09.2024/вып 31.12.2024/вып | Контрольное событие 3-6 выполнено на 100% |  | Х |
| Цель 2 Программы «Создание условий для обеспечения выполнения целей и задач Программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы Программы На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского муниципального округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений" |  | Х |  |  | Мероприятие выполнено на 80% | См. п. 1,2,3 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 |
|  | Контрольное событие 7 Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства |  | 31.12.2024/вып |  |  | Контрольное событие 7 выполнено на 100% |  |
|  | Контрольное событие 8-9 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 31.07.2024/вып 31.10.2024/вып |  |  | Контрольное событие 8-9 выполнено на 100% | Х |
|  | Контрольное событие 10 Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления |  | 31.12.2024/вып |  |  | Контрольное событие 10 выполнено на 100% | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства |  | Х |  |  | Мероприятие выполнено на 100% | Х |
|  |  | Контрольное событие 11 Расходы на организацию трудовых соревнований в системе агропромышленного комплекса путем заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшении качества работ, мастерства работников в увеличении производства продукции за счет проведения смотров конкурсов (трудовых соревнований) |  | 31.12.2024/вып | Контрольное событие 11 выполнено на 100% |  | Х |

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского муниципального округа                                                                           А.Г. Аленгоз