Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | | Плановый/факти- ческий срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| **Цель 1 Программы "Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития ММО"** | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 Программы "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества" | | | | | |
| Задача Подпрограмы 1 "Управление, распоряжение и контроль за использованием объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Ставропольского края имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий ММО, муниципальных учреждений ММО и земельных участков муниципальной собственности ММО, рациональное их использование" | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 "Оформление права муниципальной собственности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего | Х | | Мероприятие выполнено на 100% | См. п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 | |
|  | Контрольное событие 1-4 Оформление технических паспортов, технических планов на муниципальное имущество | 29.03.2024/ 29.03.2024  28.06.2024/ 28.06.2024  30.09.2024/ 30.09.2024  30.12.2024/30.12.2024 | | Контрольные события 1-4 выполнены на 100% | Х | |
|  | Контрольное событие 5-8 Оценка объектов имущества, оплата услуг аудиторских фирм, проведение экспертиз | 29.03.2024/29.03.2024 28.06.2024/28.06.2024 30.09.2024/30.09.2024 30.12.2024/30.12.2024 | | Контрольные события 5-8 выполнены на 100% | Х | |
|  | Контрольное событие 9-20 Содержание и ремонт муниципального имущества, составляющего казну ММО, а также арендованного имущества, и используемого муниципальными учреждениями | 31.01.2024/31.01.2024  29.02.2024/29.02.2024  29.03.2024/29.03.2024  30.04.2024/30.04.2024  31.05.2024/31.05.2024  28.06.2024/28.06.2024  31.07.2024/31.07.2024  30.08.2024/30.08.2024  30.09.2024/30.09.2024  31.10.2024/31.10.2024  29.11.2024/29.11.2024  30.12.2024/30.12.2024 | | Контрольные события 9-20 выполнены на 100% | Х | |
|  | Контрольное событие 21 Участие муниципального образования – ММО СК в создании и ликвидации юридических лиц | 28.12.2024/28.12.2024 | | Контрольное событие 21 выполнено на 100% | Х | |
|  | Контрольное событие 22 Приобретение имущества в муниципальную собственность ММО СК | 28.12.2024/28.12.2024 | | Контрольное событие 22 выполнено на 100% | Х | |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | Х | | Мероприятие выполнено на 100% | См. п. 2.9 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 | |
| 1.2.1 | Контрольное событие 23 Дополнение перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | 01.11.2024/01.11.2024 | | Контрольное событие 23 выполнено на 100% | Х | |
| Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение земельными участками и их использование" | | | | | | |
| Задача Подпрограммы 2 «Повышение эффективности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в границах ММО» | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 "Оформление права муниципальной собственности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на земельные доли в праве общей собственности на земельные участки и рациональное их использование" | Х | | Мероприятие выполнено на 100% | См. п. 3.1, 3.2, значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 | |
|  | Контрольное событие 24 Проведение кадастровых работ по разграничению государственной собственности и постановке участков на ГКУ, оформление права на земельные участки | 30.12.2024/30.12.2024 | | Контрольное событие 24 выполнено на 100% | Х | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»» | | | | | | |
| Задача Подпрограммы 3  На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. № 32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений" | Х | | Мероприятие выполнено на 100% | Х | |
| 3.1.1 | Контрольное событие 25 Финансовое обеспечение деятельности Управления имущественных отношений администрации ММО СК | 30.12.2024/30.12.2024 | | Контрольное событие 25 выполнено на 100% | Х | |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений" | Х | | Мероприятие выполнено на 100% | Х | |
|  | Контрольное событие 26 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «»Городское хозяйство» | 31.08.2024/31.08.2024 | | Контрольное событие 26 выполнено на 100% | Х | |
| **Цель 2 Программы "Создание условий для обеспечения жильем молодых семей ММО, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий"** | | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |
| Задача Подпрограммы 4 "Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, признанных в установленном законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 1 "Социальные выплаты на приобретение жилья молодыми семьями" | | Х | Мероприятие выполнено на 100% | | См. п. 6.1 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 |
|  | Контрольное событие 27 «Оплата Свидетельств (Извещений) о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | | 31.08.2024/29.10.2024 | Контрольное событие 27 выполнено на 100% | | Х |
| 5.2 | Основное мероприятие 2: «Признание молодых семей ММО, нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | | Х | Мероприятие выполнено на 100% | | См. п. 6.2 значений целевых индикаторов достижения цели |
|  | Контрольное событие 28 «Включение молодых семей в список – участников муниципальной программы ММО «Обеспечение жильем молодых семей» | | 30.12.2024/29.12.2024 | Контрольное событие 28 выполнено на 100% | | Х |