Таблица 11

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий**

**муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | | | | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | | Результаты  реализации \* |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 |
| **Цель муниципальной программы Минераловодского городского округа «Социальная политика» (далее – Программа):**  повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Минераловодского городского округа и нуждающихся в социальной поддержке | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Программы**: осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Минераловодского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения Минераловодского городского округа» Программы** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача подпрограммы 1 Программы:** оказание государственной социальной поддержки отдельным категориям граждан Минераловодского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Основное мероприятие 1.1**  «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | |  | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | | В рамках данного мероприятия отдельным категориям граждан оказывается 16 видов государственной социальной поддержки.  В 2023 году в этих целях гражданам выплачено  **509 929,821** тыс. руб. |
| **Контрольное событие 1-2** Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  "Почетный донор России" | | | | 01.04.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 3-6** Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 7** Выплата социального пособия на погребение | | | | 30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |  |
| **Контрольное событие 8-11** Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальным образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 12-15** Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 16-17** Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | | | | 01.04.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 18-21** Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 22-25**Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 26-29** Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 30-33** Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 34-37** Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
|  | | **Контрольное событие 38-41** Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |  |
| **Контрольное событие 42-45** Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 46-49** Субвенции на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **Контрольное событие 50-53** Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **2.** | | **Основное мероприятие 1.2**  «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | | | |  | | | В рамках данного мероприятия детям и семьям с детьми оказывается **6**видов государственной социальной поддержки. В 2023 году в этих целях израсходовано **323 837,497** тыс.руб. | | | Своевременно выплачены детские пособия и предоставлены иные меры социальной поддержки 100 % детей и семей с детьми, обратившихся за гос. помощью и имеющих право на её получение в соответствии с законодательством РФ и СК |
| **Контрольное событие основного мероприятия 1.2**  обеспечение выплатами 100% детей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | | | Декабрь 2023г./ 30.12.2023г. | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
|  | | **Контрольное событие 54** Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | | | | 31.08.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
|  | | **Контрольное событие 55-58** Выплата пособия на ребенка | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
|  | | **Контрольное событие 59-62** Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
|  | | **Контрольное событие 63** Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | | | | 30.09.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |  |
|  | | **Контрольное событие 64-67** Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
|  | | **Контрольное событие 68-71** Субвенции на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
| **3.** | | **Основное мероприятие 1.3**  Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | | | |  | | | В рамках данного мероприятия детям и семьям с детьми оказывается **1** вид государственной социальной поддержки. В 2023 году в этих целях израсходовано **80707,006** тыс. руб. | | | Своевременно выплачены детские пособия и предоставлены иные меры социальной поддержки 100 % детей и семей с детьми, обратившихся за гос. помощью и имеющих право на её получение в соответствии с законодательством РФ и СК |
|  | | **Контрольное событие 72-75**  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | Предоставлена социальная поддержка 100 % граждан округа, обратившихся в 2023 г. за оказанием мер государственной социальной поддержки и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК | | |
|  | | **Контрольное событие 76-79** Ежемесячнаявыплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | |  | | | Выплата не осуществлялась в связи с передачей полномочий в Фонд пенсионного и социального страхования |
| **Задача 2 Программы:** предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Минераловодского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки населения Минераловодского городского округа» Программы** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача подпрограммы 2 Программы:** оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Минераловодского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **Основное мероприятие 2.1**  «Обеспечение мер социальной поддержки» | | |  | | | В рамках данного мероприятия предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. В 2023 году за счёт средств местного бюджета оказывалось **7** видов социальной поддержки, на эти цели израсходовано **3759,892** тыс. руб. | | |  | |
|  | | **Контрольное событие 80-83** Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) | | | 31.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | | | Оказаны меры социальной поддержки **76** работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) по оплате жилых помещений, отопления и освещения | | | Социальная помощь из бюджета МГО оказана 100 % граждан округа, обратившихся и имеющих право на её получение в соответствии с нормативно-правовыми актами Минераловодского городского округа | |
|  | | **Контрольное событие 84** Оказание адресной социальной помощи в связи с расходами, понесенными на проведение ремонтных работ жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | 30.12.2023 | | | Оказана социальная поддержка **3** ветеранам ВОВ в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений; | | |
|  | | **Контрольное событие 85-88** Социальная поддержкаПочётных гражданам Минераловодского городского округа | | | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | | | 2 - Почетным гражданам МГО, 1 члену семьи Почётного гражданина Борзова, 1 члену семьи Почетного гражданина Агеева И.А. | | |  | |
|  | | **Контрольное событие 89** Освобождение от уплаты местных налогов отдельных категорий граждан в соответствии с решениями Совета депутатов Минераловодского городского округа | | | 30.12.2023 | | | В соответствии с решением Совета депутатов Минераловодского городского округа льготы по земельному налогу предоставлены шести категориям граждан: вдовам ветеранов ВОВ, вдовам ветеранов боевых действий, труженикам тыла, супруге(у) погибшего военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, родителям(усыновителям0 погибшего военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, пенсионерам в отношении одного земельного участка. В соответствии с налоговым законодательством льготы носят заявительный характер. За отчетный период льготой воспользовалось **514** чел. | | |  | |
|  | | **Контрольное событие 90** Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан ко Дню Победы в ВеликойОтечественной войне 1941-1945 годов | | | 09.05.2023 | | | В соответствии с решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.03.2022 №160 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ежегодную денежную выплату в размере 5000 руб. получили **25** человек. | | |  | |
|  | | **Контрольное событие 91** Ежемесячная денежная выплата на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации | | | 30.12.2023 | | | Предоставлялась ежемесячная денежная выплата на оплату найма жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа , в отношении которой введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации  Выплату получили **4** чел. | | |  | |
|  | | **Контрольное событие 92**  Единовременная денежная выплата членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции | | | 30.12.2023 | | | Предоставлялась единовременная денежная выплата членам семьи военнослужащего, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, выплачена ЕДВ **29** семьям. | | |  | |
| **Задача 3 Программы:** оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Минераловодского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка общественных организаций ветеранов, инвалидов и иных социально ориентированных некоммерческих организаций Минераловодского городского округа» Программы** | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | | **Основное мероприятие 3.1**  «Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций |  | | | | финансирование по подпрограмме в 2023году отсутствовало | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие основного мероприятия 3.1**  перечисление денежных средств на лицевые счета социально ориентированных некоммерческих организаций |  | | | |  | | |  | | |
| **7.** | | **Основное мероприятие 3.2**  Социальная интеграция  инвалидов и людей пожилого возраста |  | | | |  | | |  | | |
| **Задача 4 Программы**: сохранение и укрепление в обществе духовно-нравственных ценностей | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 4 «Организация социально значимых мероприятий» Программы** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 4 Программы:** проведение мероприятий, направленных на поддержание военно-патриотических традиций, укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации, поддержку социально незащищённых категорий населения, повышение статуса многодетных матерей и долгожителей округа | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | | **Основное мероприятие 4.1**  «Проведение прочих мероприятий социально значимого характера» | |  | | | В рамках подпрограммы в 2023 году организовано и проведено **7** социально значимых мероприятий, направленных на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей. На данные цели израсходовано **2721,106** тыс. руб. | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 93-96**Расходы на проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням, в том числе: | |  | | |  | | | В рамках проведения социально значимых мероприятий социальную поддержку получили  **8404** граждан, среди них: ветераны, многодетные матери, инвалиды, дети социально незащищённых категорий, Почетные граждане Минераловодского городского округа | | |
|  | | Расходы на проведение мероприятий ко Дню семьи, любви и верности | | 08.07.2023 | | | Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, посвящённого празднованию Дня семьи любви и верности, составили 60,814 тыс. руб., состоялось чествование 2 супружеских пар, награждаемых медалью «За любовь и верность», 2 супружеских пар участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» и 6 семейных пар, проживших в зарегистрированном браке более 25 лет. | | |  | | |
|  | | Приобретение подарков долгожителям ко Дню пожилого человека | | 01.10.2023 | | | Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, посвящённого Дню пожилого человека, составили 283,976 тыс. руб. Чествование долгожителей проводилось депутатами Совета депутатов Минераловодского городского округа по месту жительства долгожителей. Подарки вручены **85** долгожителям Минераловодского городского округа. | | |  | | |
|  | | Расходы на проведение мероприятий ко Дню матери | | 30.11.2023 | | | Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, посвящённого Дню Матери, составили 60,276 тыс. руб.,вручены подарки и цветы **21** женщине. | | |
|  | | Приобретение новогодних подарков для детей социально незащищенных категорий | | 30.12.2023 | | | Расходы, связанные с организацией и проведением новогодних мероприятий для детей социально незащищённых категорий, составили 542,892 тыс. руб., вручено 644 новогодних подарка. | | |
|  | | **Контрольное событие 97**Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы | | 09.05.2023 | | | Ко Дню Победы направлены 5445 именные поздравительные открытки инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, участникам ВОВ последнего военного призыва, инвалидам с детства, вследствие ранения, связанного с боевыми действиями в период ВОВ, жителям Блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам, вдовам погибших инвалидов и участников ВОВ, труженикам тыла, детям войны, проживающим на территории Минераловодского городского округа. | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 98-100** Прочие мероприятия в области социальной политики, в том числе: | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Ежегодная благотворительная подписка инвалидам, ветеранам и Почетным гражданам Минераловодского городского округа на газету «Минеральные Воды» | | 30.12.2023 | | | Произведена ежегодная благотворительная подписка на газету «Минеральные Воды» инвалидам, ветеранам и Почетным гражданам Минераловодского городского округа, постоянно проживающим на территории Минераловодского городского округа на общую сумму 1203,426 тыс. руб. на 1 полугодие 2023 года - 606 339,90 руб. (**1245** чел.) на 2 полугодие 2023 года - 597 086,52 руб. (**1226** чел.). | | |  | | |
| Ежегодный фестиваль художественного творчества инвалидов | | 30.12.2023 | | | Проведён фестиваль художественного творчества инвалидов на общую сумму 77, 024 тыс. руб., участниками фестиваля стали **64** чел. | | |  | | |
| Ежегодный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | | 31.03.2023 | | | Проведен ежегодный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 63,903 тыс.руб., участниками фестиваля стали **40** чел. Все участники фестиваля награждены дипломами и памятными подарками. | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 101**Проведение мероприятий, направленных на повышение социальной активности жителей округа | | 30.12.2023 | | |  | | | в рамках проведения Дней донора в 2023 году кровь сдали **734** жителей Минераловодского городского округа | | |
| Задача 5 Программы: создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа | | | | | | | | | | | | |  |
| Подпрограмма 5 «Доступная среда» Программы | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы: обеспечение доступности приоритетных объектов образования, культуры и транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | | **Основное мероприятие 5.1**  «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Минераловодского городского округа к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  | | | | В соответствии с реестром приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения согласованного с местными организациями инвалидов  **83** объекта доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | в 2023 году на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края оборудованы средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **36** объектов образования, и **1** объект культуры | | |
|  | | **Контрольное событие основного мероприятия 5.1**  увеличение доли муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | | | |  | | | в 2023 году на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края оборудованы средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **36** объектов образования, и **1** объект культуры | | |
| **11.** | | **Основное мероприятие 5.2**  Проведение опроса среди инвалидов о доступности приоритетных объектов жизнедеятельности |  | | | | Проведен опрос **50** инвалидов различных категорий о степени доступности объектов социальной инфраструктуры расположенных на территории Минераловодского городского округа | | |  | | |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» Программы | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | | **Основное мероприятие 6.1**  Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  | | | |  | | | финансовое обеспечение мероприятий исполнено на 100 % | | |
|  | | **Контрольное событие 102**Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 30.12.2023 | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 103**Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | 30.12.2023 | | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 104**Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | 30.12.2023 | | | |  | | |