Таблица 11

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и**

**контрольных событий Программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1 «Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций»** | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | | | | |
| **Задача 1 Развитие инфраструктуры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | **х** | **выполнено** | Ввиду отсутствия введения режима чрезвычайной ситуации на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее – АММО) мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не проводились. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществлены в рамках обеспечения деятельности учреждения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - МБУ «Управление по чрезвычайным ситуациям Минераловодского муниципального округаСтавропольского края» |
| 2 | **Контрольное событие 1**  Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию ЧС  *(МБУ «Управление по чрезвычайным ситуациям ММО СК)* | без  финансирования | исполнено | Развитие и систематизация технической базы снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня информационного обеспечения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях, создание системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб, систем информирования населения о чрезвычайных ситуациях |
| **3** | **Основное мероприятие 2**  **Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений** | **х** | **выполнено** | Обеспечение деятельности учреждения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - МБУ «Управление по чрезвычайным ситуациям ММО СК» |
| 4 | **Контрольное событие 3-5**  Обеспечение деятельности учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне, в том числе деятельности поисково-спасательных отрядов и единой дежурно-диспетчерской службы. | 30.12.2024/  30.12.2024 | исполнено | Обеспечена повседневная деятельности МБУ «Управления по чрезвычайным ситуациям ММО СК», в т. ч. входящих в его состав отделов поисково-спасательного отряда и единой дежурно-диспетчерской службы, в части оплаты труда, коммунальных услуг и услуг связи, хозяйственные нужды, налоги и прочие расходы. С целью совершенствования системы оповещения ММО установлена сирена в п. Новотерский х. Красный Пахарь |
| 5 | **Основное мероприятие 3**  **Информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания** | **х** | **выполнено** | Информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания. |
| 6 | **Контрольное событие 6**  Оповещение и правовое информирование при наличии угроз для безопасности населения и сообщение через СМИ и средствам связи о наличии угроз чрезвычайной ситуации | без финансирования | исполнено | Выполнение мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы «112» и ЕДДС, а также муниципальной автоматизированной системы оповещения населения. |
| **Цель 2 Программы «Содействие развитию казачества и гармонизация межнациональных отношений»**  **Подпрограмма 2 «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»** | | | | |
| **Задача 1 Стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории**  **Минераловодского муниципального округа Ставропольского края** | | | | |
| 7 | **Основное мероприятие 1**  **Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края** | **х** | **выполнено** | Оказана методическая и иная помощь по организации обеспечения общественного порядка и личной безопасности членам казачьей дружины, несущей службу на возмездной основе на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. |
| 8 | **Контрольное событие** 7  Участие в собраниях Минераловодского казачьего общества  *(Ведущий специалист АММО - Субботин В.В.)* | без финансирования | исполнено | Принято участие в собрании Минераловодского отдела терского казачьего войска. |
| 9 | **Основное мероприятие 2**  **Организационное, методическое и информационное обеспечение межнациональных отношений в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края** | **х** | **выполнено** | На территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края межрелигиозные конфликты не зарегистрированы. |
| 10 | **Контрольное событие 8**  Проведение рабочих встреч (совещаний) с участием этнического  совета с представителями различных национальностей и конфессий  *(Ведущий специалист АММО - Субботин В.В.)* | без финансирования | исполнено | Проведение мероприятий по обеспечению удовлетворенности жителей Минераловодского состоянием межнациональных и межконфессиональных отношений и снижению конфликтного потенциала в межнациональных и межконфессиональных отношениях. |
|  | **Цель 3 Программы «Недопущение возгораний, предотвращение человеческих жертв и минимизация экономического ущерба»**  **Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном округе Ставропольского края»** | | | |
| **Задача 1 Повышение уровня пожарной безопасности и реализация первоочередных мер по противопожарной защите объектов органов местного  самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края** | | | | |
| 11 | **Основное мероприятие 1**  **Обеспечение пожарной безопасности** | **х** | **выполнено** | Укрепление материально-технической базы и выполнение требований противопожарной безопасности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края и их структурных подразделений. |
| 12 | **Контрольное событие 200**  Обеспечение пожарной безопасности органов местного самоуправления Минераловодскогомуниципального округаСтавропольского края *(МКУ «Городское хозяйство»)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в помещениях администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее - АММО СК) |
| 13 | **Контрольное событие 198-199**  Обеспечение функционирования систем автоматизированной пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации в учреждениях МБУ ДО «СШ № 1 ММО» и МКУ ДО «СШ г. Минеральные Воды»  *(Комитет по физической культуре и спорту АММО СК)* | 30.12.2024 / 30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в помещениях МБУ ДО «СШ № 1 ММО» (*г. МВ, ул. Бибика 18 и г. МВ, ул. Красная 45)* и МКУ ДО СШ г. Мин-Воды *(г. МВ, ул. Анджиевского 35* |
| 14 | **Контрольное событие 201**  Обеспечение пожарной безопасности структурных подразделений АММО СК и их подведомственных учреждений  *(Управление сельского хозяйства АММО СК)* | 31.12.2024 /  31.12.2024 | исполнено | Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей. |
| 15 | **Контрольное событие 202-204**  Обеспечение пожарной безопасности структурных подразделений АММО СК и их подведомственных учреждений  *(Финансовое управление АММО СК)* | 30.12.2024 / 30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре в помещениях Финансового управления АММО *(г. МВ, ул. Почтовая 24)* и МКУ«ЦБ ММО» *(г. МВ , ул.* Бибика 24); Изготовление информационного стенда |
| 16 | **Контрольное событие 166-197, 206-208, 224**  Обеспечение пожарной безопасности структурных подразделений АММО СК и их подведомственных учреждений  *(Комитет по культуре АММО СК)* | 30.12.2024 / 30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре *(ДШИ, ДМШ, ДХШ, ЦБС, ЦКС, музей, ЦКС, ЦБС)*; системы пожарного мониторинга *(ДШИ, ЦКС)*; огнетушителей (перезарядка) *(Музей, ДШИ. ДМШ, ЦБС, ЦКС)*. дымоходов и вентиляционных каналов *(ДМШ, музей. ЦБС);* Оказание услуг по испытанию и перемотке пожарных рукавов *(ДХШ, ЦКС)*: по огнезащитной обработке деревянных конструкций *(ЦБС, ДМШ)*; по испытанию пожарных кранов *(ДШИ);* по обучению ГО и ЧС *(ЦБС,);* по замене компонентов системы пожарной сигнализации *(ЦКС);* Поставка огнетушителей *(ДМШ),* средств индивидуальной защиты *(ЦКС),* Приобретение компонентов противопожарной системы «Гранит» (ЦБС); Разработка проектно-сметной документации и монтаж системы экстренного оповещения *(ДХШ, ДШИ)*; Установка эвакуационно-аварийного освещения (*ЦКС*) |
| 17 | **Контрольное событие 9-165, 209-223**  Обеспечение пожарной безопасности структурных подразделений АММО СК и их подведомственных учреждений  *(Управление образования АММО СК)* | 30.12.2024 / 30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации; техническому обслуживанию системы пожарного мониторинга; Оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций; по испытанию элементов пожарных лестниц; по проверке и заправке огнетушителей;, Поставка оборудования для систем пожарной безопасности Проверка пожарного водоема; Приобретение противопожарной двери и фрамуги Проведение испытаний системы противопожарной защиты Демонтаж системы пожарной сигнализации Разработка проектной документации системы и монтаж системы пожарной сигнализации; Пуско-наладочные работы системы пожарной сигнализации; Установка противопожарной двери подведомственных Управлению образования АММО СК учреждений. |
| 18 | **Контрольное событие 205**  Обеспечение пожарной безопасности структурных подразделений АММО СК и их подведомственных учреждений  *(Управление труда и социальной защиты населения АММО СК)* | 30.12.2024 / 30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией для обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| **Цель 4 Программы «Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания»**  **Подпрограмма 4 «Безопасный Минераловодский муниципальный округ Ставропольского края»** | | | | |
| **Задача 1 «Прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз для безопасности населения и территории**  **Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | |
| 20 | **Основное мероприятие 1**  **Построение, внедрение и развитие аппаратно - программного**  **комплекса «Безопасный город»** | **х** | **выполнено** | Развитие и интеграция систем контроля возможных угроз и последствий чрезвычайных ситуаций, правонарушений с интеграцией под управление АПК «Безопасный город», а также системы оповещения населения при наличии угроз для безопасности населения. |
| 21 | **Контрольное событие 226-228**  Реализацию мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности  *(Отдел общественной безопасности АММО, МБУ «Управление по чрезвычайным ситуациям ММО СК», Финансовое управление АММО СК)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по закупке, монтажу и обслуживанию установленного оборудования комплекса системы видеонаблюдения в рамках развития АПК «Безопасный город»; по предоставлению услуг связи для функционирования терминалов «Гражданин-полиция», систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и системы оповещения при наличии угроз для безопасности населения. |
| **Цель 5 Программы «Повышение уровня безопасности от угроз терроризма и экстремизма»**  **Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | |
| **Задача 1 Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и с массовым пребыванием людей** | | | | |
| 22 | **Основное мероприятия 1**  **Создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и их структурных подразделений** | **х** | **выполнено** | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной и сувенирной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий, в т.ч. по устранению предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений, по правовому информированию, просвещению населения о видах возможных террористических угроз и правилах реагирования. |
| 23 | **Контрольное событие 229**  Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной и сувенирной продукции на территории Минераловодскогомуниципального округаСтавропольского края  *(Отдел общественной безопасности АММО)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | исполнено | Оказание услуг по изготовлению полиграфисткой и сувенирной продукции антитеррористической направленности. |
| 24 | **Основное мероприятие 2**  **Обеспечение антитеррористической безопасности** | **х** | **выполнено** | Проведение мероприятий по обеспечению выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в т.ч. в местах массового пребывания людей, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. |
| 25 | **Контрольное событие 473-475**  Обеспечение антитеррористической защищенности органов местного самоуправления Минераловодскогомуниципального округаСтавропольского края и их структурных подразделений  (*МКУ «Городское хозяйство»)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Техническое обслуживание комплекса системы охраны здания ; Охрана путем системы событийного видеонаблюдения; Охранные услуги (выставление поста охраны) здания АММО СК. |
| 26 | **Контрольное событие 476-480**  Обеспечение антитеррористической защищенности объектов МБУ ДО «СШ № 1 ММО» и МКУ ДО «СШ г. Минеральные Воды»  *(Комитет по физической культуре и спорту АММО СК)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации, реагирования на сообщение о срабатывании тревожной кнопки (охрана здания) на объектах МБУ ДО «СШ № 1 ММО» *(г. МВ, ул. Бибика 18 и г. МВ, ул. Красная 45)* на объекте МКУ ДО СШ г. Мин-Воды *(г. МВ, ул. Анджиевского 35)* и оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения на объекте МКУ ДО СШ г. Минеральные Воды *(г. МВ, ул. Анджиевского 35).* |
| 27 | **Контрольное событие 481-484**  Обеспечение антитеррористической защищенности структурных подразделений АММО СК и их подведомственных учреждений  *(Финансовое управление АММО СК)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации и видеонаблюдения на объекте Финансового управления АММО (*г. МВ, ул. Почтовая 24* и МКУ«ЦБ ММО» *(г. МВ ,ул. Бибика 24).* Охрана путем реагирования на тревожные сообщения ФУ АММО СК *(г. МВ, ул. Почтовая 24)* |
| 28 | **Контрольное событие 451-472**  Обеспечение антитеррористической защищенности структурных подразделений АММО СК и их подведомственных учреждений  *(Комитет по культуре АММО СК)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса системы охраны; по реагированию на сообщение о срабатывании тревожной кнопки *(ДШИ, ДМШ, ДХШ, музей, ЦКС);* систем видеонаблюдения *(ДМШ, ДХШ, ЦКС)*; Оказание услуг по постовой охране объекта *(ЦКС*по замене компонентов системы видеонаблюдения *(ЦКС);* Оказание охранных услуг с помощью системы событийного видеонаблюдения *(ЦБС, ЦКС);* Приобретение комплектующих для наружного видеонаблюдения(ЦБС). |
| 29 | **Контрольное событие 230-450**  Обеспечение антитеррористической защищенности структурных подразделений АММО СК и их подведомственных учреждений  *(Управление образования АММО СК)* | 30.12.2024 / 30.12.2024 | реализовано в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения; Охрана путём реагирования на сигнал тревоги (КТС) по охране объекта частными охранными организациями; Капитальный ремонт ограждения территории, в рамках антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственных Управлению образования АММО СК. |
| 30 | **Контрольное событие 485**  Создание условий для обеспечения антитеррористической безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории Минераловодского муниципального округа  *(ООБ АММО СК*) | 30.12.2024 / 30.12.2024 | реализовано пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств | Приобретение металлических конструкций для периметрального ограждения в целях обеспечения антитеррористической безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории Минераловодского муниципального округа |
| **Цель 6 Программы «Сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и   потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них»**  **Подпрограмма 6 «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков»** | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 6 Программы «Повышение правовой грамотности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края**  **путем его регулярного информирования и просвещения»** | | | | |
| 31 | **Основное мероприятие 1**  **Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков** | **х** | **выполнено** | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению наркомании, паровых последствий за незаконное потребление и оборот наркотиков, в т. ч. путем распространения информационных материалов, печатной и продукции. |
| 32 | **Контрольное событие 486**  Информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по разъяснению негативного воздействия потребления наркотиков, правовых последствий незаконного потребления и оборота наркотиков, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной и сувенирной продукции на территории Минераловодскогомуниципального округаСтавропольского края  *(Отдел общественной безопасности АММО)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | исполнено | Оказание услуг по изготовлению полиграфисткой и сувенирной продукции антинаркотической направленности. |
| 33 | **Основное мероприятие 2**  **Противодействие распространению дикорастущих наркосодержащих растений, пропаганде и рекламе незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ** | **х** | **выполнено** | Проведение мероприятий во взаимодействии с ОМВД России «Минераловодский» иных заинтересованных лиц и общественности с привлечением СМИ по противодействию и профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч. дикорастущих наркосодержащих растений  В социальной сети ВКонтакте МБУ «Молодежный центр ММО СК» и общественного объединения правоохранительной направленности «Аргус» в 2024 году были размещены информационные материалы, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, как например: «Не переступай черту!», «Созависимость. Мой близкий человек – наркоман», «За фразой «легкая работа» не всегда стоит то, о чём ты мог подумать», памятка «Вред потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте», «Пожизненное лишение свободы за продажу наркотиков», «Как определить, что ребенок употребляет наркотики?», «Мой близкий человек - наркоман. Что мне делать?», «Как маскируют наркотики под видом безопасных сладостей?» и т.д. Общий охват публикаций – более 2950 просмотров |
| 34 | **Контрольное событие 487-489**  Выявление мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, мониторинг территории Минераловодского муниципального округа на наличие незаконной пропаганды либо рекламы наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч. в сети «Интернет», удаление надписей, рекламирующих наркотические средства.  *(Отдел общественной безопасности АММО)* | без финансирования | исполнено | Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений (конопля) на территории округа производится незамедлительно после выявления конкретного места произрастания, в том числе и по материалам Отдела МВД России «Минераловодский», зарегистрированным в КУСП, сотрудниками администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края с обязательным присутствием представителей Отдела МВД России «Минераловодский». Уничтожено три очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (конопля) общей площадью 1680 кв.м., общей массой 1948 кг, 4830 кустов  19.09.2024 г. на территории округа организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет». Администрацией Минераловодского муниципального округа Ставропольского края совместно с активистами общественного объединения правоохранительной направленности «Аргус», волонтерами МБУ «Молодежный центр Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, при участии сотрудников ОМВД России "Минераловодский", представителей управляющих организаций проведена работа по выявлению и уничтожению графических изображений, содержащих информацию об Интернет-ресурсах, на которых осуществляется реализация наркотических средств и психотропных веществ. В ходе проведения мероприятия участники прошли по центральной улице 50 лет Октября города Минеральные Воды и закрасили более 20 надписей. Все надписи, которые удалось найти, направлены в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки.  В рамках деятельности общественного объединения правоохранительной направленности «Аргус» за 2024 год члены отряда выявили 57 ресурсов в мессенджере Telegram, занимающихся пропагандой и распространением наркотических и психотропных веществ в сети Интернет. Все найденные ресурсы были направлены на сайт Роскомнадзор. |
| 35 | **Основное мероприятие 3**  **Формирование у населения Минераловодского городского округа установок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании.** | **х** | **выполнено** | На 12,7 % снизилось количество зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Произошло снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения на 15,7 % Несовершеннолетними в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступления не совершались. |
| 36 | **Контрольное событие 490**  Проведение образовательных, культурно-массовых, творческих, спортивных, иных досуговых мероприятий антинаркотической направленности, размещение в муниципальных средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности.  *(Отдел общественной безопасности АММО, Комитеты по культуре, Комитет по физической культуры и Спорту АММО, Управление образование АММО )* | без финансирования | исполнено | Количество проведенных образовательных, культурно-массовых, творческих, спортивных, иных досуговых мероприятий антинаркотической направленности превысило 80 мероприятий. размещенных в муниципальных средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности 50 материалов. |
| 37 | **Основное мероприятие 4**  **Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков (организация социально-психологического тестирования в образовательных организациях муниципального образования, скрининговых обследований обучающихся)** | **х** | **выполнено** | В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися, а также в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально- психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» и приказом Министерства образования Ставропольского края и управления образования «О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях» в период с 30 сентября по 14 октября 2024 г. прошло социально - психологическое тестирование. |
| 38 | **Контрольное событие 491**  Организация социально-психологического тестирования в образовательных организациях муниципального образования, скрининговых обследований обучающихся  *(Управление образования АММО)* | без финансирования | исполнено | По результатам проведенного социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, количество анкет, зарегистрированных в системе, составило – 3950 школьников из них:  у 6,2 % обучающихся от общего числа тестируемых) отмечается высочайшая вероятность проявлений рискового (в том числе аддиктивного) поведения  у 13,6 % обучающихся от общего числа тестируемых отмечается высокая вероятность проявлений рискового (в том числе аддиктивного) поведения  у 80 % обучающихся отмечается низкая вероятность проявлений рискового (в том числе аддиктивного) поведения |
| 39 | **Основное мероприятие 5**  **Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в сфере антинаркотической деятельности (проведение межведомственных оперативно-профилактических операций, акций, рейдов)** | **х** | **выполнено** | В целях пресечения незаконного распространения наркотических средств принято участие в проведении межведомственной оперативно-профилактической операция «Мак-2024» в 3 этапа, в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в 2 этапа и т.д. |
| 40 | **Контрольное событие 492**  Проведение и участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления и оборота наркотиков, в том числе организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта РФ.  *(Отдел общественной безопасности АММО* | без финансирования | исполнено | В рамках проведения региональной МКОПО «Мак-2024» администрацией Минераловодского муниципального округа Ставропольского края во взаимодействии с ОМВД России «Минераловодский», при участии территориальных отделов по работе с населением, народных дружин, волонтеров и активистов ООПН **«**Аргус», сельхозпредприятий (предоставление техники для уничтожения наркосодержащих растений), с привлечением СМИ для освещения проводимых мероприятий и информирования населения, выявлено и в установленном порядке уничтожено три очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (конопля) общей площадью 1680 кв.м., общей массой 1948 кг, 4830 кустов с составлением соответствующих подтверждающих документов, с приложением фото фиксации.  В рамках деятельности общественного объединения правоохранительной направленности «Аргус» за 2024 год члены отряда выявили 57 ресурсов в мессенджере Telegram, занимающихся пропагандой и распространением наркотических и психотропных веществ в сети Интернет. Все найденные ресурсы были направлены на сайт Роскомнадзор.  С 20 сентября по 01 октября 2024 года в общеобразовательных учреждениях Минераловодского муниципального состоялся антинаркотический диктант. Целью диктанта было проверить знания русского языка, эрудиции и одновременно, узнать о последствиях употребления наркотиков. 276 обучающихся участвовали в написании диктанта. Площадками для написания диктанта стали 18 общеобразовательных учреждений.  В рамках проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности, администрацией Минераловодского муниципального округа Ставропольского края во взаимодействии с Отделом МВД России «Минераловодский» совместно с отделом дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края при участии МБУ «Молодежный центр Минераловодского муниципального округа», ООПН **«**Аргус» и другими заинтересованными лицами организовываются и проводятся акции, такие как: «Сообщи, где торгуют смертью», «Чистое поколение-2024», «Призывник», «Мак-2024», «Трафарет», «Сообщи, где растет наркотик». |
| **Цель 7 Программы «Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств»**  **Подпрограмма 7 "Профилактика правонарушений в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края "** | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 7 Программы**  **Развитие системы профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних** | | | | |
| 41 | **Основное мероприятие 1**  **«Обеспечение безопасности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края при проведении массовых мероприятий»** | **х** | **выполнено** | Проведено более 1100 мероприятий, из них с массовым пребыванием граждан: - 855 мероприятий, 108 религиозных, 73 спортивных, 61 специальное мероприятие «Спутник» в которых приняло участие около 353 тыс. чел. Для обеспечения их безопасности задействовано: более 21231 чел., из них:  более 16100 сотрудников ОВД, 72 представителя казачества, 1290 представителей ЧОО, 1855 представителей добровольных народных дружин и 1873 участника общественного объединения правоохранительной направленности, 41 участник общественного объединения правоохранительной направленности «Аргус» . |
| 42 | **Контрольное событие 493**  Проведение рабочих встреч с целью организации взаимодействия с ОВД при проведении культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий.  *(Отдел общественной безопасности АММО)* | без финансирования | исполнено | Перечень всех мероприятий, проводимых на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края направляется в Отдел МВД России «Минераловодский». Проведено 5 заседания антитеррористической комиссии муниципального округа, на 4 из которых рассмотрены вопросы безопасности крупных мероприятий с массовым пребыванием населения |
|  | **Контрольное событие** **494**  Страхование членов добровольных дружин  *(Отдел общественной безопасности АММО)* |  | исполнено | Оказана услуга по страхованию членов добровольных народных дружин. Застраховано 225 человек. |
| 43 | **Основное мероприятие 2**  **«Профилактика уличной преступности»** | **х** | **выполнено** | В рамках взаимодействия с окружной казачьей дружиной, несущих службу на возмездной основе с сотрудниками ОВД проведено 291 совместное патрулирование, к проведению которых привлечено 678 лиц окружной казачьей дружины, пресечено – 70 административных правонарушений, За 12 месяцев 2024 г. проведено 714 совместных рейдовых профилактических мероприятий, в т.ч. с участковыми уполномоченными полиции - 454, из них с инспекторами по делам несовершеннолетних - 204, с общественными объединениями правоохранительной направленности - 56. Преступность в общественных местах снизилась на 30,1% , на 25,9% уменьшилась уличная преступность. |
| 44 | **Контрольное событие 495**  Проведение и участие в мероприятиях по профилактике уличной преступности  *(Отдел общественной безопасности АММО)* |  | исполнено | В 2024 году совместно с сотрудниками полиции народными дружинниками проведено 487 профилактических мероприятий.  Проведен мониторинг преступлений на территории Ставропольского края, совершенных на улице, в том числе совершенных лицами, ранее их совершавшими.  На 25,9% % снизилось количество уличных преступлений, |
| 45 | **Основное мероприятие 3**  **«Профилактика рецидивной преступности»** |  | **выполнено** | В 2024 году совместно с сотрудниками полиции народными дружинниками проведено 487 профилактических мероприятий. Проведен мониторинг преступлений на территории Ставропольского края, совершенных на улице, в том числе совершенных лицами, ранее их совершавшими. На 16,2% произошло снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими. |
| 46 | **Контрольное событие 496**  Проведение и участие в мероприятиях по профилактике рецидивной преступности  *(Отдел общественной безопасности АММО)* |  | исполнено | В 2024 году совместно с сотрудниками полиции народными дружинниками проведено 487 профилактических мероприятий. Проведен мониторинг преступлений на территории Ставропольского края, совершенных на улице, в том числе совершенных лицами, ранее их совершавшими. На 16,2% произошло снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими. |
| 47 | **Основное мероприятие 4**  **«Профилактика различных видов мошенничества, в том числе с применением средств технической коммуникации»** |  | **выполнено** |  |
| 48 | **Контрольное событие 497**  Проведение и участие в мероприятиях по профилактике различных видов мошенничества, в том числе с применением средств технической коммуникации, в том числе организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта РФ.  *(Отдел общественной безопасности АММО)* | 30.12.2024 /  30.12.2024 | исполнено | Информирование населения о способах мошенничества, в том числе с применением средств технической коммуникации и тактике поведения в целях недопущения в отношениях себя противоправных действий |
| 49 | **Контрольное событие 498**  Информирование населения о факторах риска для жизни и здоровья граждан, возникающих при употреблении алкогольной и спиртосодержащей продукции. | без финансирования | исполнено | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению алкоголизма, правовых последствий за чрезмерное потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, в т. ч. путем распространения информационных материалов, печатной продукции Информирование об административной ответственности за незаконную продажу и распространение алкогольсодержащей продукции кустарного изготовления, употребление алкогольной продукции в общественных местах и на улице, административной ответственности лиц, способствующих доведению несовершеннолетних до алкогольного и наркотического состояния. |
| 50 | **Контрольное событие 499**  Информирование населения по видам и формам соответствующих правонарушений посредством СМИ | без финансирования | исполнено | Организованно широкое освещение в СМИ и сети Интернет вопросов по профилактике различных видов мошенничеств, в т.ч. с использованием IT-технологий. |
| 51 | **Основное мероприятие 5**  **Содействие в социальной адаптации - ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, в т.ч. несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа** | **х** | **выполнено** | За отчетный период освободились из мест лишения свободы 57 человек. В ТЦЗН за разъяснением обратились 38 граждан указанной категории, по каждому проведена работа по предоставлению государственных услуг в области занятости населения, 5 гражданин трудоустроены через ТЦЗН МО, 48 человек зарегистрированы как самозанятые. Со всеми проводилась профилактическая беседа |
| 52 | **Контрольное событие 500**  Информирование и консультирование граждан по вопросам социально-экономического и правового характера, в том числе содействие по вопросам трудоустройства и организации досуга  *(Отдел общественной безопасности АММО)* | без финансирования | исполнено | Содействие оказывается в рамках заседаний рабочей группы по социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений УИС и лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы |
| 53 | **Основное мероприятие 6**  **Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении и с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в органах системы профилактики.** | х | **выполнено** | В настоящее время на профилактическом учете в ОДН Отдела состоит 25 несовершеннолетних правонарушителей *(поставлен на учет за 12 месяцев 2024 года – 41 несовершеннолетний, 20 неблагополучных семей состоит* *(поставлено за 12 месяцев 2024 года - 17)*. С представителями семей проведены профилактические беседы по вопросам содержания и воспитания несовершеннолетних, организации летней занятости, трудоустройства родителей.. |
| 54 | **Контрольное событие 501**  Рейды по месту жительства несовершеннолетних, состоящих   на профилактическом учете  *(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их ММО СК и Управление труда и социальной защиты населения АММО СК)* | без финансирования | исполнено | Осуществлены профилактические рейдовые мероприятия в населенные пункты округа с целью проверки и выявления неблагополучных семей, детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. |
| 55 | **Контрольное событие 502**  Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД в связи с потреблением алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, в деятельность военно-патриотических и туристических клубов, общественно- полезную деятельность, в том числе в составе молодежных добровольческих и волонтерских организаций. | **без финансирования** |  | 12.09.2024 в городском парке г. Минеральные Воды проведена профилактическая акция «Скажи НЕТ алкоголю», посвященная Всероссийскому дню трезвости Участниками ООПН «Аргус». Совместно с волонтерами в 2024 году проведено 18 акций, направленных на информирование населения округа о факторах риска для жизни и здоровья граждан, возникающих при употреблении алкогольной и спиртосодержащей продукции.  Всего из 25 состоящих несовершеннолетних на профилактическом учете в ОМВД – 7 вовлечены в участие в общественных объединениях, данная работа ведется на постоянной основе всеми субъектами профилактики |
| 56 | **Контрольное событие 503**  Проведение акций и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи. | **х** |  | Организованы выпуски тематических публикаций в печатных средствах массовой информации округа, направленные на профилактику алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни. Общественным объединением правоохранительной направленности «Аргус» с участием волонтеров проведено 15 тематических акций, направленные на пропаганду здорового образа жизни и вреде алкоголя.  На системной основе в социальных сетях (не менее 1 раза в неделю) размещаются материалы профилактического характера о вреде и рисках для здоровья при употреблении алкоголя. |
| 57 | **Основное мероприятие 7**  **Профилактика правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении их** | **х** | **выполнено** | Произошло снижение количества преступлений, совершенных лицами находящимися в состоянии алкогольного опьянения на 15,7 %. Несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения преступления не совершались. |
| 58 | **Контрольное событие 504**  Размещение актуальной информации на интернет-портале администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | без финансирования |  | С использованием интернет-ресурсов проводится информирование и разъяснительная работа с населением об ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, вовлечению несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, а также увеличению риска стать объектом правонарушения при наличии признаков алкогольного опьянения. |
| 59 | **Контрольное событие 505**  Проведение акций и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  *(Отдел общественной безопасности АММО)* |  | исполнено | Организовано проведение и принято участие в 75 в рамках межведомственных оперативно-профилактических операций, акций, рейдов, организованных субъектами профилактики, с привлечением молодежных объединений, общественности, членов добровольной народных дружин и иных заинтересованных должностных лиц. |
| 60 | **Основное мероприятие 8**  **Оказание содействия заинтересованным организациям различных форм собственности в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ.** | **х** | **выполнено** | В целях изыскания возможностей создания исправительного центра (или участка действующего центра) на объектах бизнес-сообщества, всем руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального округа направлены письма о возможности привлечения осужденных к труду с предоставлением общежития для проживания и т.д., как пример: АО «Кавминстекло»; АО «Издательство «Кавказская здравница»; ЗАО «Водная компания «Старый источник»; ООО «МКХП Минераловодский элеватор» и т.д. предоставлена информация об алгоритме создания участков исправительного центра на объектах предприятий и организаций в установленной сфере деятельности для трудоустройства осужденных. |
| 61 | **Контрольное событие 506**  Мероприятия по поиску заинтересованных организаций различных форм собственности в целях создания участков исправительного центра для обеспечения  исполнения  наказаний  в  виде принудительных  работ и выработка совместных решений  *(Отдел общественной безопасности АММО)* | без финансирования | исполнено | В настоящее время с участием заинтересованных субъектов профилактики в рамках разработки дорожной карты по организации исправительного центра (участка) на территории Минераловодского муниципального округа проводится всесторонний анализ целесообразности созданная данного участка на территории муниципального округа, в рамках которого учитываются данные экономического обоснования (финансовые затраты на содержание персонала, обслуживание строения, коммунальные услуги и т.п.), а также наличие вблизи (до 20 км.) от г. Минеральные Воды в ст. Александрийская, Георгиевского района, Ставропольского края уже действующего исправительного центра для осужденных (осужденных судебном порядке и т.п.), количество лиц (жителей) муниципального округа, находящихся в данном центре и многое другое.  За 2024 год администрацией Минераловодского муниципального округа Ставропольского края заключены контракты с ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Ставропольскому краю:  - 21.03.2024 г. контракт № 14-ЕП «Изготовление и установка остановочных павильонов для нужд Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»;  - 17.06.2024 г. контракт № ОГ2024/09 «Капитальный ремонт ограждения территории» муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» п. Анджиевский;  - 27.11.2024 г. контракт № 11-УИС на изготовление «Переносные металлические конструкции для периметрального ограждения». |