**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»**

Муниципальная программа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее – Программа) разработана на период 2020–2025 годы, утверждена постановлением администрации Минераловодского городского округа 25.11.2019 № 2580. Последние изменения в Программу были внесены 14.12.2023 № 2750.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 75 396,77 тыс. руб.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчет об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 9.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы.**

В 2023 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, работа велась по следующим направлениям:

**1.1. Развитие муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.**

Отдел муниципальной службы и кадров администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края является соисполнителем подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

**Основные мероприятия подпрограммы**:

- подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих Минераловодского муниципального округа Ставропольского края службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях, по профессиональному развитию в области противодействия коррупции;

- проведение аттестаций муниципальных служащих администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

На выполнение подпрограммы предусмотрено на 2023 год 160,80 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 160,80 тыс. руб. Кассовое исполнение составило – 160,80 тыс. руб.

Контрольное событие: количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучение в целях получения дополнительного высшего профессионального образования, обученных муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные муниципальными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции составило - 36 человек (запланировано - 17 человек). Событие выполнено в полном объеме.

Контрольное событие:разработка нормативных правовых актов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края выполнено в полном объеме. Разработано 12 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование муниципальной службы.

Контрольное событие: проведение заседаний комиссии по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров Минераловодского муниципального округа Ставропольского края исполнено. В связи с тем, что в администрации ММО СК сформирован кадровый резерв и резерв управленческих кадров, в 2023 году проведено 2 заседания комиссии.

Контрольное событие:достижение доли муниципальных служащих, прошедших аттестацию (из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации), до 100 процентов, выполнено в полном объеме. Все муниципальные служащие, подлежащие аттестации, прошли аттестацию в 2023 году.

**1.2. Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.**

Отдел автоматизации и информационных технологий администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края является соисполнителем подпрограммы «Информатизации органов местного самоуправления» муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

**Основные мероприятия подпрограммы**:

- внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления;

- информационное обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

На выполнение подпрограммы в 2023 году предусмотрено 9 300,96 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 9 300,96 тыс. руб. Кассовое исполнение составило – 8 967,23 тыс. руб.

Контрольное событие: достижение 100 % доли межведомственного электронного документооборота между структурными подразделениями администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в общем объеме документооборота выполнено в полном объеме.

Контрольное событие: сохранение количества лицензионных специализированных программных систем в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на уровне не ниже 65 % выполнено в полном объеме.

Контрольное событие:количество обученных сотрудников работе в СЭДД и электронном юридически значимом документообороте выполнено в полном объеме.

**1.3. Создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.**

Правовое управление администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края является соисполнителем подпрограммы «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

**Основные мероприятия подпрограммы**:

- организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- разработка муниципальных правовых актов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;

- обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации Минераловодского округа;

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, издаваемых администрацией;

- принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений об их родственниках и свойственниках, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на муниципальные должности, припоступлении на должности муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, в целях выявления возможного конфликтаинтересов.

В рамках одного из мероприятий подпрограммы в 2023 году 4 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Все контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме.

На выполнение подпрограммы предусмотрено в 2023 году 35,00 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 35,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило – 35,00 тыс. руб.

**1.4. Формирование открытого информационного пространства на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления.**

Отдел автоматизации и информационных технологий администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края и информационной открытости органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

**Основные мероприятия подпрограммы:**

- освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- подписка на периодические издания;

- статистические информационные услуги;

- опрос населения.

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 4 000,73 тыс. руб., в том числе - средства местного бюджета – 4 000,73 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 000,73 тыс. руб.

Ожидаемыми запланированными результатами реализации подпрограммы в 2023 году являлись следующие индикаторы:

- количество подготовленных информационных материалов, пресс-релизов, публикаций – 1397 единиц;

- количество посещений официального сайта администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края 30 %;

- частота упоминаний о деятельности администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края и ее руководителях в СМИ 15 %;

- степень информированности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края о деятельности органов местного самоуправления 20 %.

Достижение целей подпрограммы осуществлялось путем выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий.

В основные мероприятия подпрограммы в отчетном году входили 6 контрольных событий. Все они были выполнены в срок и в полном объеме.

С 1 января по 31 декабря 2023 года информация о деятельности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края и нормативно-правовые акты регулярно публиковались в газете «Минеральные Воды» (1 раз в неделю). Кроме того, информация публиковалась также в газете «Время» (2 раза в неделю).

С целью оптимизации расходов муниципального бюджета освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в телевизионном эфире было осуществлено на безвозмездной основе за счет актуальных и интересных инфоповодов. В отчетном году видеосюжеты вышли на ГТРК «Ставрополье» и ГАУ СК «Ставропольское телевидение».

В 2023 году количество средств массовой информации (СМИ), освещающих деятельность органов местного самоуправления, достигло запланированных показателей – 16 источников:

- газета «Минеральные Воды» - тираж 2150,

- газета «Время» - тираж 1750,

- официальный сайт Администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края - среднее количество посещений за 24 часа – 1800,

- газета «Ставропольская правда» - тираж 8016,

- <http://www.stapravda.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа -7000,

- http://bloknot-stavropol.ru/ - среднее количество посещений за 24 часа -11200,

- <http://www.newstracker.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа -8000,

- http://pobeda26.ru/ - среднее количество посещений за 24 часа - 7600,

- http://portalminvod.ru/ - среднее количество посещений за 24 часа -250,

- <https://news.1777.ru/> - среднее количество посещений за 24 часа – 6700,

- ГТРК «Ставрополье»,

- ГАУ СК «Ставропольское телевидение»,

- Пятигорск, канал «Че»,

- радиостанция «Радио Россия»,

- радиостанция «Дорожное радио»,

- <https://stavropolye.tv/> - среднее количество посещений за 24 часа - 30000.

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлялось ежедневно на официальном сайте администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, в разделе «Новости и события», «Объявления», «Интервью», в социальных сетях на официальных страницах муниципалитета и в пабликах - «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Telegram». Количество подготовленных информационных материалов, пресс-релизов, публикаций за отчетный год 1397 материалов, что на 10 % больше от планового показателя (план на 2023 год – 1250 материалов).

Количество посещений официального сайта администрации согласно данных базовых метрик в сети Интернет в сутки в среднем составляет 1800, что выше уровня 2022 года на 18 %. Достижение цели по посещаемости сайта выполнено согласно срокам.

Частота упоминаний о деятельности администрации и ее руководителям в СМИ увеличилась с начала 2023 года на 15 % за счет увеличения количества источников средств массовой информации, в том числе публикаций в социальных сетях, как на сторонних Интернет-ресурсах, так и на официальных страницах муниципалитета и в пабликах «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Telegram». В связи с этим отмечается повышение доступности информации и расширение аудитории, а соответственно увеличение степени информированности населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края о деятельности органов местного самоуправления.

Контрольные события основных мероприятий 2 и 3 выполнены на 100 % и наступили в установленные сроки: осуществлена подписка на печатные периодические издания на 2023 год и получены статистические информационные услуги.

Был заключен договор на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания для нужд администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год.

Качество поставляемой печатной продукции соответствует требованиям, установленным государственным стандартом качества, и техническим условиям для данной группы товаров.

Статистические информационные услуги представлены в сборниках, содержащих основные показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, сформированные на основе федерального статистического наблюдения и утвержденные Росстатом. Здесь также представлена информация по промышленному производству, сельскому хозяйству, строительству, розничной торговле, финансовым результатам. Приводятся данные о рынке труда, уровне жизни населения, демографические показатели. Данные предоставляются раз в месяц по каждой сфере.

По результатам анализа можно выявить приоритетные основные мероприятия, реализация которых оказывает наибольшее влияние на ход исполнения подпрограммы.

Наиболее высокой эффективностью в реализации основных мероприятий отличаются информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в телекоммуникационной сети «Интернет» и в телевизионном эфире.

Таким образом, показатели целей и задач реализации МП достигнуты в полном объеме. Данное положение свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и высокой результативности выполнения МП.

В свою очередь недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий подпрограммы может стать впоследствии риском снижения эффективности и невыполнения в полном объеме плановых значений показателей.

В целях минимизации таких рисков ведется мониторинг хода реализации подпрограммы, определяются приоритетные мероприятия для первоочередного финансирования, осуществляется своевременная корректировка мероприятий подпрограммы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Итак, реализация мероприятий подпрограммы:

- положительно влияет на уровень доверия граждан органам местного самоуправления;

- позволяет реализовать важнейшие принципы публичности исполнения полномочий органами местного самоуправления и возможность выбора эффективных инструментов и способов информирования и взаимодействия с гражданами;

- дает гражданам возможность получать полную и адекватную информацию о принимаемых решениях и текущей работе администрации, формировать собственное мнение и участвовать в принятии решений органами местного самоуправления;

- способствует реализации антикоррупционной деятельности, которая ведётся в администрации. Механизм публичности действий и решений местной власти является одной из форм противодействия коррупции;

- формирует положительный имидж округа;

- позволяет находить и наращивать новые возможности и ресурсы для развития и конкурентоспособности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- дает возможность использовать как уже проверенные, так и новые информационные каналы, чтобы подход к освещению деятельности органов власти стал более качественным и комплексным.

**1.5. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края.**

Управление экономического развития администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края является исполнителем подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

В рамках данной подпрограммы создаются условия для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, формирования состава государственных и муниципальных услуг, а также механизмов их оказания в электронном виде в рамках проведения административной реформы.

В центральном офисе МБУ «МФЦ ММО СК» функционирует 18 окон приема граждан, в девяти территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) МБУ «МФЦ ММО СК» функционирует 10 окон, а также функционируют 2 окна «МФЦ для бизнеса».

В окнах «МФЦ для бизнеса» предприниматели могут получить услуги краевых организаций, помогающих субъектам малого и среднего предпринимательства. В частности, это фонд поддержки предпринимательства и фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

На базе МБУ «МФЦ ММО СК» предоставляется 171 государственных и муниципальных услуги, а также 93 услуги иных организаций и 15 дополнительных (платных) услуг.

В 2023 году, полностью в электронном виде, отраслевыми (функциональными) органами администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края оказываются 28 муниципальных услуг. Перевод муниципальных услуг в электронный вид позволило значительно увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В отчетном периоде более 50 массовых социально значимых услуг, предоставляется в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Для повышения качества жизни граждан необходимо повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Выполнение условий предоставления гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий подразумевают под собой мероприятия по предоставлению гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), регионального портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), системы межведомственного электронного взаимодействия, развитие системы электронного документооборота и делопроизводства, обеспечение техническими средствами становления информационного общества.

В 2023 году, в Центрах обслуживания ММО СК продолжалась работа по регистрации и подтверждению учетных записей граждан, зарегистрировавшихся на ЕПГУ.

За 2023 год в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края оказано 189,31 тыс. государственных и муниципальных услуг, в том числе 155,35 тыс. муниципальных услуг, оказанных структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. Через МБУ «МФЦ ММО СК» оказано 44,73 тыс. государственных (переданных по полномочиям) и муниципальных услуг, что составляет 2,5 % от общего объема оказанных услуг. В электронном виде было оказано более 93,3 тыс. государственных и муниципальных услуг, что составило 49,28 % от общего количества оказанных услуг. Непосредственно в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги было оказано 91,29 тыс. услуг, или 48,22 %.

Всего за 2023 год МБУ «МФЦ ММО СК» принято 50,66 тыс. обращений за предоставлением государственных и муниципальных услуг, из них:

- федеральных 34,95 тыс. заявлений;

- региональных 1,14 тыс. заявлений;

- муниципальных 4,89 тыс. заявлений;

- регистрации в ЕСИА 4,53 тыс. заявлений;

- дополнительных (платных) 0,84 тыс. заявлений;

- иные услуги (оформление карты болельщика, внесудебное банкротство гражданина, услуги МСП, ставкрайимущество, вакцинация, получение результатов оказания услуги) - 0,59 тыс. заявлений, в том числе через удаленные рабочие места (ТОСП) – 11,85 тыс. обращений.

Доход от оказания платных услуг в 2023 году составил 3,48 млн. руб.

Все мероприятия выполнены в полном объёме, подпрограмма достигла запланированных показателей.

* 1. **Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия.**

В рамках исполнения основного мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», функции управления по делам территорий администрации ММО СК выполнялись в полном объеме и качественно, финансирование деятельности осуществлялось своевременно.

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 28 326,33 тыс. руб., кассовое исполнение составило 28 317,27 тыс. руб.

* 1. **Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения, улучшение материально-технического оснащения, повышение качества условий труда работников отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.**

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 3 211,06 тыс. руб., в том числе - средства местного бюджета - 3 211,06 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 203,26 тыс. руб.

В целях совершенствования материально-технической базы отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, в ходе реализации основных мероприятий подпрограммы, в 2023 году осуществлялись расходы по содержанию, текущему ремонту помещений, имущества, расходы на выполнение прочих услуг. Также приобретены: мебель, оборудование, электронная техника, канцелярские принадлежности и хозяйственные товары для осуществления текущей деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

1. **Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки**

Решение задач подпрограмм осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

1. **Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы**

Реализация Программы связана с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач подпрограмм осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

При всех положительных показателях, недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы на текущий 2024 год, может стать впоследствии риском снижения эффективности и невыполнения в полном объеме плановых значений показателей.

В целях минимизации таких рисков ведется мониторинг хода реализации Программы, определяются приоритетные мероприятия для первоочередного финансирования, осуществляется своевременная корректировка мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

В 2023 году на реализацию Программы израсходовано 75 396,77 тыс. руб., в том числе:

- из средств федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей,

- из средств краевого бюджета - 0,0 тыс.рублей,

- из средств местного бюджета - 75 396,77 тыс. рублей.

Отчет об использовании средств бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходовании средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

1. **Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий подпрограмм Программы**

Целью Программы являются:

- развитие муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- формирование открытого информационного пространства на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском муниципального округа Ставропольского края;

- создание условий для эффективного решения вопросов местного значения, улучшение материально-технического оснащения, повышение качества условий труда работников отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение этих целей обеспечивается путем решения основных задач подпрограмм:

- создание условий для развития муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- создание условий для развития муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию, в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края и формирование антикоррупционного сознания у муниципальных служащих администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- эффективное взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) для освещения деятельности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

- совершенствование материально-технической базы отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограмм Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

1. **Результаты реализации мер правового регулирования**

В целях реализации мер правового регулирования Муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», соисполнителями подпрограмм в 2023 году разрабатывались и утверждались нормативные правовые акты администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

1. **Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм Программы)**

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее ее выполнение с учетом достижения и наращивания количественных и качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Руководитель управления

экономического развития администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края Г. В. Фисенко