Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной Программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события |  | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Цель 1 Программы - «Развитие муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы - «Создание условий для развития муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих Минераловодского муниципального округа СК, а также участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях, по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучение в целях получения дополнительного высшего профессионального образования, обученных муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные муниципальными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции в 2023 году составило 36 человек | Подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих Минераловодского муниципального округа СК прошли 36 человек. Показатель превышен в 2 раза |  |
|  | Контрольное событие 1 - Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучение в целях получения дополнительного высшего профессионального образования, обученных муниципальных служащих, впервые поступившихна муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные муниципальными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции (17 чел.) | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучение в целях получения дополнительного высшего профессионального образования прошли 36 человек | х |  |
|  | Контрольное событие 2 - Разработка 3-х нормативных правовых актов Минераловодского муниципального округа СК, регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Разработано 12 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование муниципальной службы | х |  |
|  | Контрольное событие 3 Проведение заседаний комиссии по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров ММО СК | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. В администрации ММО СК сформирован кадровый резерв и резерв управленческих кадров. В 2023 году проведено 2 заседания комиссии | х |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Проведение аттестаций муниципальных служащих администрации Минераловодского муниципального округа СК | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме | 100 % муниципальных служащих, подлежащих аттестации в 2023 году, прошли аттестацию |  |
|  | Контрольное событие 4 Достижение доли муниципальных служащих, прошедших аттестацию (из числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации), до 100% | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. 100 % муниципальных служащих, подлежащих аттестации прошли аттестацию в 2023 году | х |  |
| 2. | Цель 2 Программы - «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  | Цель 2 Программы - «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Минераловодского городского округа» |
|  | Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы - «Создание условий для развития муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий систем и ресурсов муниципального управления | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме | Доля межведомственного электронного документооборота между структурными подразделениями администрации ММО СК в общем объеме документооборота достигла 100 %. Количество лицензионных специализированных программных систем в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации в 2023 году составило 65 процентов |  |
|  | Контрольное событие 5 Достижение 100 % доли межведомственного электронного документооборота между структурными подразделениями администрации ММО СК в общем объеме документооборота | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Процент доли межведомственного электронного документооборота между структурными подразделениями администрации Минераловодского муниципального округа СК в общем объеме документооборота достиг 100 процентов | х |  |
|  | Контрольное событие 6 Сохранение количества лицензионных специализированных программных систем в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации ММО СК на уровне не ниже 65% | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Количество лицензионных специализированных программных систем в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации Минераловодского муниципального округа СК в 2023 году составило 65 процентов | х |  |
|  | Контрольное событие 7 Достижение 100 % автоматизированных рабочих мест, включенных в СЭДД в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации ММО СК | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Доля автоматизированных рабочих мест, включенных в СЭДД в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации Минераловодского муниципального округа СК достигла 100 % | х |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Информационное обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа СК | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. Информационное обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа СК исполнено в полном объеме | 86 сотрудников обучены работе в СЭДД и электронном юридически значимом документообороте |  |
|  | Контрольное событие 8 Обучение 86-ти сотрудников работе в СЭДД и электронном юридически значимом документообороте | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Обучение 86-ти сотрудников работе в СЭДД и электронном юридически значимом документообороте | х |  |
| 3. | Цель 3 Программы - «Создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Программы - «Устранение причин и условий, порождающих коррупцию, в администрации Минераловодского муниципального округа СК и формирование антикоррупционного сознания у муниципальных служащих администрации Минераловодского муниципального округа СК, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления ММО СК | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. Организованы и исполнены мероприятия, направленные на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Минераловодского муниципального округа СК | Повысили квалификацию 4 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявшим участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции Размещено 2 лайтбокса, призывающих к антикоррупционному поведению граждан и организаций |  |
|  | Контрольное событие 9 Количество муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявшим участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. 4 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | х |  |
|  | Контрольное событие 10 Количество размещенных плакатов, баннеров (билбордов), социальной рекламы, призывающих к антикоррупционному поведению граждан и организаций | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Размещено 2 баннера, призывающих к антикоррупционному поведению граждан и организаций | х |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Разработка муниципальных правовых актов Минераловодского муниципального округа СК в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. В 2023 году разработаны и приняты муниципальных правовых актов Минераловодского муниципального округа СК в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | Принято 7 муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции |  |
|  | Контрольное событие 11-14 Принятие муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции (включая методики и рекомендации) | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Принято 7 муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции | х |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации Минераловодского муниципального округа СК | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме. | В течении 2023 года проведено 6 заседаний комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации округа |  |
|  | Контрольное событие 15-18 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации Минераловодского муниципального округа СК | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Проведено 6 заседаний комиссии по противодействию коррупции, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации Минераловодского муниципального округа СК | х |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, издаваемых администрацией | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме | В течении 2023 года проводилась антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов, издаваемых администрацией. Выдано 301 заключение |  |
|  | Контрольное событие 19-22 Выдача 20-ти заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Выдано 301 заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы | х |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений об их родственниках и свойственниках, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на муниципальные должности, при поступлении на должности муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа СК, в целях выявления возможного конфликта интересов | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме | Проанализировано 100 % анкет, представленных при назначении на муниципальные должности, при поступлении на должности муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа СК |  |
|  | Контрольное событие 23-26 100 % проанализированных анкет, представленных при назначении на муниципальные должности, при поступлении на должности муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа СК | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объеме. Проанализировано 100 % анкет, представленных при назначении на муниципальные должности, при поступлении на должности муниципальной службы в администрации Минераловодского муниципального округа СК | х |  |
| 4. | Цель 4 Программы - «Формирование открытого информационного пространства на территории Минераловодского муниципального округа СК, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 Программы - «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) для освещения деятельности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Освещение деятельности органов местного самоуправления Минераловодского муниципального округа СК в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | х | Основное мероприятие реализовано в полном объеме |  | Подготовлено 1312 информационных материалов, пресс-релизов, публикаций. Количество посещений официального сайта администрации увеличилась до 25 %. Увеличилась частота упоминаний о деятельности администрации Минераловодского муниципального округа СК и ее руководителях в СМИ |  |
|  | Контрольное событие 27-30 Количество подготовленных информационных материалов, пресс-релизов, публикаций | 29.12.2023/29.12.2023 | Исполнено в полном объеме. Подготовлено 1312 информационных материалов, пресс-релизов, публикаций |  | х |  |
|  | Контрольное событие 31-34 Количество посещений официального сайта администрации Минераловодского муниципального округа СК | 29.12.2023/29.12.2023 | Исполнено в полном объеме. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления ММО СК в телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлялось ежедневно на официальном сайте администрации Минераловодского муниципального округа СК, в разделе «Новости и события», на официальных аккаунтах администрации в социальных сетях «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте», а также на информационных порталах bloknot-stavropol.ru, stapravda.ru, newstracker.ru, portalminvod.ru, pobeda26.ru, news.1777.ru., что позволило увеличить количество посещений официального сайта администрации ММО СК. Количество посещений официального сайта администрации увеличилась до 25 % |  | х |  |
|  | Контрольное событие 35-38 Частота упоминаний о деятельности администрации Минераловодского муниципального округа СК и ее руководителях в СМИ | 29.12.2023/29.12.2023 | Исполнено в полном объеме. Частота упоминаний о деятельности администрации Минераловодского муниципального округа СК и ее руководителях в СМИ увеличилась до 13 %, в том числе в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ММО СК, в разделе «Новости и события», на официальных аккаунтах администрации в социальных сетях «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте», а также на информационных порталах bloknot-stavropol.ru, stapravda.ru, newstracker.ru, w-ip.ru, portalminvod.ru, pobeda26.ru, stav.kp.ru. |  | х |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 Подписка на периодические издания | х | Основное мероприятие реализовано |  | Оформлена подписки на периодические издания для нужд администрации Минераловодского муниципального округа СК на 2023 год |  |
|  | - Контрольное событие 39 - Оформление подписки на периодические издания для нужд администрации Минераловодского муниципального округа СК | 29.12.2023 | Был заключен договор на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания для нужд администрации Минераловодского муниципального округа СК на 2023 год. Перечень печатной продукции включал 6 наименований, в том числе 2 газеты и 4 журнала |  | х |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 3 Статистические информационные услуги | х | Основное мероприятие реализовано |  | Статистические информационные услуги получены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие 40 Получение статистических информационных услуг | 29.12.2023/29.12.2023 | Исполнено в полном объеме. Статистические информационные услуги представлены в сборниках, содержащих основные показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, информацию по промышленному производству, сельскому хозяйству, строительству, розничной торговле, финансовым результатам, данные о рынке труда, уровне жизни населения, демографические показатели, сформированные на основе федерального статистического наблюдения и утвержденные Росстатом. Данные предоставлялись раз в месяц по каждой сфере |  | х |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4 Опрос населения | х | Основное мероприятие реализовано |  | В течении года регулярно проводился опрос населения |  |
|  | Контрольное событие 41 Степень информированности населения ММО СК о деятельности органов местного самоуправления | 29.12.2023/29.12.2023 | Исполнено в полном объеме. Опрос населения ММО СК показал, что степень информированности населения Минераловодского муниципального округа СК о деятельности органов местного самоуправления вырос до 18 % |  | х |  |
| 5. | Цель 5 Программы - «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском муниципальном округе СК» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском муниципальном округе СК» |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 подпрограммы 5 Программы - «повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1 Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | х |  | Основное мероприятие реализовано | Доля населения Минераловодского муниципального округа СК, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения округа составила 100 % |  |
|  | Контрольное событие 42 Достижение 90 процентов доли населения Минераловодского городского округа, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Минераловодского муниципального округа СК | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объёме. Доля населения Минераловодского муниципального округа СК, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Минераловодского муниципального округа СК составила 100 процентов | х |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 2 Проведение социологических исследований и оценки удовлетворенности населения Минераловодского муниципального округа СК качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | х |  | Основное мероприятие реализовано | 100 % населения Минераловодского муниципального округа СК, удовлетворенного качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления округа и на базе многофункционального центра |  |
|  | Контрольное событие 43 Достижение 90 процентов доли населения Минераловодского муниципального округа СК, удовлетворенного качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Минераловодского муниципального округа СК и на базе многофункционального центра | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Исполнено в полном объёме. По данным государственного Портала ИАС МКГУ «Ваш контроль», уровень положительных оценок, т.е. уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ Минераловодского муниципального округа СК, в том числе по принципу «одного окна» на 30.12.2023 года составил 98,86 % | х |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме | Функции управления по делам территорий администрации ММО СК выполнялись своевременно и качественно, финансирование деятельности осуществлялось своевременно |  |
|  | Контрольное событие 44 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Контрольное событие исполнено. Функции органов местного самоуправления обеспечены в полном объеме | х |  |
|  | Контрольное событие 45 Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Контрольное событие исполнено. Выплаты по оплате труда работников местного самоуправления осуществлены в полном объеме | х |  |
| 7. | Цель 6 Программы - «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения, улучшение материально-технического оснащения, повышение качества условий труда работников отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения, улучшение материально-технического оснащения, повышение качества условий труда работников отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 7 - «Совершенствование материально-технической базы отраслевых (функциональных) органов администрации Минераловодского муниципального округа СК» |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме | В ходе выполнения основного мероприятия в 2023 году осуществлялись расходы по содержанию, текущему ремонту помещений, имущества и расходы на выполнение прочих услуг |  |
|  | Контрольное событие 46 Доля помещений в здании, находящихся в пользовании отраслевых (функциональных) органов администрации ММО СК, требующих ремонта не выше 30 % | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Контрольное событие исполнено. Осуществлены расходы по содержанию, текущему ремонту помещений и имущества, техническое обслуживание сплит-систем, утилизация компьютерной, копировально-множительной, бытовой техники в связи с непригодностью, ремонт и техническое обслуживание диспенсера для воды, ремонт мебели и др. | х |  |
| 7.2. | - Основное мероприятие 2 Приобретение основных средств | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме | В ходе выполнения основного мероприятия в 2023 году приобретена мебель, оборудование, электронная техника |  |
|  | Контрольное событие 47 Доля рабочих мест в зданиях находящихся в пользовании отраслевых (функциональных) органов администрации ММО СК, оснащенных мебелью, оборудованием и материалами не ниже 90 % | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Контрольное событие исполнено. Приобретены: переплетное оборудование, бумагоуничтожительная машина, шкафы архивные, информационный стенд, стеллажи металлические, мебель, электронная техника и др. | х |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 3 Приобретение материальных запасов | х |  | Основное мероприятие реализовано в полном объеме | В ходе выполнения основного мероприятия в 2023 году приобретались канцелярские принадлежности и хозяйственные товары для осуществления текущей деятельности |  |
|  | Контрольное событие 48 Доля мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования отраслевых (функциональных) органов администрации ММО СК не ниже 90 % | 29.12.2023/29.12.2023 |  | Контрольное событие исполнено. Приобретались канцелярские принадлежности и хозяйственные товары для осуществления текущей деятельности | х |  |

- *В качестве результатов указываются, в том числе: значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы