ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению основных мероприятий муниципальной программы Минераловодского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год.

Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа от 05 декабря 2019 г. № 2655 (с изменениями) объем финансового обеспечения программы на 2024 год составил – 389297,74 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета 23444,62 тыс. руб.,

- из краевого бюджета – 128164,30 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 234414,31 тыс. руб.,

- внебюджетные средства - 3274,50 тыс. руб.

Кассовое исполнение по программе составило – 366924,28 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета 19479,36 тыс. руб.,

- из краевого бюджета – 121250,12 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 222920,30 тыс. руб.,

- внебюджетные средства - 3274,50 тыс. руб., в т.ч.:

1. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрено средств в сумме 108031,21 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета 23244,58 тыс. руб.,

- из краевого бюджета – 61651,50 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 23135,13 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило – 89277,14 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета 19279,32 тыс. руб.,

- из краевого бюджета – 55312,94 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 14684,88 тыс. руб., в т.ч.:

1.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории Минераловодского муниципального округа, признанных аварийными и подлежащих сносу за счет средств местного бюджета в сумме 8900,59 тыс. руб.

1.2. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 80376,55 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета 19279,32 тыс. руб.,

- из краевого бюджета – 55312,94 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 5784,29 тыс. руб.

2. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Минераловодского муниципального округа» предусмотрено средств за счет средств местного бюджета 1228,65 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило за счет средств местного бюджета 1228,65 тыс. руб.

3. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие коммунального хозяйства» предусмотрено средств за счет средств краевого бюджета 7141,75 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило за счет средств краевого бюджета 6566,13 тыс. руб.

4. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, памятников истории и культуры, находящихся на территории Минераловодского муниципального округа» предусмотрено средств в сумме 241869,25 тыс. руб., из них:

- из краевого бюджета – 59371,05 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 179223,69 тыс. руб.,

- внебюджетные средства - 3274,50 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило – 239332,96 тыс. руб., из них:

- из краевого бюджета – 59371,05 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 176687,41 тыс. руб.,

- внебюджетные средства - 3274,50 тыс. руб., в т.ч.:

4.1. Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения за счет средств местного бюджета в сумме 58943,94 тыс. руб.

4.2. Озеленение территории за счет средств местного бюджета в сумме 19181,27 тыс. руб.

4.3. Ремонт и содержание мест захоронения за счет средств местного бюджета в сумме 4317,60 тыс. руб.

4.4. Санитарная очистка территории за счет средств местного бюджета в сумме 54346,59 тыс. руб.

4.5. Прочие мероприятия по организации, ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм в сумме 102543,56 тыс. руб., из них:

- из краевого бюджета – 59371,05 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 39898,01 тыс. руб.,

- внебюджетные средства - 3274,50 тыс. руб.

5. На реализацию мероприятий по подпрограмме «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятии» предусмотрено средств в сумме 31026,88 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета 200,04 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 30826,84 тыс. руб.

Кассовое исполнение по подпрограмме составило – 30519,40 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета 200,04 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 30319,36 тыс. руб.

Заместитель начальника М. В. Ковалева