- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Минераловодского муниципального округа за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы: Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Минераловодского муниципального округа Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы1 Программы: Создание условий для обеспечений застройки территорий, занятых в настоящее время аварийным жилым фондом, благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, признанных аварийными и подлежащих сносу |  | х |  | х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Расходы на реализацию мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение оценки объектов |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 Обследование и изготовление технической документации на объекты недвижимости |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств публично-правовой компании - "Фонд развития территорий" |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 83%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета |  | 29.12.2023г. - 29.12.2023г. | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 90%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 63%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, не обеспеченных финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда развития территорий Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, не обеспеченных финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда развития территорий |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Расходы на предоставление дополнительной площади |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Оплата превышения стоимости строительства |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Расходы на оплату превышения стоимости приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Минераловодского муниципального округа» Программы Задача 1 Подпрограммы: Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 11 Имущественный взнос некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие коммунального хозяйства» Программы Задача 1 Подпрограммы: Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 2 Отлов и содержание безнадзорных животных | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 12 Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 27.12.2024 / 27.12.2024 | По факту отловленных животных без владельцев. | Выполнение 92%. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, памятников истории и культуры, находящихся на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края» Задача 1 Подпрограммы: Совершенствование эстетического вида Минераловодского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 Расходы на обеспечение электроэнергии для обеспечения уличного освещения |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14 Ремонт и содержание линий и установок наружного освещения |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15 Расходы на строительство и реконструкцию линий и установок наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 Озеленение территории |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16 Расходы на озеленение территории |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 3 Ремонт и содержание мест захоронения |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18 Расходы на ремонт и содержание мест захоронения |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 19 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 20 Уплата налога на имущество и земельный налог |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4: Санитарная очистка территории |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21 Расходы на санитарную очистку территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
| 4.5 | Основное мероприятие 5 Прочие мероприятия по организации, ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 23 Расходы на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ | Выполнено на 100% |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 24 Расходы на оплату услуг топливно-энергетических ресурсов для обеспечения функционирования объектов внешнего благоустройства и прочих объектов благоустройства |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ. | Выполнено на 100% |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 25 Прочие расходы по текущему ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ.. | Выполнено на 100% |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 26 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ. | Выполнено на 100% |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 27 Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ. | Выполнено на 100% |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 28 Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств, по факту выполненных работ. | Выполнено на 100% |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  | 29.12.2023г. - 29.12.2023г. |  | Выполнено на 100% |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 29 Обеспечение деятельности управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств | Выполнение 100%. |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 30 Обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений |  | 27.12.2024 / 27.12.2024 | В пределах выделенных средств | Выполнение 100%. |  |  |  |  |

- Всего контрольных событий –30, реализовано – 30.

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                                     Р. А. Иордан

- Заместитель начальника                                                                                                                                                                 М. В. Ковалева