- Таблица 10

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы Минераловодского муниципального округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2024 г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели 1 Программы | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 44,93 | 44,60 |  |  | 43,39 | Согласно статистической отчетности 3-ДГ за 2022 год (гр.106/гр.101) |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация улично-дорожной сети» Программы Задача 1 подпрограммы 1: Организация комплекса мер по развитию и благоустройству улично-дорожной сети Минераловодского муниципального округа и увеличение ее пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы Программы | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество разработанных проектов на объекты строительства, объекты реконструкции | Ед. | 0 | 1 |  |  | 0 | Работы по разработке инженерных изысканий и проектной документации выполнены. Вся документация находится на экспертизе, в 2025 году планируется получение положительного заключение. |
| 1.3. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием строительства | Ед. | 0 | 1 |  |  | 0 | В связи с необходимостью внесения корректировок в техническую документацию и акты выполненных работ работы перенесены на 2025 год. |
| 1.4 | Степень технической готовности объекта строительства, объекта реконструкции | % | 0 | 100 |  |  | 92 | В связи с необходимостью внесения корректировок в техническую документацию и акты выполненных работ работы перенесены на 2025 году. |
| Цель 2 Программы: Совершенствование улично-дорожной сети Минераловодского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Содержание улично-дорожной сети» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели 2 Программы | Ед.изм. | 2023год | 2024 год |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный ремонт или ремонт | % | 4,9 | 9,22 |  |  | 1,7 | За 2024 – 11 км. С твердым покрытием 624,5 км. 11/624,5*100%=1,7 км. |
|  | Подпрограмма 2«Содержание улично-дорожной сети» Программы Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети Минераловодского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы Программы | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 2.2. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог | км. |  | 15,283 |  | 9,159 |  | В связи с неблагоприятными погодными условиями работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Минераловодском муниципальном округе перенесены на 2025 год. |
| 2.3. | Обеспечение комплексным содержанием улично-дорожной сети в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию к общей протяженности дорог с усовершенствованным покрытием | % | 57,0 | 53,0 |  | 53,0 |  |  |
| 2.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог(улиц) местного значения | % | 0,5 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| 2.5. | Количество участков местных автомобильных дорог к общеобразовательным организациям, приведенных в нормативное состояние | Ед. |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Цель 3 Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения в Минераловодском муниципального округе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели 3 Программы | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение доли количества погибших к общему количеству пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 6,14 | 5,50 |  | 5,50 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы Задача 1 подпрограммы 3: Создание условий для повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы Программы | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 3.2 | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлено изготовление технических планов (диагностика, обследование, и паспортизация, проекты организации дорожного движения) от общей потребности | % | 42 | 41 |  | 42 |  |  |
| 3.3. | Увеличение количества информационного материала по безопасности дорожного движения в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в % к предыдущему году | 107 | 112 |  | 112 |  |  |
| 3.4. | Численность учащихся образовательных учреждений, принявших участие в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | чел. | 700 | 900 |  | 900 |  |  |
|  | Цель 4 Программы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Минераловодского муниципального округа, отвечающей интересам граждан и общества. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения цели 3 Программы | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % |  | 23,26 |  | 23,26 |  |  |
| Подпрограмма 4: «Организация пассажирских перевозок» Задача 1 подпрограммы 4: Обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы Программы | Ед.изм. | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество утвержденных муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Ед. |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 4.3. | Количество опубликованной информации по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                          Р. А. Иордан

- Заместитель начальника                                                                                                                                                       М. В. Ковалева