- Таблица 10

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы

Программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2024 год.

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Экология и охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения целей Программы |  | 2023 | 2024 | 2024 |  |
| 1. | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок в общем числе выявленных несанкционированных (стихийных) свалок | % | 76 | 80 | 80 | - |
| 2. | Доля участков городских лесов Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, необходимых для проведения противопожарных мероприятий в общем объеме. | % | 12,27 | 12,27 | 12,27 | - |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Задача 1 Подпрограммы: «Формирование системы мероприятий для создания экологической безопасной окружающей среды Минераловодского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задач подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество ликвидированных стихийных свалок на территории округа | Ед. | 8 | 7 | 7 | - |
| 4. | Количество высаженных деревьев и кустарников на территории округа | Ед. | 294 | 300 | 60 | Отсутствие финансирования. Мероприятия по высадке зеленых насаждений проходило при участии представителей Партии пенсионеров, а также жителей округа на добровольной основе. |
| 5. | Протяженность участков городских лесов, необходимых для проведения противопожарных мероприятий | км | 90 | 90 | 90 | - |

- Начальник управления муниципального хозяйства

- администрации Минераловодского муниципального округа

- Ставропольского края                                                                                                                                                                   Р. А. Иордан

Заместитель начальника                                                                                                                                                               М. В. Ковалева