ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2023                                  г. Минеральные Воды                       № 37/187 37/187

О плане работы территориальной избирательной комиссии Минераловодского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва                                     по одномандатному избирательному округу № 13

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 51 Закона Ставропольского края                     «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края                       от 7 июня 2023 года № 42/346-7 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13                             по дополнительным выборам депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 на территориальную избирательную комиссию Минераловодского района», территориальная                           избирательная комиссия Минераловодского района, на которую возложены                        полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить прилагаемый план работы территориальной избирательной комиссии Минераловодского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (далее - план).

## 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Заместитель

- председателя территориальной

- избирательной комиссии                                                                          Е. В. Лысенко

- Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                                                М. Д. Ткач

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Минераловодского района

от 07.06.2023   № 37/187

## ПЛАН РАБОТЫ

территориальной избирательной комиссии Минераловодского района

по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №13

День голосования - 10 сентября 2023 года

| № п/п | ## Содержание мероприятий | Срок проведения | #### Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов и принятие постановлений окружной избирательной комиссией по следующим вопросам: |  |  |
|  | О плане работы окружной избирательной комиссии | июнь 2023 г. | Ткач М. Д. |
|  | О режиме работы окружной избирательной комиссии | июнь 2023 г. | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | О распределении обязанностей между членами окружной избирательной комиссии | июнь 2023 г. | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | О возложении на членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | июнь 2023 г. | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами для выдвижения и регистрации | июнь 2023 г. | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | О графике работы членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса | ежемесячно в период избирательной кампании | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | О контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной комиссии | июнь 2023 г. | Лысенко Е. В. Бухгалтер ТИК |
|  | О группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» либо отдельных ее технических средств | июнь 2023 г. | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | - Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | - не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | О разрешении для открытия специального избирательного счета кандидата | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | - О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | - в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и необходимых документов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Ястребова В. В. |
|  | О регистрации доверенных лиц кандидатов | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | - Об извещении кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | - не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Об аннулировании регистрации кандидата в случае отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением | после поступления письменного заявления в окружную избирательную комиссию об отзыве кандидата по решению органа, выдвинувшего кандидата | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу № 13 | не позднее 29 августа 2023 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | О рассмотрении поступивших в окружную избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | до подписания протоколов территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13 | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
|  | О результатах дополнительных выборов депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва (далее – выборы) по одномандатному избирательному округу № 13 | не позднее 12 сентября 2023 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
|  | Об извещении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 13, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13 | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
|  | О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов по одномандатному избирательному округу № 13 при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
| 2. | Организация деятельности окружной избирательной комиссии |  |  |
|  | Оборудование помещения окружной избирательной комиссии | июнь 2023 г. | Лысенко Е. В. Малых В. Г. |
|  | Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по организации голосования | весь период | Лысенко Е. В. Рубанова О. В. Яковенко И. В. |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов | весь период | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
| 3. | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |
|  | Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу | при поступлении документов | члены Рабочей группы территориальной избирательной комиссии по приему и проверке документов |
|  | Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения принятия документов для выдвижения и регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, с их описью, а также указанием даты и времени их приема | - незамедлительно при принятии документов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Оформление и выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета | после получения уведомления о выдвижении кандидата | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов удостоверений установленной формы | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | Лысенко Е. В. Малых В. Г. Ткач М. Д. |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, иных сведений, связанных с подготовкой и проведением выборов, отправка данных сведений на КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссии Ставропольского края | по мере поступления сведений, в сроки, установленные Регламентом информационного наполнения официального сайта избирательной комиссии Ставропольского края | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Рубанова О. В. |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п.33 ст.33 ФЗ | после представления сведений | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Рубанова О. В. |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Рубанова О. В. |
|  | Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверка соответствия количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, и выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | - Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата требованиям КЗ | - в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
|  | - Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов | - не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
|  | Проведение заседания окружной избирательной комиссии, на котором решением окружной избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | - в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.11 ст.21 КЗ трехдневного срока | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
|  | - Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | - не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Рубанова О. В. Яковенко И. В. |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии решения об отказе ему в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, и выдача ему копии соответствующего решения | незамедлительно | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Оформление и выдача удостоверений членов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избранного депутата по одномандатному избирательному округу | после принятия решения территориальной избирательной комиссией о выдаче удостоверений | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
| 4. | Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |
|  | Направление решений окружной избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в региональные государственные периодические печатные издания, а также в иные средства массовой информации | в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не установлены ФЗ | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной комиссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов | по мере появления информации | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Лысенко Е. В. Малых В. Г. Ткач М. Д. Яковенко И. В. Савченков К.В. Шевцов Н. В. Ветрова О. Г. Салинко Г. И. Коников Е. А. Умнов Ю. А. |
|  | Прием и учет представленных кандидатами экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копиями документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | со дня выдвижения кандидата (до начала их распространения) | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, представленных в окружную избирательную комиссию, на предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений | по мере поступления экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. Рубанова О. В. |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей избирательного объединения с избирателями по заявке этого зарегистрированного кандидата, этого избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, с обеспечением равных условий | после официального опубликования решения о назначении выборов | Лысенко Е. В. Малых В. Г. Яковенко И. В. |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. Яковенко И. В. |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
| 5. | Финансирование выборов |  |  |
|  | Прием первых финансовых отчетов кандидатов | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Обращение с представлением в органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, о проверке сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию | после получения сведений от филиалов ПАО «Сбербанк России» | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Прием итоговых финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов | после их поступления | Лысенко Е. В. Бухгалтер ТИК |
|  | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Лысенко Е. В. Бухгалтер ТИК |
|  | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Лысенко Е. В. Бухгалтер ТИК |
| 6. | Подготовка к голосованию |  |  |
|  | Контроль за предоставлением и оборудованием помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | август-сентябрь 2023 г. | Лысенко Е. В. Малых В. Г. |
|  | Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов, и других материалов | сентябрь 2023 г. | Лысенко Е. В. Малых В. Г. |
|  | Контроль за оповещением участковыми избирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | - не позднее - 30 августа 2023 г. - (не позднее чем - за 10 дней до дня голосования) | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Оповещение кандидатов, о времени и месте передачи избирательных бюллетеней | в срок, установленный ИКСК | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Получение избирательных бюллетеней от избирательной комиссии Ставропольского края | в срок, установленный ИКСК | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный ИКСК | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса голосования избирателей | в день голосования с 8 до 20 часов по местному времени | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | в день голосования | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в резерве в окружной избирательной комиссии, с составлением акта | после окончания времени голосования 10 сентября 2023 г. | Салинко Г. И. Николаев А. В. Шевцов Н. В. Коников Е. А. |
| 7. | ### Определение итогов голосования, ### результатов выборов |  |  |
|  | Организация приема протоколов нижестоящих избирательных комиссий и прилагаемых к ним документов | с 10 сентября 2023 г. | Лысенко Е. В. Пикалова О. М. Ткач М. Д. |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее 12 сентября 2023 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Лысенко Е. В. Пикалова О. М. Ткач М. Д. |
|  | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в п.3 ст.30 Федерального закона № 67-ФЗ | после подписания протокола территориальной избирательной комиссии | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первых экземпляров каждых протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии | с 11 октября 2023 г. (через 30 дней после дня голосования) | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий | не позднее 09 ноября 2023 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Прием от участковых избирательных комиссий для хранения вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва, утвержденным постановлением ИКСК от 13.08.2021 г. № 179/1620-6 | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |
|  | Возврат в избирательную комиссию Ставропольского края печати окружной избирательной комиссии | одновременно с представлением в избирательную комиссию Ставропольского края отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Лысенко Е. В. Ткач М. Д. |