- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

от 17 января 2024 г.    № 31

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подписание соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Минераловодский муниципальный округ в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по организации выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - Федеральный закон) | 10 дней со дня получения соглашения | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа |
| 2. | Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | до 01 апреля 2024 года | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа |
| 3. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом | в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа |
| 4. | Формирование согласительных комиссий | в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов и подготовки проектов карт-планов территорий по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | до 01 сентября 2024 года | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа |
| 6. | Проведение мероприятий, подлежащих выполнению в соответствии с частью 2 статьи 42.1 Федерального закона «О кадастровой деятельности» | до 01 октября 2024 года | Исполнитель комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 7. | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ, на заседаниях согласительных комиссий | до 25 октября 2024 года | Согласительная комиссия, Управление имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа |
| 8. | Заказчик комплексных кадастровых работ после рассмотрения проекта карты-плана территории направляет его в согласительную комиссию. | до 25 октября 2024 года | Согласительная комиссия, Управление имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа |
| 9. | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | до 22 ноября 2024 года | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| 10. | Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю утвержденных карт-планов территорий, подготовленных по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | до 30 ноября 2024 года | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа |
| 11. | Предоставление в Министерство имущественных отношений Ставропольского края документов, подтверждающих выполнение комплексных кадастровых работ | до 20 декабря 2024 года | Управление имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа |