## Приложение 3
ГОДОВОЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации адресной инвестиционной программы за 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на 01 января 2024 г.
администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края
тыс. рублей
№ п/п | № объекта по адресной программе | Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (далее - объекты) | Год начала строительства (реконструкции, техничес-кого перево-оружения, проектирования) или приобретения объекта | Остаток сметной стоимости объекта в действующих ценах на начало финансового года (в том числе расходы на проектирование объекта), расходы на приобретение объекта недвижимого имущества | Источник финансирования объекта | Утвер-жденный лимит финанси-рования объекта | Срок планиру-емого ввода в эксплуатацию (завершения проектных работ) или приобретения объекта, в том числе мощность объекта | Объем финанси-рования объекта | Объем финансиро-вания объекта за счет остатка средств на объекте* | % финанси-рования объекта (гр.9 : гр.7х100) | Кассовый расход по объекту | % кассо-вого рас-хода по объекту (гр.12 : гр.7х 100) | Выпол-нено работ на объекте | Выполне-но работ за счет остатка средств на объекте* | % выпол-ненных работ на объекте (гр.14: гр.7х 100) | Сте-пень техни-чес-кой готов-ности объек-та, % | Дата факти-ческого завершения строительных (проектных) работ на объекте или приобрете-ния объекта, его мощность | Дата и мощность фактичес-ки введен-ного в эксплуа-тацию или приобре-тенного объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Часть первая. Программная
1. |  | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае, в т.ч. обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Строительство многоквартирных домов по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. Юбилейная) | 2023 |  | Всего: | 335537.18 | 2024-05-15 | 299890.1 | 0 | 89.3761 | 299890.1 | 89.3761 | 299890.1 | 0 | 89.3761
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 236744.17 |  | 212413.37 | 0 | 89.7227 | 212413.37 | 89.7227 | 212413.37 | 0 | 89.7227
[5 empty] | местный бюджет | 2647.4 |  | 2638.01 | 0 | 99.6453 | 2638.01 | 99.6453 | 2638.01 | 0 | 99.6453
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 96145.61 |  | 84838.72 | 0 | 88.2398 | 84838.72 | 88.2398 | 84838.72 | 0 | 88.2398
|  | Итого по мероприятию |  |  | Всего: | 335537.18 |  | 299890.1 | 0 | 89.3761 | 299890.1 | 89.3761 | 299890.1 | 0 | 89.3761
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 236744.17 |  | 212413.37 | 0 | 89.7227 | 212413.37 | 89.7227 | 212413.37 | 0 | 89.7227
[5 empty] | местный бюджет | 2647.4 |  | 2638.01 | 0 | 99.6453 | 2638.01 | 99.6453 | 2638.01 | 0 | 99.6453
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 96145.61 |  | 84838.72 | 0 | 88.2398 | 84838.72 | 88.2398 | 84838.72 | 0 | 88.2398
2 |  | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт |  |  | Всего: | 172136.88 |  | 62460.6 | 3199.06 | 36.2854 | 62460.6 | 36.2854 | 62460.6 | 3199.06 | 36.2854
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 170415.51 |  | 61835.99 | 3167.07 | 36.2854 | 61835.99 | 36.2854 | 61835.99 | 3167.07 | 36.2854
[5 empty] | местный бюджет | 1721.37 |  | 624.61 | 31.99 | 36.2856 | 624.61 | 36.2856 | 624.61 | 31.99 | 36.2856
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское – Минеральные Воды» (проектно-изыскательские работы) | 2022-2023 | 3199.06 | Всего: | 3199.06 | 2023 | 3199.06 | 3199.06 | 100 | 3199.06 | 100 | 3199.06 | 3199.06 | 100 | 100 | 2023-08-10
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 3167.07 |  | 3167.07 | 3167.07 | 100 | 3167.07 | 100 | 3167.07 | 3167.07 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 31.99 |  | 31.99 | 31.99 | 100 | 31.99 | 100 | 31.99 | 31.99 | 100
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от автомобильной дороги «Ставрополь-Александровское – Минеральные Воды» | 2023-2024 | 0 | Всего: | 168937.82 | 2024 | 59261.54 | 0 | 35.0789 | 59261.54 | 35.0789 | 59261.54 | 0 | 35.0789 | 35.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 167248.44 |  | 58668.92 | 0 | 35.0789 | 58668.92 | 35.0789 | 58668.92 | 0 | 35.0789
[5 empty] | местный бюджет | 1689.38 |  | 592.62 | 0 | 35.0791 | 592.62 | 35.0791 | 592.62 | 0 | 35.0791
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию |  |  | Всего: | 172136.88 |  | 62460.6 | 3199.06 | 36.3 | 62460.6 | 36.3 | 62460.6 | 3199.06 | 36.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 170415.51 |  | 61835.99 | 3167.07 | 36.3 | 61835.99 | 36.3 | 61835.99 | 3167.07 | 36.3
[5 empty] | местный бюджет | 1721.37 |  | 624.61 | 31.99 | 36.3 | 624.61 | 36.3 | 624.61 | 31.99 | 36.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод |  |  | Всего: | 32170.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 31848.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 321.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги "Кавказ Суворовская"- с. Гражданское- п. Красное поле- с. Сунжа- до автомобильной дороги "Кавказ-Суворовская" | 2023-2024 | 0 | Всего: | 32170.63 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 31848.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 321.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию |  |  | Всего: | 32170.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 31848.92 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 321.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Проведение комплексного капитального ремонта здания школы и инженерных сетей, приобртение оборудования в Мунипальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №17 с. Сунжа Минераловодского района | 2023 |  | Всего: | 72270.1 |  | 67075.44 | 0 | 92.8122 | 67075.44 | 92.8122 | 67075.44 | 0 | 92.8122 | 100
[5 empty] | федеральный бюджет | 62291.5 |  | 58171.68 | 0 | 93.3862 | 58171.68 | 93.3862 | 58171.68 | 0 | 93.3862
[5 empty] | краевой бюджет | 9255.9 |  | 8233.01 | 0 | 88.9488 | 8233.01 | 88.9488 | 8233.01 | 0 | 88.9488
[5 empty] | местный бюджет | 722.7 |  | 670.75 | 0 | 92.8117 | 670.75 | 92.8117 | 670.75 | 0 | 92.8117
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию |  |  | Всего: | 72270.1 |  | 67075.44 | 0 | 92.8122 | 67075.44 | 92.8122 | 67075.44 | 0 | 92.8122
[5 empty] | федеральный бюджет | 62291.5 |  | 58171.68 | 0 | 93.3862 | 58171.68 | 93.3862 | 58171.68 | 0 | 93.3862
[5 empty] | краевой бюджет | 9255.9 |  | 8233.01 | 0 | 88.9488 | 8233.01 | 88.9488 | 8233.01 | 0 | 88.9488
[5 empty] | местный бюджет | 722.7 |  | 670.75 | 0 | 92.8117 | 670.75 | 92.8117 | 670.75 | 0 | 92.8117
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по части первой |  |  | Всего: | 612114.79 |  | 429426.14 | 3199.06 | 70.1545 | 429426.14 | 70.1545 | 429426.14 | 3199.06 | 70.1545
[5 empty] | федеральный бюджет | 62291.5 |  | 58171.68 | 0 | 93.3862 | 58171.68 | 93.3862 | 58171.68 | 0 | 93.3862
[5 empty] | краевой бюджет | 448264.5 |  | 282482.37 | 3167.07 | 63.0169 | 282482.37 | 63.0169 | 282482.37 | 3167.07 | 63.0169
[5 empty] | местный бюджет | 5413.18 |  | 3933.37 | 31.99 | 72.6628 | 3933.37 | 72.6628 | 3933.37 | 31.99 | 72.6628
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 96145.61 |  | 84838.72 | 0 | 88.2398 | 84838.72 | 88.2398 | 84838.72 | 0 | 88.2398
Часть вторая. Непрограммная
1. |  | Реконструкция объекта капитального строительства МКОУ гимназия №2, расположенного по адресу г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 43 (выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) |  |  | Всего: | 10700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 10700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по мероприятию |  |  | Всего: | 10700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 10700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по части второй |  |  | Всего: | 10700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 10700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по адресной программе |  |  | Всего: | 622814.79 |  | 344587.42 | 3199.06 | 55.3274 | 344587.42 | 55.3274 | 344587.42 | 3199.06 | 55.3274
[5 empty] | федеральный бюджет | 62291.5 |  | 58171.68 | 0 | 93.3862 | 58171.68 | 93.3862 | 58171.68 | 0 | 93.3862
[5 empty] | краевой бюджет | 448264.5 |  | 282482.37 | 3167.07 | 63.0169 | 282482.37 | 63.0169 | 282482.37 | 3167.07 | 63.0169
[5 empty] | местный бюджет | 16113.18 |  | 3933.37 | 31.99 | 24.4109 | 3933.37 | 24.4109 | 3933.37 | 31.99 | 24.4109
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 96145.61 |  | 84838.72 | 0 | 88.2398 | 84838.72 | 88.2398 | 84838.72 | 0 | 88.2398
Всего по адресной программе