- Таблица 11

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

- мероприятий и контрольных событий Программы

- Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства»

- за 2023г.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события |  | Результаты реализации * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» |  | х | Мероприятие выполнено на 100% |  | См. п. 8 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 |
| 1.1 |  | Контрольное событие 1 Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) |  | 30.06.2023/26.04.2023 | Контрольное событие 1 выполнено на 100% |  | х |
| 2. |  | Основное мероприятие 2 «Совершенствование информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей» |  | х | Мероприятие выполнено на 100% |  | См. п. 9,10 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 |
| 2.1 |  | Контрольное событие 2-5 Обеспечение информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей в Минераловодском городском округе |  | 31.03.2023/31.03.2023 30.06.2023/30.06.2023 30.09.2023/30.09.2023 31.12.2023/30.12.2023 | Контрольное событие 2-5 выполнено на 100% |  | х |
| Цель 2 Программы «Создание условий для обеспечения выполнения целей и задач Программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы Программы На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений" |  | х |  |  | Мероприятие выполнено на 100 % | См. п. 1,2,3 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 1 |
| 1.1 | Контрольное событие 6 Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства |  | 31.12.2023/31.12.2023 |  |  | Контрольное событие 6 выполнено на 100% | х |
| 1.2 | Контрольное событие 7-8 Обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 31.07.2023/31.07.2023 31.10.2023/31.10.2023 |  |  | Контрольное событие 7-8 выполнено на 100% | х |
| 1.3 | Контрольное событие 9 Оплата труда работников органа местного самоуправления |  | 31.12.2023/31.12.2023 |  |  | Контрольное событие 9 выполнено на 100% | х |
| Цель 3 Программы «Развитие сельских территорий Минераловодского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы Программы «Улучшение качества жизни сельского населения Минераловодского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных пространств на сельских территориях Минераловодского городского округа» |  | х | Мероприятие выполнено на 100 % |  | Выполнены ремонтно-восстановительные работы 9,28 км улично-дорожной сети |
| 1.1 |  | Контрольное событие 1 Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в поселке Бородыновка (улица Железнодорожная, улица Карла Маркса, улица Ленина) Минераловодского городского округа Ставропольского края |  | 31.12.2023 /31.08.2023 | Контрольное событие 1 выполнено на 100% |  | х |
| 1.2 |  | Контрольное событие 2 Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в селе Нагутское (улица Первомайская, улица Советская) Минераловодского городского округа Ставропольского края |  | 31.12.2023 /31.08.2023 | Контрольное событие 2 выполнено на 100% |  | х |

И. о. начальника Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского муниципального округа                                                                           А.Г. Аленгоз