**АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**г. Минеральные Воды**

О внесении изменений в муниципальную программу Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2019 № 2692

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 № 311 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» и в целях подготовки и составления проекта бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2019 г. № 2692 «Об утверждении муниципальной программы Минераловодского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 596, от 18 мая 2020 г. № 911, от 13 августа 2020 г. № 1529, от 17 февраля 2020 г. № 2737, от 21 июня 2021 г. № 1272, от 24 сентября 2021 г. № 1966, от 14 октября 2021г. № 2153, от 16 декабря 2021 г. № 2647, от 23 декабря 2021 г. № 2756, от 06 сентября 2022 г. № 2036, от 14 октября 2022 г. № 2360, от 15 декабря 2022 г. № 3058, от 16 декабря 2022 г. № 3068, от 15 марта 2023 г. № 542, от 27 марта 2023 г. № 664, от 26 мая 2023 г. № 1170, от 26 октября 2023 г. № 2403, постановлениями администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 г. № 2765, от 22 декабря 2023 г. № 2816, от 01 апреля 2024 г. № 717, от 29 августа 2024 г. №2139).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края Батина Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Временно исполняющий полномочия главы

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края,

Заместитель главы администрации

Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края М. Ю. Гаранжа

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

от года №

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в муниципальную программу Минераловодского муниципального округа Ставропольского «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2019 г. № 2692 «Об утверждении муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 596, от 18 мая 2020 г. № 911, от 13 августа 2020 г. № 1529, от 17 декабря 2020 г. № 2737, от 21 июня 2021 г. № 1272, от 24 сентября 2021 г. № 1966, от 14 октября 2021 г. № 2153, от 16 декабря 2021 г. № 2647, от 23 декабря 2021 г. № 2756, от 06 сентября 2022 г. № 2036, от 14 октября 2022 г. № 2360, от 15 декабря 2022 г. № 3058, от 16 декабря 2022 г. № 3068, от 15 марта 2023 г. № 542, от 27 марта 2023 г. № 664, от 26 мая 2023 г. № 1170, от 26 октября 2023 г. № 2403, от 14 декабря 2023 г. № 2765, от 22 декабря 2023 г. № 2816, от 01 апреля 2024 г. № 717, от 29 августа 2024 г. № 2139) (далее – Программа)

1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

2. В приложении № 2 раздела «Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, проблемы, риски и меры управления рисками» Программы по тексту заменить « 2026» на «2027».

3. В Приложении № 1 к Программе:

3.1. Таблицу № 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и показателях решения задач Подпрограммы и их значениях» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

3.2. В Таблице № 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы «Развитие сельского хозяйства» в столбце 6 показатель «2026» заменить на «2027».

3.3. Таблицу № 3 «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

4. Приложение № 3 к Программе «Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 4 к Программе «Подпрограмма «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции, согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

Приложение № 1

# к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края  Управление сельского хозяйства администрации (далее Управление сельского хозяйства) |
| Соисполнитель(и) Программы | управление образования администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края; |
| комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края; |
| комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края; |
|  | управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. |
| Участники  Программы | субъекты малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию);  граждане, ведущие личные подсобные хозяйства на территории Ставропольского края (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»;  подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»;  подпрограмма "Обеспечение комплексного развития сельских территорий». |
| Цель Программы | устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края;  развитие сельских территорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. |
| Индикаторы достижения целей Программы | индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Минераловодского муниципального округа Ставропольского края; |
| доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; |
| сохранение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края; |
| создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края для стабильного социально-экономического развития сельских территорий округа; |
| Сроки реализации Программы | 2020-2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 71 915,31 тыс.руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:  Бюджет Минераловодского округа – 50 385,75 тыс.руб., в том числе по годам:  в 2020 году – 28 661,08 тыс.руб.;  в 2021 году – 8 372,69 тыс.руб.;  в 2022 году – 5 793,75 тыс.руб.;  в 2023 году – 7 558,23 тыс.руб.;  Бюджет Минераловодского муниципального округа –21 529,56 тыс.руб., в том числе по годам:  в 2024 году – 6 031,14 тыс.руб.;  в 2025 году – 5 166,14 тыс.руб.;  в 2026 году – 5 166,14 тыс.руб.;  в 2027 году – 5 166,14 тыс.руб.;  Федеральный бюджет – 229,59 тыс.руб., в том числе по годам:  в 2020 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2021 году – 73,15 тыс.руб.;  в 2022 году – 75,22 тыс.руб.;  в 2023 году – 46,48 тыс.руб.;  в 2024 году – 34,74 тыс.руб.;  в 2025 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2026 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2027 году – 0,00 тыс.руб.  Краевой бюджет – 45 507,18 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2020 году – 23 009,35 тыс.руб.;  в 2021 году – 5 119,89 тыс.руб.;  в 2022 году – 2 805,16 тыс.руб.;  в 2023 году – 4 090,67 тыс.руб.;  в 2024 году – 3 398,18тыс.руб.;  в 2025 году – 2 361,31 тыс.руб.;  в 2026 году – 2 361,31 тыс.руб.;  в 2027 году – 2 361,31 тыс.руб.;  Местный бюджет – 26 010,61 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2020 году – 5 651,73 тыс.руб.;  в 2021 году – 3 179,65 тыс.руб.;  в 2022 году – 2 913,37 тыс.руб.;  в 2023 году – 3 253,15 тыс.руб.;  в 2024 году – 2 598,22 тыс.руб.;  в 2025 году – 2 804,83 тыс.руб.;  в 2026 году – 2 804,83 тыс.руб.;  в 2027 году – 2 804,83 тыс.руб.;  внебюджетные источники – 167,93 тыс.руб., в том числе по годам:  в 2020 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2021 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2022 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2023 году – 167,93 тыс.руб.;  в 2024 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2025 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2026 году – 0,00 тыс.руб.;  в 2027 году – 0,00 тыс.руб.  Объемы финансирования могут ежегодно корректироваться в зависимости от доходных возможностей федерального, краевого и местного бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Минераловодского муниципального округа Ставропольского края к 2027 году 100 %;  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе к 2027 году до 100 %;  сохранение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края к 2027 году до 20%;  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края для стабильного социально-экономического развития сельских территорий округа к 2027 году 8 объектов. |

Приложение № 2

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Приложение № 1

к муниципальной программе Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Таблица № 1

Сведения

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Минераловодского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и показателях решения задач Подпрограммы и их значениях

| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единицы измерения | Значения индикатора достижения цели Программы и  показатели решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
|  | **1. Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | проценты к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| 2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | проценты | 93 | 88 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | | | 100 |
| 3 | Сохранение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | проценты | 22 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 20 |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача «Увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе**  **Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Индекс производства продукции растениеводства | проценты к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 5 | Индекс производства продукции животноводства | проценты к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6 | Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | тыс. тонн | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | |
| 7 | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3700 | 3696 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | |
| 8 | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки | га | 30,74 | 49,52 | 40,88 | 43,41 | 28,53 | 28,53 | 28,53 | 43,42 | 43,42 | | 43,42 | |
| 9 | Площадь закладки многолетних плодовых насаждений в личных подсобных хозяйствах | га | 4,0 | 2,5 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | | |
| 10 | Количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйства | Ед. | 43 | 43 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | | |
| 11 | Доля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
|  | **II. Цель «Развитие сельских территорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»** | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края для стабильного социально-экономического развития сельских территорий округа | объекты | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | | |
|  | **Подпрограмма 3 "Обеспечение комплексного развития сельских территорий"** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача "Улучшение качества жизни сельского населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края"** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | | |
| 14 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | км. | - | - | - | - | - | 9,28 | 8,45 | - | - | - | | |

Приложение № 3

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Приложение № 1

к муниципальной программе Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Таблица № 3

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ**

**финансового обеспечения Программы**

| № п/п | | Наименование Программы,  Подпрограммы  Программы, основного мероприятия  подпрограммы Программы | | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю,  соисполнителю программы,  подпрограммы программы,  основному мероприятию подпрограммы программы | | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **1.** | | **Муниципальная программа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края**  **«Развитие сельского хозяйства», всего** | | **Средства бюджета округа, в т.ч.** | | **28 661,08** | | **8 372,69** | | **5 793,75** | | **7 558,23** | | **6 031,14** | | **5 166,14** | | **5 166,14** | | **5 166,14** | |
| **Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее - бюджет городского округа), в т.ч.** | | **28 661,08** | | **8 372,69** | | **5 793,75** | | **7 558,23** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **Средства бюджета Минераловодского муниципального округа (далее - бюджет муниципального округа), в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **6 031,14** | | **5 166,14** | | **5 166,14** | | **5 166,14** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **73,15** | | **75,22** | | **46,48** | | **34,74** | | **-** | | **-** | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | - | | 73,15 | | 75,22 | | 46,48 | | 34,74 | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 1 Управление образования | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю2 Комитет по культуре | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 3 Комитет по физической культуре и спорту | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 - Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **23 009,35** | | **5 119,89** | | **2805,16** | | **4 090,67** | | **3 398,18** | | **2 361,31** | | **2 361,31** | | **2 361,31** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | 1 966,11 | | 1 855,44 | | 1 955,44 | | 2 079,30 | | 3 398,18 | | 2 361,31 | | 2 361,31 | | 2 361,31 | |
| соисполнителю 1 Управление образования | | 12 274,00 | | - | | 849,72 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| соисполнителю2 Комитет по культуре | | 7 724,24 | | 3 264,45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| соисполнителю 3 Комитет по физической культуре и спорту | | 1 045,00 | | **-** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| соисполнителю 4 - Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | 2 011,37 | | - | | - | | - | | - | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **5 651,73** | | **3 179,65** | | **2 913,37** | | **3 253,15** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2 598,22** | | **2 804,83** | | **2 804,83** | | **2 804,83** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | 4 687,22 | | 3 007,84 | | 2 913,37 | | 1 832,45 | | 2 598,22 | | 2 804,83 | | 2 804,83 | | 2 804,83 | |
| Соисполнителю 1 Управление образования | | 646,00 | | **-** | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю2 Комитет по культуре | | 274,24 | | 171,81 | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 3 Комитет по физической культуре и спорту | | 44,27 | | - | | - | | - | | - | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю 4 - Управление муниципального хозяйства | | **-** | | - | | - | | 1 420,70 | | - | | **-** | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | **-** | | **-** | | **-** | | **167,93** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
|  | |  | | в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Соисполнителю 1 Управление образования | |  | |  | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| соисполнителю2 Комитет по культуре | |  | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 3 Комитет по физической культуре и спорту | | - | | **-** | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| соисполнителю 4 - Управление муниципального хозяйства | | **-** | | - | | - | | 167,93 | | - | | - | |  | |  | |
| **2.** | | **Подпрограмма 1**  **«Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»**  **в том числе следующие основные мероприятия:** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **173,58** | | **73,81** | | **48,51** | | **45,73** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1 163,78** | | **83,32** | | **83,32** | | **83,32** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **173,58** | | **73,81** | | **48,51** | | **45,73** | | **1 163,78** | | **83,32** | | **83,32** | | **83,32** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 173,58 | | 73,81 | | 48,51 | | 45,73 | | 1 163,78 | | 83,32 | | 83,32 | | 83,32 | |
| соисполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **2.1** | | **Основное мероприятие**1 «**Финансовая поддержка сельхозпроизводителей»** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **173,58** | | **73,81** | | **48,51** | | **45,73** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1 163,78** | | **83,32** | | **83,32** | | **83,32** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **173,58** | | **73,81** | | **48,51** | | **45,73** | | **1 163,78** | | **83,32** | | **83,32** | | **83,32** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | 173,58 | | 73,81 | | 48,51 | | 45,73 | | 1 163,78 | | 83,32 | | 83,32 | | 83,32 | |
| соисполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| 2.1.1 | | Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве и (или) реализации продукции собственного производства) | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **91,72** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| средства федерального бюджета | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **91,72** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 91,72 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| соисполнителю | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| средства местного бюджета | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| 2.1.2 | | Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах) | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **12,35** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| средства федерального бюджета | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **12,35** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 12,35 | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 2.1.3 | | Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **69,51** | | **73,81** | | **48,51** | | **45,73** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **63,78** | | **83,32** | | **83,32** | | **83,32** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **69,51** | | **73,81** | | **48,51** | | **45,73** | | **63,78** | | **83,32** | | **83,32** | | **83,32** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 69,51 | | 73,81 | | 48,51 | | 45,73 | | 63,78 | | 83,32 | | 83,32 | | 83,32 | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства внебюджетных фондов** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 2.1.4 | | Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1 100,00** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **1 100,00** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | - | | - | | - | | - | | 1 100,00 | | - | | - | | - | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства внебюджетных фондов** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **3.** | | **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего в том числе следующие основные мероприятия:** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **6 450,75** | | **4 862,61** | | **4 895,52** | | **3 912,50** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **4 867,36** | | **5 082,82** | | **5 082,82** | | **5 082,82** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **73,15** | | **75,22** | | **46,48** | | **34,74** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | - | | 73,15 | | 75,22 | | 46,48 | | 34,74 | | - | | - | | - | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **1 792,53** | | **1 781,63** | | **1 906,93** | | **2 033,57** | | **2 234,40** | | **2 277,99** | | **2 277,99** | | **2 277,99** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | 1 792,53 | | 1 781,63 | | 1 906,93 | | 2 033,57 | | 2 234,40 | | 2 277,99 | | 2 277,99 | | 2 277,99 | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **4 687,22** | | **3 007,83** | | **2 913,37** | | **1 832,45** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2 598,22** | | **2 804,83** | | **2 804,83** | | **2 804,83** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | 4 687,22 | | 3 007,83 | | 2 913,37 | | 1 832,45 | | 2 598,22 | | 2 804,83 | | 2 804,83 | | 2 804,83 | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |
| **3.1** | | **Основное мероприятие1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений»** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **6 450,75** | | **4 862,61** | | **4 895,52** | | **3 912,50** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **4 437,12** | | **4 680,32** | | **4 680,32** | | **4 680,32** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **73,15** | | **75,22** | | **46,48** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | - | | 73,15 | | 75,22 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **Средства краевого бюджета** | | **1 792,53** | | **1 781,63** | | **1 906,93** | | **2 033,57** | | **2 234,40** | | **2 277,99** | | **2 277,99** | | **2 277,99** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 1 792,53 | | 1 781,63 | | 1 906,93 | | 2 033,57 | | 2 234,40 | | 2 277,99 | | 2 277,99 | | 2 277,99 | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **4 658,22** | | **3 007,83** | | **2 913,37** | | **1 832,45** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2 202,72** | | **2 402,33** | | **2 402,33** | | **2 402,33** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 4 658,22 | | 3 007,83 | | 2 913,37 | | 1 832,45 | | 2 202,72 | | 2 402,33 | | 2 402,33 | | 2 402,33 | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.1.1 | | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **1 792,53** | | **1 781,63** | | **1 906,93** | | **2 033,57** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2 234,40** | | **2 277,99** | | **2 277,99** | | **2 277,99** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **1 792,53** | | **1 781,63** | | **1 906,93** | | **2 033,57** | | **2 234,40** | | **2 277,99** | | **2 277,99** | | **2 277,99** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 1 792,53 | | 1 781,63 | | 1 906,93 | | 2 033,57 | | 2 234,40 | | 2 277,99 | | 2 277,99 | | 2 277,99 | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства внебюджетных фондов** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 3.1.2 | | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | **Бюджет городского округа, в т. ч.** | | **39,94** | | **3,18** | | **3,3** | | **7,43** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т. ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **3,6** | | **4,2** | | **4,2** | | **4,2** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **39,94** | | **3,18** | | **3,3** | | **7,43** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **3,6** | | **4,2** | | **4,2** | | **4,2** | |
| в т. ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 39,94 | | 3,18 | | 3,3 | | 7,43 | | 3,6 | | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | |
| соисполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.1.3 | | Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **4 647,28** | | **3 004,65** | | **2 910,07** | | **1 832,45** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2 199,12** | | **2 398,13** | | **2 398,13** | | **2 398,13** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **4 647,28** | | **3 004,65** | | **2 910,07** | | **1 832,45** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **2 199,12** | | **2 398,13** | | **2 398,13** | | **2 398,13** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | 4 647,28 | | 3 004,65 | | 2 910,07 | | 1 832,45 | | 2 199,12 | | 2 398,13 | | 2 398,13 | | 2 398,13 | |
| соисполнителю | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **3.2** | | **Основное мероприятие2 «Проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства»** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | |  | |  | |  | |  | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | - | | **395,50** | | **402,50** | | **402,50** | | **402,50** | |
| **средства федерального бюджета** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| соисполнителю | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Средства краевого бюджета** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| соисполнителю | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | - | | - | | - | | - | | **395,50** | | **402,50** | | **402,50** | | **402,50** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | |  | |  | |  | |  | | 395,50 | | 402,50 | | 402,50 | | 402,50 | |
| соисполнителю | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1 | | Расходы на организацию трудовых соревнований в системе агропромышленного комплекса путем заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшении качества работ, мастерства работников в увеличении производства продукции за счет проведения смотров-конкурсов (трудовых соревнований) | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | - | | **395,50** | | **402,50** | | **402,50** | | **402,50** | |
| **средства федерального бюджета** | | - | | - | | - | |  | | - | | - | | - | | - | |
| **средства краевого бюджета** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | - | | - | | - | | - | | **395,50** | | **402,50** | | **402,50** | | **402,50** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства | | - | | - | | - | | - | | 395,50 | | 402,50 | | 402,50 | | 402,50 | |
| **4.** | | **Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий»** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **22 007,75** | | **3 436,26** | | **849,72** | | **3 600,00** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **--** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **-** | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| Соисполнителю 1  Управление образования | | **-** | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | **-** | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **21 043,24** | | **3 264,45** | | **849,72** | | **2 011,37** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| -Соисполнителю 1 Управление образования | | 12 274,00 | | **-** | | 849,72 | | **-** | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 2 - Комитет по культуре | | 7 724,24 | | 3 264,45 | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | 1 045,00 | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | **-** | | - | | 2 011,37 | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **964,51** | | **171,81** | | **-** | | **1 420,70** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| Соисполнителю 1 Управление образования | | 646,00 | | **-** | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 2 Комитет по культуре | | 274,24 | | 171,81 | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | 44,27 | | **-** | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | **-** | | - | | 1 420,70 | | - | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства внебюджетных фондов,** | | - | | **-** | | **-** | | **167,93** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
|  | |  | | в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю - Управлению сельского хозяйства | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| Соисполнителю 1 Управление образования | | - | | **-** | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 2 - Комитет по культуре | | - | | **-** | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | - | | **-** | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | **-** | | - | | 167,93 | | - | |  | |  | | - | |
| **4.1.** | | **Основное мероприятие 1 «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **12 920,00** | | **-** | | **849,72** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **-** | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| Соисполнителю 1 - Управление образования | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 4 - Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **12 274,00** | | **-** | | **849,72** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 1 - Управление образования -администрации | | 12 274,00 | | - | | 849,72 | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 4 - Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **646,00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 1- Управление образования | | 646,00 | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| **средства внебюджетных фондов,** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| соисполнителю 1- Управление образования | |  | |  | | **-** | |  | |  | |  | |  | | - | |
| 4.1.1 | | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 144 места в с. Канглы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **5 320,00** | | **-** | | **849,72** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **-** | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 1- Управление образования | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **5 054,00** | | **-** | | **849,42** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю1 - Управление образования | | 5 054,00 | | - | | 849,72 | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **266,00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 1 - Управление образования | | 266,00 | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| соисполнителю1 - Управление образования | |  | |  | | - | |  | |  | |  | |  | | - | |
| 4.1.2 | | Строительство пристройки в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №18 пос. Загорский Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **7 600,00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **-** | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю1 - Управление образования | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **7 220,00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 1- Управление образования | | 7 220,00 | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **380,00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 1 - Управление образования | | 380,00 | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 1 - Управление образования | | - | | - | | - | | - | | **-** | |  | |  | | - | |
| **4.2** | | **Основное мероприятие 2 «Ввод в эксплуатацию (строительство, капитальный ремонт) объектов культуры в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края»** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **7 998,48** | | **3 436,26** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **-** | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| соисполнителю 2 - Комитет по культуре | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **7 724,24** | | **3 264,45** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | 7 724,24 | | 3 264,45 | | - | | - | | **-** | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **274,24** | | **171,81** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | 274,24 | | 171,81 | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов,** | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | |  | |  | | - | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.2.1 | | Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований СК, расположенных в сельской местности (Дом культуры с. Прикумское - филиал № 13 МБУК ЦКС Минераловодского муниципального округа Ставропольского края) | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **5 185,91** | | **3 436,26** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **5 014,10** | | **3 264,45** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | 5 014,10 | | 3 264,45 | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **171,81** | | **171,81** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | 171,81 | | 171,81 | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | - | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| 4.2.2 | | Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований СК, расположенных в сельской местности (Дом культуры п. Загорский - филиал № 10 МБУК ЦКС Минераловодского муниципального округа Ставропольского края) | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **1 288,93** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства краевого бюджета** | | **1 236,54** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | 1 236,54 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **52,39** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | 52,39 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | - | |  | | - | | - | | - | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | |  | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | - | | - | |  | | - | | - | | - | |  | |  | |
| 4.2.3 | | Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований СК, расположенных в сельской местности (Дом культуры с. Левокумка - филиал № 5 МБУК ЦКС Минераловодского муниципального округа Ставропольского края) | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **1 523,64** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю 2-  Комитет по культуре | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **1 473,60** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2- Комитет по культуре | | 1 473,60 | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **50,04** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 2 - Комитет по культуре | | 50,04 | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| соисполнителю 2 - Комитет по культуре | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4.3** | | **Основное мероприятие 3 «Ввод в эксплуатацию (строительство) объектов физической культуры и спорта в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **1 089,27** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | | - | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | -- | |  | | - | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | - | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **1 045,00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | 1 045,00 | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **44,27** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | 44,27 | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | - | | **-** | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| 4.3.1 | | Строительство спортивной площадки с беговыми дорожками в х. Садовый Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | **1 089,27** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| **средства федерального бюджета** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | |  | |  | |  | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | - | | - | | - | | - | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | **1 045,00** | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | - | | **-** | | - | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | 1 045,00 | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | **44,27** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | | **-** | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | 44,27 | | - | | - | | **-** | | **-** | | - | |  | |  | |
| **средства внебюджетных фондов** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| соисполнителю 3- Комитет по физической культуре и спорту | | **-** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |
| **4.5** | | **Основное мероприятие 5**  **«Благоустройство общественных пространств на сельских территориях Минераловодского муниципального округа** **Ставропольского края»** | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | **3 600,00** | | - | | - | |  | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | **-** | | - | | - | |  | | - | |
| **средства федерального бюджета** | | - | | - | | - | | **-** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4  Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | - | | - | | - | | **2 011,37** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | 2 011,37 | | - | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | - | | - | | - | | **1 420,70** | | - | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | - | | - | | - | | **-** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4  Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | 1 420,70 | | - | | - | |  | | - | |
| **Средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | - | | **167,93** | | - | | - | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4  Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | 167,93 | | - | | - | |  | | - | |
| 4.5.1 | | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в поселке Бородыновка (улица Железнодорожная, улица Карла Маркса, улица Ленина) Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | **2 513,95** | | - | | - | |  | |  | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | **-** | | - | | - | |  | | - | |
| **средства федерального бюджета** | | - | | - | | - | | **-** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | - | | - | | - | | **1 264,18** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | 1 264,18 | | - | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | - | | - | | - | | **1 132,50** | | - | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета муниципального округа** | | - | | - | | - | | **-** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | 1 132,50 | | - | | - | |  | | - | |
| **Средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | - | | **117,27** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства - | | - | | - | | - | | 117,27 | | - | | - | |  | | - | |
| 4.5.2 | | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в селе Нагутское (улица Первомайская, улица Советская) Минераловодского муниципального округа Ставропольского края | | **Бюджет городского округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | **1 086,05** | | - | | - | |  | | - | |
| **Бюджет муниципального округа, в т.ч.** | | - | | - | | - | | **-** | | - | | - | |  | | - | |
| **средства федерального бюджета** | | - | | - | | - | | **-** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | |  | |  | |  | |  | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| **средства краевого бюджета** | | - | | - | | - | | **747,19** | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | 747,19 | | - | | - | |  | |  | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | - | | - | | - | | **288,20** | | - | | - | |  | | - | |
| **средства местного бюджета городского округа** | | - | | - | | - | |  | | - | | - | |  | | - | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | - | | 288,20 | | - | | - | |  | |  | |
| **Средства внебюджетных фондов** | | - | | - | | - | | **50,66** | | - | | - | |  | |  | |
| в т.ч. предусмотренные: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ответственному исполнителю | | - | | - | | - | | 50,66 | | - | | - | |  | |  | |
| соисполнителю 4 Управление муниципального хозяйства | | - | | - | | **-** | | - | | - | | - | |  | |  | |

Приложение № 4 к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Приложение № 3 к муниципальной программе Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНЕРАЛОВОДСКОГО муниципалного ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»**

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА

В МИНЕРАЛОВОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» » (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление сельского хозяйства) |
| Соисполнитель(и) подпрограммы | Нет |
| Участники  подпрограммы | субъекты малого и среднего предпринима­тельства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края  (по согласованию);  граждане, ведущие личные подсобные хозяйства на территории Ставропольского края (по согласованию). |
| Задачи подпрограммы | Увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края. |
| Показатели решения задач подпрограммы | индекс производства продукции растениеводства;  индекс производства продукции животноводства;  производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;  численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей;  площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки;  площадь закладки многолетних плодовых насаждений в личных подсобных хозяйствах Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;  количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйства;  доля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 755,37 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 173,58 тыс. рублей;  2021 год – 73,81 тыс. рублей;  2022 год – 48,51 тыс. рублей;  2023 год – 45,73тыс. рублей;  2024 год – 1 163,78 тыс. рублей;  2025 год – 83,32 тыс. рублей;  2026 год – 83,32 тыс. рублей;  2027 год – 83,32 тыс. рублей;  в том числе  бюджет Минераловодского городского округа – 341,63 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 173,58 тыс. рублей;  2021 год – 73,81 тыс. рублей;  2022 год – 48,51 тыс. рублей;  2023 год – 45,73тыс. рублей;  бюджет Минераловодского муниципального округа – 1 413,74тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 1 163,78 тыс. рублей;  2025 год – 83,32 тыс. рублей;  2026 год – 83,32 тыс. руб.;  2027 год – 83,32 тыс. руб.  в том числе по источникам финансового обеспечения:  федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей,  краевой бюджет – 1 755,37 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 173,58 тыс. рублей;  2021 год – 73,81 тыс. рублей;  2022 год – 48,51 тыс. рублей;  2023 год – 45,73 тыс. рублей;  2024 год – 1 163,78 тыс. рублей;  2025 год - 83,32 тыс. рублей;  2026 год – 83,32 тыс. руб.;  2027 год – 83,32 тыс. руб.  местный бюджет– 0,00 тыс. рублей.  внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.  Объемы финансирования могут ежегодно корректироваться в зависимости от доходных возможностей федерального, краевого и местного бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | индекс производства продукции растениеводства к 2027 году до 100 %;  индекс производства продукции животноводства к 2027 году до 100 %;  производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края к 2027 году до 5,0 тыс. тонн;  численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей к 2027 году до 5000 голов;  площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки к 2027 году до 43,42 га;  площадь закладки многолетних плодовых насаждений в личных подсобных хозяйствах Минераловодского муниципального округа Ставропольского края к 2024 году до 0,2 га;  количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйства к 2027 году до 45 ед.;  доля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий к 2027 году до 100 %. |

**Раздел 1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

1. Основное мероприятие. «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей».

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять путем:

1) Стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве и (или) реализации продукции собственного производства).

В рамках данного мероприятия предполагается: сохранение традиционного уклада жизни и занятости, доходов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств Минераловодского муниципального округа Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края, а также наращивания маточного поголовья овец во всех категориях хозяйств Минераловодского муниципального округа Ставропольского края к 2027 году до 5 000 голов.

2) Стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах). Результатом реализации данного мероприятия является увеличение производства скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств Минераловодского муниципального округа Ставропольского края с 4,69 тыс. тонн в 2020 году до 5,0 тыс. тонн к 2027 году.

3) Организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах. Результатом реализации данного мероприятия является не снижение площади ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки.

В 2018 году проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах в сумме 52,25 тыс. рублей. Работы по энтомологическому обследованию, акарацидной обработки и повторное энтомологическое обследование осуществлялись ООО «Учреждение по обеспечению санэпидблагополучия населения Ставропольского края». Общая площадь обработки составила 30,74 га. Для выполнения мероприятий Подпрограммы по проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) привлекаются организации в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4) Предоставления грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа. Результатом реализации мероприятия является увеличение в 2020 году площади закладки многолетних плодовых насаждений в личных подсобных хозяйствах Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на 4,00 гектара и повышение объема производства плодово-ягодной продукции к 2027 году до 5 тыс. тонн.

В Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края в 2018 году 40 владельцам личного подсобного хозяйства, прошедшим конкурсный отбор, предоставлен грант в форме субсидий в размере 400 тыс. рублей, на закладку сада суперинтенсивного типа площадью 10 соток.

Данное мероприятие подпрограммы позволит не только обеспечить плодами свои семьи, но и насытить рынок округа и улучшить финансовое положение личных подсобных хозяйств.

Предоставление вышеуказанных субвенций осуществляется в соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» и в пределах средств, предусматриваемых на указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Положительное влияние на рост объемов производства сельскохозяйственной продукции окажет финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств.

Меры финансовой поддержки в 2020 - 2027 годах позволят не только увеличить производство и объем реализации сельскохозяйственной продукции, но и поддержать сохранение традиционного уклада жизни сельского населения, сохранение традиционного уклада жизни и занятости сельского населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, доходов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств Минераловодского муниципального округа Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на развитии овцеводства в Минераловодском муниципального округе Ставропольского края.

2. Основное мероприятие. «Совершенствование информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается предоставление консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросу развития растениеводства и животноводства.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит ежегодно (с 2019 по 2027 год) предоставлять консультации сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельхозтоваропроизводителей, получивших консультационную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий достигает до 100%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление сельского хозяйства.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 1 таблице 2 к Программе.

Приложение № 5 к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

Приложение № 4 к муниципальной программе Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНЕРАЛОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Обеспечение комплексного развитие сельских территорий" муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление сельского хозяйства) |
| Соисполнители Подпрограммы | управление образования администрации Минераловодского муниципального округа; |
|  | комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа; |
|  | комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа; |
|  | управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа |
| Участники Подпрограммы | организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края (по согласованию) |
| Задача Подпрограммы | улучшение качества жизни сельского населения Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского муниципального округа; |
|  | ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в сельской местности Минераловодского муниципального округа |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2027 год |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | прогнозируемый объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 29 893,73 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | Бюджет Минераловодского городского округа – 29 893,73 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 22 007,75 тыс. руб;  2021 год – 3 436,26 тыс. руб;  2022 год – 849,72 тыс. руб;  2023 год – 3 600,00 тыс. руб;  Бюджет Минераловодского муниципального округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 год – 0,00 тыс. руб;  2025 год - 0,00 тыс. руб;  2026 год - 0,00 тыс. руб;  2027 год - 0,00 тыс. руб;.  в том числе по источникам финансового обеспечения:  федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,00 тыс.руб.;  021 год – 0,00 тыс.руб.;  2022 год – 0,00 тыс.руб.;  2023 год – 0,00 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб.;  2026 год – 0,00 тыс.руб.;  2027 год - 0,00 тыс. рублей;.  краевой бюджет – 27 168,78 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 21 043,24 тыс. руб;  2021 год – 3 264,45 тыс. руб;  2022 год – 849,72 тыс. руб;  2023 год – 2 011,37тыс. руб;  2024 год – 0,00 тыс. руб;  2025 год - 0,00 тыс. руб;  2026 год – 0,00 тыс.руб.;  2027 год - 0,00 тыс. руб;.  местный бюджет– 2 557,02 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 964,51тыс. руб;  2021 год – 171,81 тыс. руб;  2022 год – 0,00 тыс. руб;  2023 год – 1 420,70 тыс. руб;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год - 0,00 тыс. руб;  2026 год - 0,00 тыс. руб;  2027 год - 0,00 тыс. руб;.  внебюджетные источники – 167,93 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,00 тыс.руб.;  2021 год – 0,00тыс.руб.;  2022 год – 0,00 тыс.руб.;  2023 год – 167,93 тыс.руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб.;  2026 год – 0,00 тыс.руб.;  2027 год - 0,00 тыс. руб;.  Объемы финансирования могут ежегодно корректироваться в зависимости от доходных возможностей федерального, краевого и местного бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края к 2027 году - 244 места; |
|  | ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края к 2027 году – 9,28 км. |

**Характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

В декабре 2018 года завершен капитальный ремонт здания детского сада «Солнышко» в с. Ульяновке стоимостью 101 млн. рублей, выдано 28 государственных жилищных сертификатов в связи ЧС в мае 2017 года. Открыты три ФАПа в сельской местности округа.

По программе поддержки местных инициатив в 2018 году проведено благоустройство детской площадки в с. Гражданском, спортивных площадок в с. Канглы и пос. Загорском, а также благоустройство аллеи памяти героям Социалистического труда по ул. Ленина в с. Прикумское на общую суммы 7,5 млн. рублей.

На территории Минераловодского муниципального округа группой компаний «АГРИКО» - одним из крупнейших агропромышленных холдингов в России, реализуется инвестиционный проект «Строительство регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье» на земельном участке площадью 195,6 га. Общая сумма инвестиций в данный проект составляет 9,3 млрд. рублей. Основными направлениями специализации проекта «АПП «Ставрополье» является – создание перерабатывающих сельскохозяйственных производств, в том числе: плодоовощной комплекс с возможностью хранения и первичной переработкой сельскохозяйственной продукции, в дальнейшем с возможностью строительства теплиц по выращиванию плодоовощной продукции; строительство завода по изготовлению замороженного картофеля фри и мясоперерабатывающего завода.

В границах регионального индустриального парка «Ставрополье» (РИП «АПП «Ставрополье») начата реализация инвестиционного проекта «Строительство мясоперерабатывающего завода» мощностью 5 тыс. тонн в год. Стоимость проекта 3593,1 млн. рублей. Осуществлены инвестиции в размере 2264,44 млн. рублей, в т.ч. за 9 месяцев 2019 г. – 1208,11 млн.руб. В результате реализации данного проекта планируется создать 328 рабочих мест, в настоящее время уже создано 41 рабочее место.

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие: «Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается увеличение количества мест и создание комфортных условий в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять путем реконструкции существующих и строительства новых объектов образования в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять путем получения субсидий из бюджета Ставропольского края на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит ввести к 2027 году 144 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях и 100 дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление образования администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

2. Основное мероприятие: «Ввод в эксплуатацию (строительство, капитальный ремонт) объектов культуры в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается строительство и выполнение капитального ремонта Домов культуры, расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять путем выполнения работ по капитальному ремонту существующих и строительства новых объектов культуры Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять путем получения субсидий из бюджета Ставропольского края на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является комитет по культуре администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

1) Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края для стабильного социально-экономического развития сельских территорий округа.

2) Содействие созданию рабочих мест в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

3) Стимулирование инвестиционной активности в сфере агропромышленного комплекса Минераловодского муниципального Ставропольского края округа путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

3. Основное мероприятие: «Ввод в эксплуатацию (строительство) объектов физической культуры и спорта в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предполагается создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять путем получения субсидий из бюджета Ставропольского края на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнителем данного основного мероприятия является комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

4. Основное мероприятие: «Современный облик сельских территорий».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается повышение привлекательности и комфорта на сельских территориях Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять путем получения субсидий из бюджета Ставропольского края на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит ввести к

2027 году 144 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях и 100 дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление образования администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

5. Основное мероприятие: «Благоустройство общественных пространств на сельских территориях Минераловодского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается выполнить ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети расположенной в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Реализацию данных основных мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять путем устройства оснований ПГС, устройства асфальтобетонного покрытия, укрепления обочины ПГС.

Реализацию данных основных мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять путем получения субсидий из бюджета Ставропольского края на комплексное развитие сельских территорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данных основных мероприятия Подпрограммы предполагается:

1) Выполнение ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и капитальный ремонт автомобильных дорог расположенных в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

2) Развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий, формирование эстетического облика территории населенного пункта, повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в нормативное состояние сети региональных и местных дорог, стимулирования развития общественного транспорта.

3) Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края для стабильного социально-экономического развития сельских территорий округа.

4) Содействие увеличению численности населения в сельской местности Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

5) Стимулирование инвестиционной активности в сфере агропромышленного комплекса Минераловодского муниципального округа Ставропольского края путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 1 таблице 2 к Программе.