Приложение 1

к изменениям, которые вносятся                                                                                                 к ям, которые в муниципальную программу

Минераловодского муниципального

округа  Ставропольского края

«Формирование  современной городской

Среды»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края  «Формирование современной городской среды»

| Наименование программы | Муниципальная программа Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2018 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители программы | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники программы | граждане в возрасте от 14 лет, проживающие на территории муниципального округа; заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | Современная городская среда в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края; «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; - доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; - охват населения (доля населения, вовлеченного в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий от общей численности населения муниципального образования) |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, за счет всех источников финансирования составит 620 460,52 тыс. рублей, в том числе, по годам: |
|  | 2018 год – 57 694,04 тыс. рублей; 2019 год – 93 962,01 тыс. рублей; 2020 год – 97573,45 тыс. рублей; 2021 год – 115 965,39 тыс. рублей; 2022 год – 180 280,48 тыс. рублей; 2023 год –49 854,45 тыс. рублей; 2024 год – 25 130,70 тыс. рублей; В том числе по источникам финансового обеспечения: - средства бюджета Минераловодского городского округа (далее - средства бюджета МГО) – 595 329,82 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 57 694,04 тыс. рублей; 2019 год – 93 962,01 тыс. рублей; 2020 год – 97573,45 тыс. рублей; 2021 год – 115 965,39 тыс. рублей; 2022 год – 180 280,48 тыс. рублей; 2023 год –49 854,45 тыс. рублей; Средства бюджета Минераловодского муниципального округа (далее – средства ММО) – 25 130,70 тыс.руб. 2024 год – 25 130,70 тыс. рублей; |
|  | - за счет средств краевого бюджета: всего – 437 631,68 тыс.рублей, в том числе, по годам: 2018 год – 53 474,04 тыс. рублей; 2019 год – 64 861,30 тыс. рублей; 2020 год – 67 889,03 тыс. рублей; 2021 год – 29 146,21 тыс. рублей; 2022 год – 156 509,89 тыс. рублей; 2023 год – 40 792,68 тыс. рублей; 2024 год – 24 958,53 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета – 182 828,84 тыс. рублей, в том числе, по годам: 2018 год – 4 220,00 тыс. рублей; 2019 год – 29 100,71 тыс. рублей; 2020 год – 29 684,42 тыс. рублей; 2021 год – 86 819,18 тыс. рублей; 2022 год – 23 770,59 тыс. рублей; 2023 год – 9 061,77 тыс. рублей; 2024 год – 172,17 тыс. рублей; из них: - средства бюджета МГО – 182 656,67 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 4 220,00 тыс. рублей; 2019 год – 29 100,71 тыс. рублей; 2020 год – 29 684,42 тыс. рублей; 2021 год – 86 819,18 тыс. рублей; 2022 год – 23 770,59 тыс. рублей; 2023 год – 9 061,77 тыс. рублей; - средства бюджета ММО – 172,17 тыс.руб. 2024 год – 172,17 тыс. рублей; Информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы, приведена в приложении 1 к программе. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве до 17,1 % к 2024г.; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве до 100 % к 2024 г.; - охват населения (доля населения, вовлеченного в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий от общей численности населения муниципального образования) до 30% к 2024г. |

Приоритеты и цели реализуемой в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края государственной политики в сфере благоустройства

Приоритеты реализуемой в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики определяются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента  Российской Федерации от 21 июля 2020 года  
№ 474  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», паспорт которого утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 № 3;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края  до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря  2019 г. № 110-кз;

Стратегией социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 26 декабря  2019 г. № 737;

иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края.

Стратегическая цель государственной политики в сфере благоустройства – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Минераловодского муниципального округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной  городской среды.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

В последнее время на территории округа  появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), выполняется ямочный ремонт дворовых территорий. Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные дороги  и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не достаточно  обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве.

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Минераловодского муниципального округа.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Минераловодского муниципального округа являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на дворовых территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения, на территории Минераловодского муниципального округа – недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от центра районах и создания обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

Приоритетом реализуемой в округе политики в сфере благоустройства, направленным на достижение указанной стратегической цели, является повышение комфортности условий проживания населения.

С учетом изложенного приоритета целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий Подпрограммы «Современная городская среда в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края».

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы приведены в приложении 3 (таблице 2) к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 4 (таблице 3) к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края в рамках иных государственных программ  Ставропольского края и муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края приведены в приложении 5 (таблице 4) к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам Подпрограммы приведены в приложении 6 (таблице 5) к Программе.

Срок реализации Программы- 2018-2024 годы.

Приложение 2

к изменениям,  которые вносятся

в муниципальную   программу

Минераловодского  муниципального

округа Ставропольского края

«Формирование  современной городской

среды»

Приложение    11

муниципальной программы

Минераловодского  муниципального

округа Ставропольского края

«Формирование  современной городской

среды»

- «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является управленческая и организационная деятельность отдела дорожного хозяйства, транспорта и капитального строительства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – отдел дорожного хозяйства).

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется отделом дорожного хозяйства в рамках функций, определенных Положением об отделе дорожного хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма предусматривает реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

рациональное использование средств бюджета Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия Подпрограммы является создание условий для реализации Программы без финансового обеспечения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел дорожного хозяйства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Приложение 3

к изменениям,   которые  вносятся                                                                                           к ям, которые

в муниципальную программу

Минераловодского муниципального

округа  Ставропольского края

«Формирование  современной городской

Среды»

ПОДПРОГРАММА

«Современная городская среда в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края»

муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского  края «Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Современная городская среда в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского  края «Формирование современной городской среды»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Современная городская среда в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники подпрограммы | Граждане в возрасте от 14 лет, проживающие на территории муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Минераловодского муниципального округа; 2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Минераловодского муниципального округа; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Минераловодского муниципального округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; -количество благоустроенных общественных территорий; - количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных, а также дворовых территорий Минераловодского муниципального округа |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы Программы годах за счет всех источников финансирования составит 620 460,52 тыс. рублей, в том числе 2018 год – 57 694,04 тыс. рублей; 2019 год – 93 962,01 тыс. рублей; 2020 год – 97573,45 тыс. рублей; 2021 год – 115 965,39 тыс. рублей; 2022 год – 180 280,48 тыс. рублей; 2023 год –49 854,45 тыс. рублей; 2024 год – 25 130,70 тыс. рублей; В том числе по источникам финансового обеспечения: - средства бюджета Минераловодского городского округа (далее - средства бюджета МГО) – 595 329,82 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 57 694,04 тыс. рублей; 2019 год – 93 962,01 тыс. рублей; 2020 год – 97573,45 тыс. рублей; 2021 год – 115 965,39 тыс. рублей; 2022 год – 180 280,48 тыс. рублей; 2023 год –49 854,45 тыс. рублей; - средства бюджета Минераловодского муниципального округа (далее – средства ММО) – 25 130,70 тыс.руб. 2024 год – 25 130,70 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета: всего – 437 631,68 тыс.рублей, в том числе, по годам: 2018 год – 53 474,04 тыс. рублей; 2019 год – 64 861,30 тыс. рублей; 2020 год – 67 889,03 тыс. рублей; 2021 год – 29 146,21 тыс. рублей; 2022 год – 156 509,89 тыс. рублей; 2023 год – 40 792,68 тыс. рублей; 2024 год – 24 958,53 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета – 182 828,84 тыс. рублей, в том числе, по годам: 2018 год – 4 220,00 тыс. рублей; 2019 год – 29 100,71 тыс. рублей; 2020 год – 29 684,42 тыс. рублей; 2021 год – 86 819,18 тыс. рублей; 2022 год – 23 770,59 тыс. рублей; 2023 год – 9 061,77 тыс. рублей; 2024 год – 172,17 тыс. рублей; из них: - средства бюджета МГО – 182 656,67 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 4 220,00 тыс. рублей; 2019 год – 29 100,71 тыс. рублей; 2020 год – 29 684,42 тыс. рублей; 2021 год – 86 819,18 тыс. рублей; 2022 год – 23 770,59 тыс. рублей; 2023 год – 9 061,77 тыс. рублей; - средства бюджета ММО – 172,17 тыс.руб. 2024 год – 172,17 тыс. рублей; Информация об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы, приведена в приложении 1 к программе. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 65 к 2024г.; - стабильное благоустройство общественных территорий (по 1 ед. в год); - увеличение количества граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных, а также дворовых территорий Минераловодского муниципального округа до 34346 человек к 2024г. |

- Характеристика  основных мероприятий подпрограммы

1. Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов.

На территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Основное  мероприятие подпрограммы  направлено на обустройство дворовых территорий Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:

- проведение анализа текущего состояния дворовых территорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на основании результатов инвентаризации дворовых территорий, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- подача заявки на предоставление субсидии бюджету Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края на поддержку муниципальных программ, предусматривающих мероприятие по формированию современной городской среды.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный  исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении 3 к подпрограмме.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Минераловодском муниципальном  округе включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений,  расположенных в границах  дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом  администрации Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в  Минераловодском муниципальном округе возлагается на администрацию Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края.

В случае  предоставления  субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 2 к подпрограмме.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в в соответствии с  Порядком по инвентаризации, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации).

Администрация Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Минераловодского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Минераловодского муниципального округа обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее  1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Минераловодского муниципального округа одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Минераловодского муниципального округа, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Минераловодского муниципального округа), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в Минераловодском муниципальном округе (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Минераловодском муниципальном округе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Минераловодского муниципального округа, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Минераловодском муниципальном округе  Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Минераловодском муниципальном округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является управление муниципального хозяйства администрации  Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

2. Благоустройство общественных территорий.

На территории Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Основное мероприятие программы направлено на обустройство общественных территорий Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:

- проведение анализа текущего состояния общественных территорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края  на основании результатов инвентаризации общественных территорий, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края;

- составление паспортов благоустройства общественных территорий;

- формирование администрацией Минераловодского муниципального округа Ставропольского края адресных перечней общественных территорий, адресных перечней объектов недвижимого имущества (включая объекты  незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству;

- разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, изготовление сметной документации и проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, изготовление печатной и полиграфической продукции;

- подача заявки на предоставление субсидии бюджету Минераловодского муниципального округа Ставропольского края на поддержку муниципальных программ, предусматривающих мероприятие по формированию современной городской среды.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 1 к подпрограмме. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в соответствующем порядке, установленном  для проведения инвентаризации дворовых территорий (далее – Порядок по инвентаризации).

В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Минераловодского муниципального округа в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, приведена в приложении 4 к программе.

Администрация Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении  работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Минераловодском муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Минераловодского  муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является управление муниципального хозяйства администрации  Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Участниками данного мероприятия подпрограммы являются физические лица (по согласованию), юридические лица (по согласованию) и индивидуальные  предприниматели (по согласованию).

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2018-2024 годах, приведен в приложении 4 к подпрограмме.

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства.

3. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация основного мероприятия подпрограммы предполагает проведение работ по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпрограммы является управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края.

Участниками данного основного мероприятия подпрограммы являются физические лица (по согласованию), юридические лица (по согласованию) и индивидуальные предприниматели (по согласованию).

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение количества общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, до 65 ед. к 2024 году.

Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Минераловодском  муниципальном округе  Ставропольского края.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы предполагает организацию управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края проведения однодневного субботника по уборке дворовых и общественных территорий, включенных в адресные перечни дворовых территорий общественных территорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, а также организация и проведение  рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной  городской  среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации, постановлением администрации Минераловодского  муниципального округа  Ставропольского  края от 22  июля 2019 г. № 1541 «Об общественной  комиссии по проведению комиссионной  оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы Минераловодского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее – общественная комиссия).

Установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в Программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Минераловодского муниципального округа  Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в Программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения Программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Непосредственным результатом данного основного мероприятия подпрограммы станет увеличение в обсуждении  количества граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий Минераловодского муниципального округа Ставропольского края  до 34364  человек  от общего количества  граждан  в возрасте от 14 лет, проживающих в Минераловодском муниципальном округе  Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление муниципального хозяйства администрации  Минераловодского муниципального округа Ставропольского края.

Приложение  1

к подпрограмме  Минераловодского

муниципального  округа

Ставропольского края

«Формирование  современной

городской среды»

|  | - АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ - общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах № п/п; Адрес (местоположение) и наименование общественной территории; Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Минераловодского городского округа за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий. 1; 2; 3. 2018 год. Село Гражданское, детская площадка; «Управление финансами». Поселок Загорский, спортивная площадка; «Управление финансами». Село Канглы, спортивная площадка; «Управление финансами». Город Минеральные Воды, аллея на проспекте Карла Маркса; «Формирование современной городской среды». Город Минеральные Воды, спортивная площадка по ул. Дружбы; «Управление финансами». Город Минеральные Воды, сквер по ул. Пушкина; «Управление финансами». Город Минеральные Воды, пешеходная зона по просп. 22 Партсъезда; муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». Село Прикумское, аллея памяти Героям Социалистического труда по ул. Ленина; «Управление финансами». 2019 год. Город Минеральные Воды, городской парк; «Формирование современной городской среды». Город Минеральные Воды, аллея по проспекту Карла Маркса; «Формирование современной городской среды». Город Минеральные Воды, пешеходная зона по ул. Пушкина; муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». Город Минеральные Воды, фонтан по проспекту Карла Маркса; муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Село Нагутское, парковая зона по ул. Пролетарская; «Управление финансами». Село Нижняя Александровка, спортивная площадка; «Управление финансами». Поселок Новотерский, спортивная площадка; «Управление финансами». Село Прикумское, спортивное сооружение; «Управление финансами». 2020 год. Поселок Анджиевский, территория, прилегающая к Дому культуры; «Управление финансами». Поселок Бородыновка, спортивная площадка; «Управление финансами». Село Канглы, зона отдыха прилегающей территории к Дому культуры; «Управление финансами». Поселок Ленинский, спортивная площадка по ул. Взлетная; «Управление финансами». Город Минеральные Воды, сквер «Дружба» по ул. Дружбы; «Формирование современной городской среды». Город Минеральные Воды, сквер «Надежда» по ул. Советской; «Формирование современной городской среды». Поселок Первомайский, спортивная площадка; «Управление финансами». Хутор Перевальный, спортивная площадка по ул. Новая; «Управление финансами». Село Розовка, спортивная площадка по ул. Апанасенко; «Управление финансами». Хутор Садовый, спортивная площадка с уличными тренажерами; «Управление финансами». Село Ульяновка, спортивная площадка на прилегающей территории к Дому культуры; «Управление финансами». - год. 28.; Поселок Анджиевский, территория, прилегающая к памятнику «Братская могила красных партизан, погибших в годы Гражданской войны, и воинов Советской Армии, погибших в 1942—1943 гг.»; «Управление финансами». 29.; Село Гражданское, тротуар по ул. Садовая до пересечения с ул. Щорса; «Управление финансами». 30.; Село Греческое, детская площадка по пер. Центральный; «Управление финансами». 31.; Село Канглы, тротуар по ул. Мира; «Управление финансами». 32.; Село Левокумка, детская площадка на прилегающей территории к Дому культуры; «Управление финансами». 33.; Город Минеральные Воды, привокзальная площадь и прилегающая к ней территория; «Формирование современной городской среды». 34.; Поселок Первомайский, спортивная площадка с уличными тренажерами на прилегающей территории к Дому культуры; «Управление финансами». 35.; Село Розовка, детская площадка на прилегающей территории к Дому культуры; «Управление финансами». 36.; Село Ульяновка, детская площадка на прилегающей территории к Дому культуры; «Управление финансами». 2022 год. 37.; Поселок Анджиевский, парк по улице Исакова; Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 38.; Поселок Анджиевский, сквер по переулку Партизанскому; «Управление финансами». 39.; Село Гражданское, тротуар по улице Школьной; «Управление финансами». 40.; Село Левокумка, детская площадка по улице Мостовой; «Управление финансами». 41.; Село Марьины Колодцы, детская площадка в центре села; «Управление финансами». 42.; Город Минеральные Воды, пешеходная зона по ул. Советской; «Формирование современной городской среды» - создание комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год. 43.; Село Нагутское, территория кладбища; «Управление финансами». 44.; Село Нижняя Александровка, территория кладбища; «Управление финансами». 45.; Село Побегайловка, парк (1 очередь); «Управление финансами». 46.; Хутор Садовый, детская площадка по улице Ленина (район памятника воинам Великой Отечественной войны); «Управление финансами». 47.; Село Ульяновка, сквер с уличными тренажёрами на прилегающей территории Дома культуры; «Управление финансами». 2023 год. 48.; Село Гражданское, территория кладбища; «Управление финансами». 49.; Село Побегайловка, парк (II очередь); «Управление финансами». 2024 год. 50.; Поселок Новотерский, сквер по ул. Новотерская; Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». |
| --- | --- |

Приложение  2

к подпрограмме  Минераловодского

муниципального  округа

Ставропольского края

«Формирование  современной

городской среды»

- АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах

| - № п/п | - Адрес (местоположение) дворовой территории |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - 2018-2019 |  |
| - 1 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 30 |
| - 2 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 32 |
| - 3 | - г. Минеральные Воды, пер. Межквартальный, д. 1 |
| - 4 | - г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д. 1 |
| - 5 | - г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д. 3 |
| - 6 | - г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д. 5 |
| - 7 | - г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 20 |
| - 8 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 51 |
| - 9 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 56 |
| - 10 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 58 |
| - 11 | - г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, д. 12 |
| - 12 | - п. Анджиевский, ул. Красногвардейская, д. 17 |
| - 13 | - п. Анджиевский, ул. Красногвардейская, д. 19 |
| - 14 | - п. Анджиевский, ул. Красногвардейская, д. 21 |
| - 15 | - с. Прикумское, ул. Юбилейная, д. 8 |
| - 16 | - с. Прикумское, ул. Ленина, д. 60 |
| - 2019-2020 |  |
| - 17 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 40 |
| - 18 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 42 |
| - 19 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, д. 73 |
| - 20 | - г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 35 |
| - 21 | - г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, д. 33 |
| - 22 | - г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 6 |
| - 23 | - г. Минеральные Воды, ул. Чапаева, д. 1А |
| - 24 | - п. Первомайский, ул. Ротенко, д. 23 |
| - 25 | - п. Анджиевский, ул. Заводская, д. 32 |
| - 26 | - п. Анджиевский, ул. Заводская, д. 34 |
| - 27 | - п. Анджиевский, ул. Трудовая, д. 35 |
| - 28 | - п. Анджиевский, ул. Трудовая, д. 33 |
| - 2020 |  |
| - 29 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 50 |
| - 30 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 52 |
| - 31 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 54 |
| - 32 | - г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 63 |
| - 33 | - г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 90/А |
| - 34 | - г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 39 |
| - 35 | - г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 103 |
| - 36 | - г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 17 |
| - 37 | - г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, д. 18 |
| - 38 | - г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, д. 16 |
| - 39 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, д. 84 |
| - 40 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 34 |
| - 41 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 38 |
| - 42 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 36 |
| - 43 | - г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, д. 24 |
| - 44 | - п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 10 |
| - 45 | - п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 8 |
| - 46 | - с. Прикумское, ул. Ленина, д. 58 |
| - 47 | - х. Перевальный, ул. им Горбань, д. 22 |
| - 2021-2022 |  |
| - 48 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 12 |
| - 49 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 96 |
| - 50 | - г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, д. 43 |
| - 51 | - г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 99 |
| - 52 | - г. Минеральные Воды, ул. Горская, д. 3 |
| - 53 | - г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, д. 21 |
| - 54 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, д. 80 |
| - 55 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, д. 82 |
| - 56 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, д. 78 |
| - 57 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, д. 74 |
| - 58 | - г. Минеральные Воды, пр-кт. Карла Маркса, д. 76 |
| - 59 | - п. Анджиевский, ул. Змейская, д. 1 |
| - 60 | - п. Анджиевский, ул. Речная, д. 6 |
| - 61 | - п. Анджиевский, ул. Речная, д. 8 |
|  | - 2022-2023 |
| - 62 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 38 |
| - 63 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 66 |
| - 64 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 30 |
| - 65 | - г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 44 |
| - 2024 |  |
|  | - - |

Приложение  3

к подпрограмме  Минераловодского

муниципального  округа

Ставропольского края

«Формирование  современной

городской среды»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Скамья со спинкой

Урна уличная и светильник уличный

Приложение  4

к подпрограмме  Минераловодского

муниципального  округа

Ставропольского края

«Формирование  современной

городской среды»

- АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

- объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2018 - 2024 годах

| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |